У К Р А Ї Н А

# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 листопада 2003 року №  6

м.Миколаїв

Про хід виконання рішення обласної ради                          ХП сесія 24 скликання

від 7 вересня 2000 року № 18 “Про затвердження

обласної Програми боротьби з туберкульозом

на 2001-2003 роки” та  затвердження

обласної Програми боротьби з

туберкульозом на 2004-2006 роки

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням Указу Президента України  "Про Національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки” від 20 серпня 2001 року № 643, враховуючи соціально небезпечний характер епідемії туберкульозу та з метою поліпшення організації надання фтизіатричної допомоги населенню області  обласна рада

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію про хід виконання обласної Програми боротьби з туберкульозом на 2001-2003 роки взяти до відома.

2. Затвердити обласну Програму боротьби з туберкульозом на 2004-2006  роки /далі – Програма /, що додається.

3. Рекомендувати  районним та міським  радам  затвердити відповідні регіональні програми з урахуванням затвердженої цим рішенням Програми.

4. Управлінню охорони здоров'я  облдержадміністрації, починаючи з 2004 року, при підготовці обласного бюджету, в межах коштів, доведених обласному бюджету в прогнозних розрахунках на фінансування лікувальних установ у відповідному році, передбачити фінансування протитуберкульозних заходів, затверджених обласною Програмою.

5. Зняти з контролю рішення обласної ради від 7 вересня 2000 року № 18  “Про затвердження обласної Програми боротьби з туберкульозом на 2001-2003 роки” та від 17 грудня 2002 року № 3 “Про хід виконання рішення обласної ради від 7 вересня 2000 року № 18  “Про затвердження обласної Програми боротьби з туберкульозом на 2001-2003 роки” як такі, що виконані.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства,  дитинства, соціального захисту, торговельного та побутового обслуговування населення.

Голова обласної ради 		                             М.М.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 28 листопада 2003 року № 6

- ОБЛАСНА ПРОГРАМА

- БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ  НА 2004-2006 РОКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В Україні та  Миколаївській області з 1995 року спостерігається епідемія туберкульозу, яка невпинно прогресує і є однією з основних медико-соціальних проблем. Зафіксовано поширення всіх форм туберкульозу. Нині туберкульоз є однією із найнебезпечніших інфекційних хвороб, яка призводить до найбільшої кількості смертних випадків. Кількість хворих у Миколаївській області складає 1,4 відсотка від загальної чисельності населення.

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є координація проведення протитуберкульозних заходів та контроль за поширенням туберкульозу на території  Миколаївської області, раннє виявлення та лікування хворих на туберкульоз, зниження кількості летальних випадків та інвалідності, створення умов для продовження та поліпшення життя туберкульозних хворих. Боротьба із захворюванням на туберкульоз визначається як одне із першочергових завдань, що полягає  у забезпеченні цільового фінансування на весь період епідеміологічного неблагополуччя.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1. Інформувати облдержадміністрацію про розвиток епідемічної  ситуації  з туберкульозу в області, подавати пропозиції по вирішенню питань щодо її поліпшення.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням).

Щоквартально.

2. Удосконалити систему інформування протитуберкульозних закладів  області про осіб, хворих на туберкульоз, які звільняються з місць позбавлення волі.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

управління  Державного

департаменту України з питань

виконання покарань в

Миколаївській області

(за узгодженням).

Перше півріччя 2004 року.

3. Забезпечувати регулярне надання організаційно-медичної допомоги  районам та містам області у виконанні ними протитуберкульозних заходів. Проводити навчання медичних працівників  протитуберкульозних  закладів та загальної лікувальної мережі за тематикою туберкульозу

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в  Миколаївській області

(за узгодженням).

Постійно.

- II. Виявлення туберкульозу

1. Забезпечити заклади охорони здоров'я області достатньою  кількістю туберкуліну та туберкулінових шприців.

Голови  райдержадміністрацій,

міські (міст обласного значення)

голови (за узгодженням).

Постійно.

2. Проводити  щорічне навчання бригад, які здійснюють  туберкулінодіагностику, вакцинацію та ревакцинацію вакциною БЦЖ, техніку постановки туберкулінових проб та щеплення, а також оцінку та облік їх результатів.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації,

заклади охорони здоров'я  області

(за узгодженням).

Постійно.

3. Забезпечити обстеження населення з груп ризику і декретованих контингентів у закладах охорони здоров'я області із щорічним охопленням їх флюорографічними оглядами в обсязі не менш як 95%.

Управління охорони здоров'я  облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я  області, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області, керівники підприємств та організацій (за узгодженням).

Щорічно.

4. Згідно із затвердженими графіками організувати проведення масових профілактичних флюорооглядів  населення, забезпечивши при цьому флюорографічні та рентгенівські кабінети необхідною кількістю рентгенівської та флюорографічної плівки.

- Голови райдержадміністрацій,

міські (міст обласного значення)

голови (за узгодженням).

Щорічно.

5. Продовжувати удосконалення в закладах охорони здоров'я  області поіменних картотек всього населення, яке підлягає флюорографічному обстеженню, туберкулінодіагностиці, щепленню вакциною БЦЖ.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

заклади охорони здоров'я  області, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням).

I квартал   2004  року.

6. Передбачити виділення коштів для закладів охорони здоров'я міст і районів області на придбання комп’ютерів та комп’ютерних програм для обліку флюорообстеження населення.

Голови райдержадміністрацій,

міські (міст обласного значення)

голови (за узгодженням).

Протягом 2004-2005 років.

7. Забезпечити активне впровадження  бактеріоскопічного, а при необхідності мікробіологічного дослідження на наявність мікобактерій туберкульозу всіх хворих, які його виділяють.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я  області

(за узгодженням).

Постійно.

ІІІ. Лікування туберкульозу

1. Забезпечити  ефективне використання централізованої закупівлі протитуберкульозних ліків для проведення стаціонарного та амбулаторного етапів лікування, проведення хіміопрофілактики та протирецидивного лікування.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації, заклади

охорони здоров'я  області

(за узгодженням).

Постійно.

2. Забезпечити фінансування видатків на медикаменти, дезінфекційні засоби та харчування у Первомайському міському диспансері згідно з вимогами чинного законодавства.

Міський протитуберкульозний диспансер м.Первомайська

(за узгодженням).

Постійно.

3. Укомплектувати протитуберкульозні заклади області лікарями-фтизіатрами та кваліфікованим середнім медперсоналом відповідно до потреби. Забезпечити виділення житла для фтизіатрів.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).

Постійно.

IV. Профілактика туберкульозу

1. Забезпечити проведення ревакцинації вакциною БЦЖ дітей  віком від  7  до 14 років згідно з медичними показаннями з охопленням не менш як        95-98% від тих,  що їй підлягають.

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації,  управління освіти і науки облдержадміністрації,

заклади охорони здоров'я  області, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області

(за узгодженням).

Щорічно.

2. Забезпечити при потребі закупівлю необхідної  кількості вакцини БЦЖ  та одноразових однограмових шприців для проведення вакцинації та ревакцинації.

Управління охорони  здоров'я  облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські (міст обласного значення) голови (за узгодженням).

Постійно.

3. Проводити постійний нагляд за якістю вакцинації та ревакцинації дітей  вакциною БЦЖ згідно із стандартами якості.

- Державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням).

- Постійно.

4. Проводити формування у повному обсязі груп ризику дітей, підлітків та  дорослих, яким показано хіміопрофілактичне лікування. Охоплювати повноцінним контрольованим хіміопрофілактичним лікуванням не менш як    90-95% осіб з груп ризику.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

заклади охорони здоров'я  області

(за узгодженням).

Щорічно.

5. Забезпечити безкоштовне та повноцінне харчування тубінфікованих дітей з багатодітних,  малозабезпечених та соціально дезадаптованих сімей.

Голови райдержадміністрацій,

міські (міст обласного значення)

голови (за узгодженням).

Постійно.

6. Забезпечити розгляд кожного випадку захворювання або рецидиву  туберкульозу серед підопічних будинків-інтернатів для престарілих осіб з прийняттям відповідних організаційних заходів.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я  облдержадміністрації.

Постійно.

7. Підвищити якість санітарно-профілактичних заходів в осередках  туберкульозної інфекції. Забезпечити ефективне лікування та харчування дітей і підлітків, які контактують з бактеріовиділювачами туберкульозу, в дитячому протитуберкульозному санаторію “Дубки” та в Мішково-Погорілівській  санаторній школі-інтернаті.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, державна санітарно-епідеміологічна служба Миколаївської області (за узгодженням).

2004-2006 роки.

8. Вжити заходів щодо відселення всіх хворих на активні  форми туберкульозу в ізольовані квартири.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Постійно.

9. Забезпечити профілактичним обстеженням на туберкульоз осіб без   визначеного місця проживання та осіб, які повернулись з місць позбавлення волі, жебраків, мігрантів тощо.

Управління охорони  здоров'я

облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій,

міські (міст обласного значення)

голови, УМВС України в Миколаївській  області

(за узгодженням).

Постійно.

10. Проводити цикл радіо- та телепередач, забезпечити друкування серії  статей в обласних та місцевих газетах з питань профілактики туберкульозу, прагнення  до  здорового способу життя.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласний центр "Здоров'я".

Постійно.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПАРАТУРОЮ ТА ОБЛАДНАННЯМ

1. Забезпечити придбання медичної апаратури та лабораторного обладнання для обласного протитуберкульозного диспансеру: пересувного флюорографа, стаціонарного цифрового флюорографа, томографа, біохімічного аналізатора “HUMALYZER-2000”, двох бінокулярних мікроскопів, апарату для сушіння препаратів, апарату для гематокріту, сканера медичного лазерного терапевтичного СМ-1 (додаток).

Управління охорони здоров'я

облдержадміністрації.

Протягом 2004-2006 років.

2. Передбачити придбання стаціонарних цифрових флюорографів  для міськтубдиспансеру м.Миколаєва, м.Первомайська, Баштанської, Вознесенської, Снігурівської, Новобузької центральних районних лікарень.

Міські голови м.Миколаєва,

м.Первомайська,

голови відповідних

райдержадміністрацій

(за узгодженням).

VI.  КАПІТАЛЬНИЙ  РЕМОНТ

1. Забезпечити проведення капітального ремонту 18 внутрішніх  каналізаційних стояків обласного протитуберкульозного диспансеру та системи водо- і теплопостачання.

Управління охорони здоров'я, протитуберкульозний диспансер

(за узгодженням).

До 1 листопада 2004 року.

2. Провести поточні ремонти усіх  відділень обласного протитуберкульозного диспансеру.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний протитуберкульозний диспансер

(за узгодженням).

Постійно.

VII. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

1. Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

| Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради |  | В.О.Кравченко |
| --- | --- | --- |

Додаток до рішення

обласної ради

від 28 листопада 2003 року № 6

ДОДАТОК

асигнування заходів по Програмі

боротьби з туберкульозом на 2004-2006 роки

| № | Розділи Програми | Фінансування в тис.грн.. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік |
| Ш. | Лікування туберкульозу: |  |  |  |
|  | - протитуберкульозні ліки | 250 | 250 | 250 |
| V. | Забезпечення апаратурою та обладнанням: |  |  |  |
|  | - пересувний флюорограф – 1 шт. | 428 |  |  |
|  | - стаціонарний цифровий флюорограф – 1 шт. | 315 |  |  |
|  | - томограф – 1 шт. |  | 200 |  |
|  | - біохімічний аналізатор “НИМАLYZЕR-200” |  | 40 |  |
|  | - бінокулярні мікроскопи – 2 шт. |  |  | 4,3 |
|  | - апарат для сушіння препаратів – 1 шт. | 2 |  |  |
|  | -апарат для гематокріту – 1 шт. | 10 |  |  |
|  | - сканер медичний лазерний терапевтичний СМ-1 – 1 шт. |  | 60 |  |
|  | ВСЬОГО: | 1,005 | 550,0 | 254,3 |

| Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради |  | В.О.Кравченко |
| --- | --- | --- |