У К Р А Ї Н А

# МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

Від 5 березня 2004 року №  2

м.Миколаїв

### Про затвердження обласної                                              XIV сесія 24 скликання

Програми збереження архівних

фондів на 2004-2007 роки

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”,  враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1716, з  метою збереження архівних фондів обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити обласну Програму збереження архівних фондів на 2004-2007 роки  / далі – Програма /, що  додається

2. Рекомендувати  районним та міським радам затвердити відповідні регіональні програми з урахуванням затвердженої цим рішенням обласної Програми.

3. Облдержадміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених обласною Програмою.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради  з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян, торговельного та побутового обслуговування населення.

| Голова обласної ради |  | М.М.Москаленко |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 5 березня 2004 року № 2

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

збереження архівних фондів на 2004-2007 роки

## Загальні положення

Обласна Програма збереження архівних фондів на 2004-2007 роки розроблена відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, Розпорядження Президента України від 2 вересня  2000 року № 273-рп “Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи”, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1999 року № 1716 “Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки”, Положення про умови зберігання архівних документів, затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 15 січня              2003 року № 6 і спрямована на збереження архівних документів Миколаївської області.

Економічні і політичні процеси, що відбуваються сьогодні в Україні, викликають все більший інтерес громадськості до історичного минулого нашої країни. Архівні документи – це документальні пам’ятки історії, що містять багатоаспектну інформацію про історичний досвід минулого.

В документах, що зберігаються в державних архівних установах області, знайшли відображення всі аспекти соціально-економічної, наукової, культурної діяльності населення Півдня України, зокрема Миколаївщини. Вони є складовою частиною Національного архівного фонду України,  світової культурної спадщини і використовуються для задоволення  інформаційних потреб суспільства та реалізації прав і законних інтересів кожної людини.

Державні архівні установи області покликані забезпечити збереження документів НАФ та сприяти його поповненню.

Сьогодні в області роботу з поповнення НАФ документами та забезпечення їх збереження здійснюють державний архів Миколаївської області, 19 архівних відділів райдержадміністрацій, 4 архівні відділи міських рад, в яких зберігається понад 1 млн.700 тис. справ НАФ за період з 1787 року до наших днів.

Працівники архівних установ області вживають заходів, спрямованих на поліпшення умов зберігання та фізичного стану документів.

Однак кризові явища, що спостерігаються в економіці держави протягом останнього десятиріччя, негативно вплинули насамперед на стан матеріально-технічної бази у сфері забезпечення збереженості документів НАФ.

Внаслідок недостатнього фінансування державних архівних установ області термінового вирішення потребують питання, пов’язані із забезпеченням збереженості документів НАФ.

Обмежене фінансування архівної галузі спричинило скорочення чисельності працівників архівних установ Миколаївської області. Штатна чисельність співробітників  державного архіву (43 одиниці) не дозволяє виконувати в повному обсязі весь комплекс робіт по забезпеченню збереження документів НАФ. Проблемним є кадрове забезпечення архівних відділів райдержадміністрацій та міських ( міст обласного значення) рад.

Стан приміщень архівосховищ установ державної архівної служби області є вкрай незадовільним. Приміщення корпусу № 1 державного архіву області потребує реконструкції. Технічна зношеність інженерних мереж і систем життєзабезпечення досягла критичної межі і може стати причиною виникнення непередбачених ситуацій. У зв’язку з незадовільним технічним станом наявні системи кондиціювання повітря не забезпечують належного температурно-вологісного режиму у сховищах, що призводить до серйозного пошкодження документів.

Більшість архівних відділів райдержадміністрацій знаходяться в пристосованих приміщеннях, які не відповідають вимогам зберігання документів НАФ.

Не забезпечується належним чином охорона та пожежна безпека архівних установ області.  У зв’язку з недостатнім фінансуванням було знято міліцейську охорону приміщень обох корпусів державного архіву, відключено охорону і пожежну сигналізації від контрольних пультів охорони. Застаріле обладнання охоронно-пожежної сигналізації потребує заміни. В архівних відділах райдержадміністрацій охоронно-пожежна сигналізація несправна, відключена або зовсім відсутня. Приміщення п’яти архівних відділів зовсім не охороняються. Оснащеність сховищ сучасними засобами пожежогасіння є мінімальною.

Дуже гострою  залишається проблема зношеності матеріально-технічної бази архівних установ області.

Відсутність сучасного технічного обладнання та необхідних витратних матеріалів унеможливлює припинення негативних процесів,  що впливають на фізичний стан документів, та вжиття профілактичних заходів. Обсяги ремонту та реставрації документів у державному архіві області не задовольняють існуючих потреб. Протягом декількох років не здійснюється поповнення страхового фонду копіями унікальних і особливо цінних документів НАФ.

Архівні установи області недостатньо забезпечені копіювальною та комп’ютерною технікою. У зв’язку з цим дуже повільно впроваджуються  комп’ютерні технології збереження інформації архівних документів.

В умовах сьогодення державні архівні установи області не в змозі розв’язати існуючі проблеми без бюджетного фінансування. Зусилля працівників державної архівної служби області спрямовуються, головним чином, на види робіт, котрі не потребують додаткового фінансування.

Окремого вирішення потребує питання щодо організації тимчасового зберігання соціально значущих документів, що не належать до НАФ, передусім, документів з особового складу ліквідованих суб’єктів господарювання, зокрема колишніх КСП.

Зазначена проблема може бути вирішена за рахунок створення трудових архівів у містах обласного значення  та районах області. У зв’язку з  відсутністю асигнувань станом на сьогодні такий архів створено тільки у м.Миколаєві.

# Мета і основні завдання Програми

Програма розрахована на 2004-2007 рр. і покликана стимулювати діяльність державних архівних установ області щодо поліпшення фізичного стану документів та умов їх зберігання і використання, а також забезпечення збереженості  тих документів, що не належать до НАФ.

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо збереження та розширення існуючої мережі архівних установ, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою та необхідним кадровим потенціалом.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення розвитку інфраструктури архівної галузі (проведення капітальних і поточних ремонтів приміщень державних архівних установ, розширення площ сховищ шляхом виділення додаткових приміщень архівним відділам райдержадміністрацій і міських (міст обласного значення) рад, створення трудових архівів у містах обласного значення та районах області);

- технічне переоснащення галузі (оновлення матеріально-технічної бази державних архівних установ, забезпечення їх комп’ютерами та оргтехнікою, сучасними засобами зв’язку);

- поліпшення охорони та пожежної безпеки архівних установ;

- кадрове забезпечення державних архівних установ області  відповідно до встановлених нормативів.

# Фінансове забезпечення Програми

Заходи, визначені Програмою, реалізовуються за рахунок коштів обласного, районних і міських (міст обласного значення) бюджетів на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей, спонсорських надходжень, платних послуг, наданих архівними установами, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяги фінансування щодо створення трудових архівів визначаються у кожному районі, місті окремо в залежності від умов.

# Очікувані результати виконання Програми

Виконання основних завдань Програми дасть змогу відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну базу державних архівних установ області, забезпечити гарантоване збереження документів НАФ, а також тих архівних документів, що не належать до НАФ, але являються підґрунтям для забезпечення прав та законних інтересів громадян.

Збереження духовної і культурної спадщини нашого краю дозволить розширити інформаційне поле для проведення досліджень з історії Миколаївщини, більш повного та оперативного задоволення соціально-правових інтересів громадян.

Реальна, дієва підтримка цієї Програми органами виконавчої влади та місцевого самоврядування сприятиме розвитку архівної справи в регіоні, поліпшенню умов діяльності працівників архівних установ, підвищенню ролі, значення і престижу державної архівної служби.

5. Заходи щодо забезпечення збереженості документів

Національного архівного фонду

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Орієнтовний обсяг фінансування тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Зміцнення матеріально-технічної бази державних архівних установ області |  |  |  |  |  |
|  | # Державний архів області |  |  |  |  |
| 1.1. | Поетапне здійснення реконструкції будівлі корпусу № 1 у відповідності з проектно-кошторисною документацією, виготовленою ЗАТ “Миколаївський Гіпроград”: - покрівлі - зовнішньої частини будівлі та внутрішніх приміщень | 2004 2005 2006 2007 | Державний архів області | 44.0 48.57 48.57 48.57 | Обласний бюджет |
| 1.2. | Заміна градирень для відновлення експлуатації систем кондиціювання повітря в корпусах № 1 і № 2 | 2004 | Державний архів області | 60.0 | Обласний бюджет |
| 1.3. | Придбання сучасної комп’ютерної і копіювальної техніки: - 2-х комп’ютерів з принтерами для розширення комп’ютерної мережі - комп’ютерного обладнання для створення страхового фонду копій унікальних і особливо цінних документів - ксерокса ліцензійних програм | 2004 2005 2006 | Державний архів області | 11.0 11.0 11.0 | Обласний бюджет, спецкошти |
| 1.4. | Придбання і встановлення теплолічильника в корпусі № 2 | 2004 | Державний архів області | 7.0 | Обласний бюджет |
| 1.5. | Заміна застарілих контрольно-вимірювальних приладів для контролю мікроклімату в сховищах (термометри, гігрометри) | 2004 | Державний архів області | 0.75 | Спецкошти |
| 1.6. | Придбання телевізора і відеомагні-тофона для забезпечення роботи з кіно- і відеодокументами | 2004 | Державний архів області | 2.5 | Спецкошти |
| 1.7. | Ремонт мікрофільмуючого апарату “Старт” для відновлення роботи по створенню страхового фонду копій унікальних і особливо цінних документів НАФ | 2004 | Державний архів області | 1.0 | Спецкошти |
| 1.8. | Забезпечення необхідними витратними матеріалами консерваційно-профілактичних, ремонтно-реставраційних, палітурних робіт, картонування документів з метою поліпшення фізичного стану архівних фондів (папір, картон, тканина, плівка, клей тощо) | 2005 2006 2007 | Державний архів області | 1.0 1.0 1.0 | Спецкошти |
|  | ## Разом Всього: | 2004 2005 2006 2007 |  | 127.25 60.57 60.57 49.57 297.96 |  |
|  | Архівні відділи райдержадміні-страцій та міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  |
| 1.9. | Здійснення ремонтів приміщень архівних відділів: - Арбузинської райдержадміністрації - Березанської райдержадміністрації - Березнегуватської райдержадміні-страції - Братської райдержадміністрації - Веселинівської райдержадмі-ністрації - Вознесенської райдержадміністрації - Доманівської райдержадміністрації - Жовтневої райдержадміністрації - Казанківської райдержадміністрації - Кривоозерської райдержадміні-страції - Новобузької райдержадміністрації - Очаківської райдержадміністрації - Вознесенської міської ради - Первомайської міської ради | 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 | # Арбузинська райдержадміністрація Березанська райдержадміністрація Березнегуватська райдержадміні-страція Братська райдержадміністрація Веселинівська райдержадміністрація Вознесенська райдержадміністрація Доманівська райдержадміністрація Жовтнева райдержадміністрація Казанківська райдержадміністрація Кривоозерська райдержадміністрація # Новобузька райдержадміністрація ## Очаківська райдержадміністрація # Вознесенська міська рада # Первомайська міська рада | 8.0 3.0 3.0 7.0 1.0 1.0 3.0 6.0 20.0 2.0 20.0 1.0 10.0 2.0 | Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Міський бюджет Міський бюджет |
| 1.10. | Забезпечення додатковими приміщеннями архівних відділів: - Березанської райдержадміністрації - Баштанської райдержадміністрації - Доманівської райдержадміністрації - Новобузької райдержадміністрації - Первомайської райдержадміні-страції (обладнання додаткового приміщення) | 2004 2004 2004 2004 2004 | ## Березанська райдержадміністрація # Баштанська райдержадміністрація Доманівська райдержадміністрація Новобузька райдержадміністрація Первомайська райдержадміністрація | 4.0 5.0 5.0 30.0 3.0 | Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет |
| 1.11. | Забезпечення новими приміщеннями архівних відділів: - Новоодеської райдержадміністрації - Южноукраїнської міської ради | 2004 2004 | Новоодеська райдержадміністрація Южноукраїнська міська рада | 5.0 30.0 | Районний бюджет Міський бюджет |
| 1.12. | Придбання ксерокопіювальної та комп’ютерної техніки | 2004 2005 2006 2007 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 12.5 12.5 12.5 12.5 | Районні, міські бюджети, спецкошти |
| 1.13. | Оснащення сховищ контрольно-вимірювальними приладами (гігрометри, термометри) | 2004 | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад | 1.25 | Районні, міські бюджети |
|  | ## Разом Всього: | 2004 2005 2006 2007 |  | 182.75 12.50 12.50 12.50 ## 220.25 |  |
| - Забезпечення охорони і пожежної безпеки приміщень державних архівних установ |  |  |  |  |  |
|  | ### Державний архів області |  |  |  |  |
| 2.1. | Заміна застарілих і зношених автома-тичних установок охоронної і пожежної сигналізацій з виведенням їх на центральний контрольний пульт охорони (у двох корпусах державного архіву області) | 2005 | Державний архів області | 65.0 | Обласний бюджет |
| 2.2. | Демонтаж радіоізотопних датчиків пожежної сигналізації (РІD-1) і встановлення світлодіодних датчиків (ІПД-1) в корпусі № 2 | 2004 | Державний архів області | 35.0 | Обласний бюджет |
| 2.3. | Заміна пожежних рукавів для відновлення внутрішнього водопостачання в корпусі № 1 | 2004 | Державний архів області | 1.5 | Обласний бюджет |
| 2.4. | Ремонт пожежних кранів | 2004 | Державний архів області | 1.0 | Обласний бюджет |
| 2.5. | Перезарядження та заміна частини вогнегасників | 2004 | Державний архів області | 2.5 | Обласний бюджет, спецкошти |
| 2.6. | Ремонт електричних мереж в корпусі № 1 | 2004 | Державний архів області | 6.0 | Обласний бюджет |
| 2.7. | Встановлення в архівосховищах дверей 2-го типу вогнестійкості | 2005 | Державний архів області | 12.0 | Обласний бюджет |
|  | Разом Всього | 2004 2005 |  | 46.0 77.0 ## 123.0 |  |
|  | Архівні відділи райдержадміні-страцій та міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  |
| 2.8. | Встановлення, заміна та підключення до пульту автоматичної охоронно-пожежної сигналізації в приміщеннях архівних відділів: - Баштанської райдержадміністрації - Березанської райдержадміністрації - Березнегуватської райдержадміні-страції - Братської райдержадміністрації - Вознесенської райдержадміністрації - Врадіївської райдержадміністрації - Казанківської райдержадміністрації - Миколаївської райдержадмі-ністрації - Новобузької райдержадміністрацїі - Новоодеської райдержадміністрації - Очаківської райдержадміністрації - Первомайської райдержадміні-страції - Первомайської міської ради - Снігурівської райдержадміністрації | 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 | Баштанська райдержадміністрація Березанська райдержадміністрація Березнегуватська райдержадміні-страція Братська райдержадміністрація Вознесенська райдержадміністрація Врадіївська райдержадміністрація Казанківська райдержадміністрація Миколаївська райдержадміністрація Новобузька райдержадміністрацїя Новоодеська райдержадміністрація Очаківська райдержадміністрація Первомайська райдержадміністрація Первомайська міська рада Снігурівська райдержадміністрація | 10.0 3.0 1.5 3.0 2.0 3.0 5.0 1.5 20.0 3.0 5.0 1.0 2.4 3.0 | Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Районний бюджет Міський бюджет Районний бюджет |
| 2.9. | Забезпечення сховищ архівних відділів райдержадміністрацій засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 2004 | Райдержадміністрації | 12,0 | Районні бюджети, спецкошти |
|  | ## Всього | 2004 |  | 75,4 |  |
| 3. Державний облік документів НАФ та довідкового апарату до них |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Підготувати і видати путівник по державному архіву області | 2006 | Державний архів області | 10.0 | Обласний бюджет |
| 3.2. | Завершити створення електронної версії фондового каталогу документів НАФ та його інтеграцію до базового блоку інформаційної системи “Центральний фондовий каталог” | 2004 | Державний архів області |  |  |
| 3.3. | Продовжити роботу щодо виявлення унікальних та особливо цінних документів і внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання | 2004- 2007 | Державний архів області |  |  |
| 3.4. | Здійснити державну реєстрацію документів НАФ | 2004- 2007 | Державний архів області, архівні відді-ли райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад |  |  |
|  | Всього | 2006 |  | 10,0 |  |
| 4. Збереження документів, що не належать до Національного архівного фонду |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ### Створення в районах і містах (міст обласного значення) місцевих архівних установ для тимчасового централізованого зберігання документів ліквідованих та реформованих організацій, підприємств тощо (трудових архівів) | 2004- 2005 | Райдержадміністрації, районні ради, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |  | Місцеві бюджети |
| 4.2. | ### Забезпечення трудових архівів належними приміщеннями відповідно до ГСТУ 55-000-98. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду | 2004- 2005 | Райдержадміністрації, районні ради, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад |  | Місцеві бюджети |
| 4.3. | ### Забезпечення своєчасного науково-технічного упорядкування документів з особового складу реформованих та ліквідованих підприємств, установ, організацій, в першу чергу тих, що не мають правонаступників | 2004- 2007 | Архівні відділи райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад |  | Кошти установ, підприємств, організацій |
| 4.4. | Створення довідкового апарату до документів трудового архіву | 2004- 2007 | Трудові архіви |  |  |
| 5. Кадрове забезпечення державних архівних установ |  |  |  |  |  |
|  | ### Державний архів області |  |  |  |  |
| 5.1. | ### Введення додатково до штатного розпису: - зберігач фондів (3 одиниці) - реставратор (4 одиниці) - сторож (6 одиниць) - програміст (1 одиниця) - юрист (1 одиниця) - економіст (1 одиниця) - прибиральниця (3 одиниці) | 2004- 2005 | Облдержадміністрація |  |  |
|  | ### Архівні відділи райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад |  |  |  |  |
| 5.2. | ### Збільшення штатної чисельності на одну одиницю спеціалістів архівних відділів: - Баштанської райдержадміністрації - Березанської райдержадміністрації - Врадіївської райдержадміністрації - Єланецької райдержадміністрації - Жовтневої райдержадміністрації - Казанківської райдержадміністрації - Кривоозерської райдержадміні-страції - Снігурівської райдержадміністрації - Вознесенської міської ради | 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 | Баштанська райдержадміністрація Березанська райдержадміністрація Врадіївська райдержадміністрація Єланецька райдержадміністрація Жовтнева райдержадміністрація Казанківська райдержадміністрація Кривоозерська райдержадміністрація Снігурівська райдержадміністрація Вознесенська міська рада |  |  |

ВСЬОГО:      716,04  тис.грн.,  у тому числі: 	2004 – 431,40;  	  2005 – 149,50; 	   2006 – 73,07;  	   2007 – 62,07.

| Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради |  | В.О.Кравченко |
| --- | --- | --- |