У К Р А Ї Н А

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Від  5 березня 2004 року №  20

м.Миколаїв

Про хід виконання рішення обласної ради                     ХІV сесія 24 скликання

від 26 жовтня 2001 року №3 “Про затвердження

Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

в Миколаївській області на 2001 – 2003 роки”

та затвердження Програми профілактики

ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області

на 2004 – 2008 роки

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Закон України “Про запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”, з метою поліпшення комплексної профілактики та спеціалізованої медичної допомоги хворим на СНІД обласна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Программи профілактики                  ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області на 2001 – 2003 роки взяти до відома.

2. Затвердити Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області на 2004 – 2008 роки /далі  - Програма/, що додається.

3. Рекомендувати міським та районним радам затвердити відповідні регіональні програми з урахуванням затвердженої цим рішенням Програми.

4. Миколаївській обласній державній адміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених обласною Програмою.

5. Органам виконавчої влади, закладам охорони здоров’я для реалізації заходів Програми організувати роботу, пов’язану із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій, благодійних фондів та коштів, одержаних від проведеної благодійної лотереї.

6. Управлінням охорони здоров’я, у справах преси та інформації облдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади систематично інформувати населення про хід виконання Програми.

7. Зняти з контролю рішення обласної ради від 26 жовтня 2001 року №3 “Про затвердження Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області на 2001 – 2003 роки” як таке, що виконане.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населення.

Голова обласної ради                                                    М.М. Москаленко

# ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 5 березня 2004 року № 20

## ПРОГРАМА

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в Миколаївській області

на 2004 – 2008 роки

### ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Однією з найважливіших проблем жителів планети сьогодні є широке розповсюдження ВІЛ-інфекції та СНІДу. ВІЛ-інфекція швидкими темпами розповсюджується по всіх країнах світу, що свідчить про необхідність термінового прийняття комплексу заходів, спрямованих на запобігання зараженню населення та максимальне зменшення негативних наслідків епідемії. Реалізація цих заходів можлива тільки за умови інтеграції зусиль державних та недержавних установ і організацій у сфері протидій інфекції.

Протягом останніх 5-ти років в Україні склалася надзвичайно загрозлива ситуація. За період з 1987 по 1 жовтня 2003 р. зареєстровано 59397 осіб ВІЛ-інфікованих, у тому числі  227 дітей, діагностовано СНІД у 5623 осіб, з яких померло 3220 чол. Переважна більшість уражених – молодь віком від 20 до 30 років.

Миколаївська область відноситься до регіонів України з найбільш несприятливою епідеміологічною ситуацією поширеності ВІЛ-інфекції. Станом на 1 січня 2004 року на обліку в лікувально-профілактичних закладах області знаходиться 2651 хворий на ВІЛ-інфекцію, в тому числі 96 чол. – на СНІД. Серед хворих - 54 дитини. Порівнюючи з 1995 роком, кількість хворих на ВІЛ-інфекцію зросла майже в 5 разів.

Тільки за останні 3 роки від СНІДу померло 60 чол. Загострюють епідеміологічну ситуацію по ВІЛ-інфекції такі чинники як економічна нестабільність, безробіття, наркотизація, проституція, низька ефективність профілактичних заходів.

За останні 2 роки збудник активно поширюється трьома шляхами: через кров серед споживачів наркотиків, який складає до 52%, статевим шляхом – 27%  та від матері до дитини – 20,4%.

Така ситуація призвела до необхідності розробки єдиної комплексної програми, яка допоможе сконцентрувати зусилля закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціально-громадських та неурядових організацій в напрямі протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції та наданню медико-соціальної допомоги хворим на СНІД.

Головною метою Програми є:

I. Обмеження розповсюдження ВІЛ-інфекції в області шляхом:

1. Підвищення поінформованості населення щодо загрози ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2. Формування у дітей та молоді мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки шляхом введення нових навчальних програм, методик проведення індивідуально-консультативної роботи.

3. Організація профілактичної роботи серед осіб у групах підвищеного ризику ВІЛ-інфікування.

4. Забезпечення безпеки донорства шляхом використання сучасної діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу та організація ефективного епідемічного нагляду.

5. Підготовка кадрів (педагогів, соціальних працівників тощо) для організації профілактичної роботи за цим напрямом, вивчення та поширення передового досвіду.

II. Поліпшення якості медичної допомоги ВІЛ-інфікованим,

хворим на СНІД, забезпечення їх соціального захисту

1. Удосконалення та впровадження стандартів медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

2. Забезпечення доступності кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги населенню області.

3. Підготовка медичних кадрів.

4. Забезпечення медикосоціальною допомогою ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Виконавці Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу в

Миколаївській області на 2004 – 2008 роки

1. Райдержадміністрації та виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад разом з громадськими та благодійними організаціями.

2. Управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, культури, з питань фізичної культури і спорту, у справах преси та інформації, головне управління праці та соціального захисту населення.

За узгодженням: УМВС України в Миколаївській області, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Миколаївській області, обласний військкомат, обласна державна телерадіокомпанія, обласна санітарно-епідеміологічна станція, обласна організація товариства Червоного Хреста.

Організація виконання Програми

Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу є головним документом, який визначає стратегію Миколаївської облдержадміністрації щодо попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції в області та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Цей документ розроблено згідно з Законом України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення”, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року №790 “Про Програму профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 – 2003 роки”, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 25 травня 2000 р. №120 “Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на             ВІЛ-інфекцію/СНІД” та від 15 грудня 2000 року №344 “Про затвердження методичних рекомендацій удосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД”.

Координатором реалізації заходів Програми є обласна та районні (міські) координаційні ради обласної, районних державних адміністрацій і виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад.

Щороку на засіданнях координаційних рад заслуховувати звіти начальників управлінь про хід виконання Програми та затверджувати плани заходів з урахуванням бюджету на наступний рік.

Фінансування Програми

Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. (Додаток).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

I. Інформаційно-освітня робота

І.1. Розробити та запровадити в загальноосвітніх, професійно-технічних, середніх, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти навчальні програми, курси з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Управління: освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації.

2004 – 2008 роки.

І.2. Розробити та видати дидактичні інформаційні матеріали для різних ланок безперервної освіти щодо пропаганди здорового способу життя.

Управління: освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації.

2004 рік.

І.3. Для забезпечення підготовки педагогічних кадрів запровадити спеціалізацію з курсу “Здоров’я і фізична культура”.

Управління: освіти і науки, з питань фізкультури і спорту облдержадміністрації,

обласний центр “Здоров’я” (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.4. Розробити та включити до програм службової підготовки особового складу курс “Основи здорового способу життя”, в якому виділити окремий розділ “Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу”.

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Миколаївській області, УМВС України в Миколаївській області, обласний військкомат (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.5. Проводити цільові освітні та культурно-мистецькі акції для підлітків та молоді під гаслом: “Життя без наркотиків та СНІДу”.

Управління: у справах сім’ї та молоді, культури, охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації.

Постійно.

І.6. Розробити, видати та розповсюдити інформаційно-просвітницькі матеріали (буклети, плакати, пам’ятки) щодо правил безпечної поведінки для різновікових груп дітей та молоді.

Управління: у справах сім’ї та молоді,  у справах преси та інформації, освіти  і науки облдержадміністрації, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Миколаївській області, обласний центр “Здоров’я”, санітарно-епідеміологічна служба області (за узгодженням).

2004 рік.

І.7. Розробити та видати для педагогічних, медичних і соціальних працівників методичні матеріали щодо проведення семінарів з проблем пропаганди серед дітей та молоді здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, започаткувати проведення таких семінарів.

Управління: освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної  культури і спорту облдержадміністрації, обласний центр “Здоров’я”, санітарно-епідеміологічна служба області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.8. Забезпечити в школах, ПТУ та середніх спеціальних навчальних закладах області проведення диктантів з питань профілактики                                 ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2004 рік.

І.9. Організувати проведення семінарів для студентів – волонтерів з метою проведення роботи з молоддю за методом передачі знань “рівний – рівному”.

Управління: у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної культури і спорту, освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр “Здоров’я”, громадські  та благодійні організації (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.10. Запровадити систематичне проведення семінарів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування навичок безпечної поведінки для членів спортивних команд, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Управління: з питань фізичної культури і спорту, у справах сім’ї  та молоді облдержадміністрації, обласний центр “Здоров’я” (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.11. Забезпечити проведення індивідуальних консультацій, лекцій і семінарських занять з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та пропаганди здорового способу життя серед шкільної, студентської молоді, курсантів, військовослужбовців строкової служби, молоді, що не працює та не навчається, батьків.

Управління: освіти і науки, у справах сім’ї та молоді, з питань фізичної  культури і  спорту облдержадміністрації, обласний центр “Здоров’я”, санітарно-епідеміологічна служба області, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.12. Забезпечити широке інформування населення про заклади, установи, які проводять консультаційну, профілактичну роботу та здійснюють діагностику ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Управління: охорони здоров’я, у справах преси та інформації облдержадміністрації, облдержтеле-радіокомпанія, обласний центр “Здоров’я” (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.13. Створити в області районні пілотні центри, предусім у сільській місцевості, з організації інформаційно-освітньої роботи з дітьми, молоддю, батьками і педагогами з метою формування мотивацій до здорового способу життя і навичок безпечної поведінки.

Управління: освіти і науки, охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, районні служби для молоді, санітарно-епідеміологічні станції (за узгодженням).

2004 рік.

І.14. Створити у структурі закладів охорони здоров’я мережу кабінетів для молоді з метою надання безоплатних анонімних послуг з питань репродуктивного здоров’я, профілактики та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,  центральні районні лікарні (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

І.15. Поширювати передовий досвід роботи громадських молодіжних організацій, закладів соціального спрямування для молоді (соціальні служби, “телефон довіри”, громадські приймальні тощо).

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, обласне  товариство Червоного Хреста, громадські та благодійні організації (за узгодженням).

Постійно.

II. Діяльність засобів масової інформації щодо інформування

населення з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

ІІ.1. Підвищити ефективність та об’єктивність висвітлення проблем         ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечити систематичні щомісячні публікації науково-практичних статей, інформаційно-методичних розробок з питань                    ВІЛ-інфекції/СНІДу в масових періодичних виданнях.

Управління: у справах преси та інформації, освіти і науки облдержадміністрації, облдержтелера-діокомпанія, УМВС України в Миколаївській області, обласний центр “Здоров’я”,  МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІ.2. Забезпечити щорічний випуск на обласних, районних радіоканалах щонайменше 10 радіопрограм та щоквартальний вихід в ефір телепрограм на обласних телеканалах, що висвітлюють проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу в області та Україні.

Облдержтелерадіокомпанія, обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІ.3. Забезпечити висвітлення епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу на місцевому радіо і телебаченні  1 раз в квартал в  інформаційних передачах у програмі „Україна день за днем”.

Управління: у справах преси та  інформації, сім’ї та молоді облдержадміністрації, облдержтеле-радіокомпанія, обласна санітарно-епідеміологічна станція, МОЦПЛС (за узгодженням).

Постійно.

ІІ.4. Організувати тематичний показ у кінотеатрах області та на обласному телебаченні кіно,-відеоматеріалів з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Управління: у справах преси та інформації, культури облдержадміністрації, облдержтеле-радіокомпанія, обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

III. Зменшення загрози ВІЛ-інфікування серед уразливих

груп  населення

ІІІ.1. Забезпечити доступність інформаційних матеріалів профілактичного спрямування для представників уразливих груп населення (споживачі ін’єкційних наркотиків, представники комерційного сексу, ув’язнені тощо).

Управління охорони здоров’я облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, УМВС України в Миколаївській області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІІ.2. Залучати до реалізації профілактичних заходів Програми представників неурядових організацій та релігійних конфесій.

Управління: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді  облдержадміністрації,  райдержадмі-ністрації, УМВС в Миколаївській області громадські та благодійні організації ( за узгодженням)

2004 – 2008 роки.

ІІІ.3.Сприяти забезпеченню представників уразливих груп населення (в рамках діючих профілактичних програм) шприцами, голками, презервативами, дезінфекційними засобами, залучаючи до цього міжнародні організації (неурядові  та релігійні конфесії).

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, обласний  центр соціальних служб для молоді, громадські та благодійні організації (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІІ.4. Започаткувати введення замісної терапії з метою зменшення ризику інфікування споживачів ін’єкційних наркотиків ВІЛ та збудниками інших трансфузійних інфекцій.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, обласний наркологічний диспансер, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІІ.5. Проводити навчально-практичні семінари за участю працівників МОЦПЛС, районних інфекціоністів для виконавців програм профілактики          ВІЛ-інфекції/СНІДу серед представників уразливих груп населення.

Обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС, центральні районні лікарні (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІІ.6. Організувати при МОЦПЛС та центральних районних лікарнях “пункти довіри” (в тому числі “мобільні”) для споживачів ін’єкційних наркотиків, представників уразливих груп населення з наданням медико-консультативних, психологічних, юридичних та соціальних послуг.

Управління: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, громадські  та благодійні організації (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІІ.7. Розробити у 2004 році та забезпечити реалізацію заходів щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, серед безпритульних дітей, учнів спецшкіл,  інтернатів.

Управління: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, УМВС  України в Миколаївській області, громадські  та благодійні організації  (за узгодженням).

2004 рік.

ІІІ.8. Забезпечити установи кримінально-виконавчої системи, військовослужбовців строкової служби засобами індивідуальної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом.

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Миколаївській області, міжнародні, громадські та благодійні організації  (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

ІІІ.9. Фахівцям МОЦПЛС брати участь у роботі міжнародних та республіканських конференцій і семінарів з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу серед представників уразливих груп населення.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

IV. Забезпечення щодо безпеки донорської  крові

IV.1. Здійснити переоснащення матеріально-технічної бази регіональних центрів крові та забезпечити службу крові одноразовою пластиковою тарою типу  “Гемакон”.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, заклади служби крові області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

IV.2. Розробити та впровадити “Пам’ятку донора”, яка відповідає сучасним вимогам безпеки донорства.

Обласна станція переливання крові (за узгодженням).

2004 рік.

IV.3. Здійснювати за допомогою опитування та передтестового консультування вибір донорів для виключення з їх числа осіб, які належать до групи ризику зараження ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Обласна станція переливання крові, лікувально-профілактичні заклади  області (за узгодженням).

Постійно.

IV.4. Впроваджувати в практику діяльності служби крові застосування методик повторного тестування крові кадрових донорів плазми (зберігання замороженої плазми протягом 3-4 місяців) на визначення наявності антитіл до ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Обласна станція переливання крові, лікувально-профілактичні заклади  області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

IV.5. Проводити широку освітньо-виховну роботу по заохоченню населення до участі у донорстві, використовуючи засоби масової інформації.

Обласна станція переливання крові, заклади служби крові області, обласне товариство Червоного Хреста,  обласний центр “Здоров’я” (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

IV.6. Поширити застосування методу аутодонорства в закладах охорони здоров’я при планових та термінових хірургічних втручаннях, застосовуючи при цьому необхідне обладнання для реінфузії крові.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, лікувально-профілактичні заклади області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

V. Зниження ризику ВІЛ-інфікування у дітей

V.1. Проводити серед жінок репродуктивного віку роботу, спрямовану на підвищення їх інформованості з питань СНІДу.

Пологові будинки області, обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

V.2. Розробити рекомендації для консультування ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку з питань планування сім’ї.

Управління: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 рік.

V.3. Розробити та впровадити рекомендації шодо  вигодовування немовлят, народжених  ВІЛ-інфікованими жінками.

Управління охорони здоров’я, облдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади  області, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 рік.

V.4. Забезпечити лікувальні заклади області, що надають акушерську допомогу ВІЛ-інфікованим вагітним жінкам та дітям, народженим ними, антиретровірусними преператами та сумішами для вигодовування немовлят.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських  (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

V.5. Постійно проводити інформаційні кампанії серед  майбутніх батьків щодо добровільної участі в обстеженні на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Пологові будинки області, обласний центр “Здоров’я” (за узгодженням).

Постійно.

V.6. Розробити і впровадити інструкцію з профілактики перинатальної  трансмісії та попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції в пологових будинках, протоколи медичного нагляду за ВІЛ-інфікованими вагітними, породіллями та тактику введення пологів і догляду за дітьми, народженими ВІЛ-інфікованими жінками.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, лікувально-профілактичні заклади області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

V.7. Забезпечити своєчасну виплату матеріальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям віком до 16 років (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 року № 1051).

МОЦПЛС, лікувально-профілактичні заклади області (за узгодженням).

Щороку.

V.8. Організувати систему консультування ВІЛ-інфікованих вагітних з питань профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, пологові будинки області, обласний центр “Здоров’я” (за узгодженням).

Постійно.

V.9. Продовжувати впровадження програми попередження передачі ВІЛ- інфекції від матері до дитини, забезпечити її виконання та інформаційну підтримку.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, пологові  будинки області, обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI. Зменшення наслідків епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Забезпечити надання в області медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. З цією метою:

VI.1. Проводити диспансерний облік та надання медичної допомоги            ВІЛ-інфікованим в поліклінічних та стаціонарних відділеннях МОЦПЛС, лікувально-профілактичних закладах міст і районів області.

МОЦПЛС, лікувально-профілактичні заклади області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.2. Вжити заходів до здійснення діагностики і лікування опортуністичних захворювань ВІЛ-інфікованих.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації,  управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Миколаївській області, райдержадміністрації, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.3. Забезпечити обласний МОЦПЛС антивірусними препаратами для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дорослих і дітей.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації.

2004 – 2008 роки.

VI.4. Забезпечити впровадження нових загальнодержавних  стандартів з питань діагностики, лікування, вакцинопрофілактики та нагляду за дітьми, народженими ВІЛ-інфікованими жінками, а також за ВІЛ-інфікованими дітьми віком до 14 років.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, лікувально-профілактичні заклади області, санітарно-епідеміологічна служба області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.5. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади області інструментарієм одноразового користування, стерилізаційною апаратурою, засобами передстерилізаційної обробки та засобами індивідуального захисту медичних працівників.

Управління охорони здоров’я  облдержадмі-ністрації, лікувально-профілактичні заклади області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.6. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-проти-епідемічного режиму норм і правил дезінфекції та стерилізації в лікувально-профілактичних закладах області.

Санітарно-епідеміологічна служба, лікувально-профілактичні заклади  області (за узгодженням).

Постійно.

VI.7. Впроваджувати рекомендації щодо запобігання зараженню              ВІЛ-інфекцією/СНІДом серед медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

Лікувально-профілактичні заклади, санітарно-епідеміологічна служба області (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.8. Забезпечити обов’язкове страхування медичних працівників та інших осіб (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року №1642) за рахунок власника закладу охорони здоров’я.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації.

2004 – 2005 роки.

VI.9. На базі МОЦПЛС створити комп’ютерну систему клінічного моніторингу захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Впровадити інформаційне забезпечення медичних працівників щодо проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, МОЦПЛС.

2004 – 2008 роки.

VI.10. Запровадити перед-та післятестове консультування на ВІЛ-інфекцію/СНІД у випадках, передбачених  чинним законодавством.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, обласна станція переливання крові, лікувально-профілактичні заклади та  санітарно-епідеміологічна служба області, громадські та благодійні  організації (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.11. Систематично проводити науково-практичні конференції з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу для лікарів і середнього медперсоналу.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, санітарно-епідеміологічна служба області (за узгодженням).

Постійно.

VI.12. Запровадити в діяльність референс-лабораторії програму внутрішнього контролю якості.

Обласна санітарно-епідеміологічна станція (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.13. Забезпечити постійний контроль за роботою діагностичних лабораторій СНІДу в області згідно з методичними рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України.

Санітарно-епідеміологічна служба області, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.14. Створити на базі МОЦПЛС службу психологічної та правової допомоги ВІЛ-інфікованим, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 рік.

VI.15. Підготувати та видати друковані матеріали для сімей ВІЛ-інфікованих під рубрикою: “Допоможемо один одному”.

Обласний центр “Здоров’я”, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.16. Забезпечити методичну і практичну підготовку з питань епідеміології, клініки, діагностики, лікування та диспансеризації хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД для фахівців лікувально-профілактичних закладів області, що надають допомогу ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Обласний центр “Здоров’я”, санітарно-епідеміологічна служба  області, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VI.17. Забезпечити співробітництво з державами та неурядовими організаціями, що працюють у галузі ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом обміну інформацією та залученням представників громадських, благодійних, донорських організацій до надання позалікарняної допомоги ВІЛ-інфікованим та здійснення догляду за хворими на СНІД.

Всі виконавці програми за участю громадських та благодійних організацій.

2004 – 2008 роки.

VI.18. На базі МОЦПЛС створити лабораторію для проведення імунологічних досліджень та діагностики опортуністичних інфекцій.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації.

2004 – 2008 роки.

VII. Моніторинг ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, наслідкам епідемії

та впливом профілактичних втручань

VII.1. Проводити систематичний моніторинг за поширенням серед різних верств населення області ВІЛ-інфекції/СНІДу.

МОЦПЛС,  санітарно-епідеміологічна  служба області (за узгодженням).

Постійно.

VII.2. Посилити контроль за епідеміологічною ситуацією щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу з використанням сучасних технологій епідеміологічного нагляду.

Проводити науково-практичні семінари та конференції з питань епідеміології для фахівців районних санітарно-епідеміологічних станцій.

Санітарно-епідеміологічна служба, лікувально-профілактичні заклади області, МОЦПЛС (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VII.3. Забезпечити безкоштовне тестування на антитіла до ВІЛ-інфекції осіб, які виявили бажання пройти тестування анонімно чи конфіденційно, та осіб за епідеміологічними показниками за умови отримання від них усвідомленої згоди.

Райдержадміністрація,  виконавчі комітети міських  (міст обласного значення) рад,  обласний центр “Здоров’я”,  лікувально-профілактичні заклади області  (за узгодженням).

2004 – 2008 роки.

VII.4. Згідно з чинним законодавством забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у лікувально-профілактичних закладах області з метою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Санітарно-епідеміологічна служба області  (за узгодженням).

Постійно.

VII.5. В умовах створення національної бази кодованих даних ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД розробити обласну комп’ютерну програму для формування бази даних про ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД серед населення Миколаївської області. Виділити для цього цільові кошти.

Управління: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації,  обласний центр соціальних служб для молоді (за узгодженням).

2004 рік.

VII.6. Створити в області в установленому порядку благодійний фонд боротьби зі СНІДом.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації.

2004 – 2005 роки.

VII.7. Взяти активну участь у проведенні в 2005 році благодійної лотереї, передбачивши спрямування одержаних коштів на боротьбу з                          ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Всі виконавці Програми.

2005 рік.

VII.8. Постійно вивчати та впроваджувати методологію оцінки впливу профілактичних заходів Програми на поширеність ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціально-економічні наслідки епідемії.

Всі виконавці Програми.

2004 – 2008 роки.

VIII. Капітальний  ремонт

VIII.1.. Забезпечити проведення капітального ремонту стаціонару та поліклінічного відділення МОЦПЛС.

Управління охорони здоров’я, МОЦПЛС (за узгодженням).

До 1 листопада 2004 року.

VIII.2. Провести поточні ремонти усіх відділень МОЦПЛС.

Управління охорони здоров’я облдержадмі-ністрації, МОЦПЛС (за узгодженням).

Постійно.

| Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради |  | В.О.Кравченко |
| --- | --- | --- |

# Додаток до рішення

обласної ради

від 5 березня 2004 року № 20

Асигнування заходів Програми профілактики  ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2004 – 2008 роки

| № п/п | ### Назва заходу | Фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  |
|  |  | Державний бюджет | Місцеві бюджети, в т.ч. обласний | Інші джерела надходжень | Державний бюджет | Місцеві бюджети, в т.ч. обласний | Інші джерела надходжень | Державний бюджет | Місцеві бюджети, в т.ч. обласний | Інші джерела надходжень | Державний бюджет | Місцеві бюджети, в т.ч. обласний | Інші джерела надходжень | Державний бюджет | Місцеві бюджети, в т.ч. обласний | Інші джерела надходжень |
| ### І. | Попередження та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Тест-системи | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | - Тест-системи „Санові” (Франція) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| ### ІІ. | Забезпечення апаратурою та обладнанням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Спектрофотометр для імуноферментного аналізу фірми „ТЕКАН” (Австрія) з комп’ютерним забезпеченням | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Промивач „Vosher” для планшетів | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Центрифуга лабораторна |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Термостат |  | 8 |  |  |  | 4 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Піпетки одноканальні | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | - Піпетки багатоканальні | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  | - Автоклав | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Холодильники |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
|  | Всього: | 192 |  |  | 33 |  |  | 43 |  |  | 35 |  |  | 39 |  |  |

| Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради |  | В.О.Кравченко |
| --- | --- | --- |