З А Х О Д И,

спрямовані на реалізацію завдань обласної Програми запобігання та реагування

на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2006-2010 роки

| № п/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Джерела та обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  | Районні (міські) бюджети | Інші джерела |
|  |  |  | Всього | В тому числі на роки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Створення, зберігання і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створення регіонального матеріального резерву, в тому числі придбання: | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 701,65 | 106 | 158,6 | 168,05 | 230 | 39 | - | - |
| 1.1.1. | Талонів на 20000 л бензину А-80 та 10000 л дизельного пального. |  | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | 7600 од. шиферу будівельного, 200 од. блях оцинкованих, 1500 кв. м скла віконного. |  | 158,6 | - | 158,6 |  | - | - | - | - |
| 1.1.3. | 1300 кв. м руберойду, 40 т бітуму, 15 куб. м пиломатеріалів, 2 т металопрокату різного. |  | 168,05 | - | - | 168,05 | - | - | - | - |
| 1.1.4. | 20 од. наметів УСВ-56, 200 од. печей до наметів. |  | 230 | - | - | - | 230 |  | - | - |
| 1.1.5. | 2 т арматури діаметру 10 – 12 мм, 0,5 т цвяхів завдовжки 80-150 мм, 600 кг фарби різної, 3000 од. мішків джутових. |  | 39 | - | - | - | - | 39 | - | - |
| 1.2. | Створення місцевих матеріальних резервів. | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням). | - | - | - | - | - | - | В обсягах, затверджених відповідними радами | - |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | 701,65 | 106 | 158,6 | 168,05 | 230 | 39 | - | - |
| 2. | Своєчасне фінансування реконструкції, удосконалення регіональної системи централізованого оповіщення цивільної оборони, експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів згаданих систем та зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Погашення заборгованості обласного бюджету за експлуатаційно-технічне обслугову-вання системи централізованого оповіщення області. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 16,758 | 16,758 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Придбання 5 од. телефонів стільни-кового зв’язку, 10 од. АТС-телефонів, 1 од. ЕОМ оповіщен-ня системи „Горіх”, 4 груп акумуляторів аварійного живлення для обладнання пункту оперативно-чергової служби. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 19,6 | 19,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Придбання 2 од. мобільних радіостанцій, 2 од. портативних радіостанцій, 1 міні-АТС, 1 гучномовця, 5 од. телефонних апаратів для обладнання кризового центру. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення (апаратури оповіщення), яка змонтована на пунктах управління міст і районів. | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням). |  | - | - | - | - | - | В обсягах, затверджених відповідними радами, згідно з договорами з МФ ВАТ «Укртелеком» | - |
| 2.5. | Реконструкція централізованої системи оповіщення на базах відпочинку. | Березанська, Очаківська райдержадміністрації (за узгодженням). | - | - | - | - | - | - | - | У тому числі за рахунок коштів селищних рад |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | 61,358 | 61,358 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Створення територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Створення територіального вузла ТП УІАС НС згідно з технічним завданням та технічним проектом, в тому числі придбання та встановлення: | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 150 | 80 | - | 70 | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Структурованих кабельних систем на 12 робочих місць. |  | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Системи електронного документообігу на 10 робочих місць. |  | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | 1 комплекту ліцензійного програмного забезпечення для серверу електронного документообігу. |  | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | 1 комплекту мультимедійного обладнання. |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 3.1.5. | 1 комплекту вузла доступу віддалених користувачів. |  | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 3.1.6. | 1 комплекту системи передачі інформації через глобальну мережу Інтернет. |  | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 3.2. | Перепланування, обладнання комунікацій та ремонт приміщень кризового центру. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для адміністрування ТП УІАС НС в цілому. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 3.4. | Створення місцевих ланок ТП УІАС НС. | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням). | - | - | - | - | - | - | В обсягах, затверджених відповідними радами | - |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | 300 | 80 | 100 | 70 | 50 | - | - | - |
| 4. | Виконання заходів, спрямованих на запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, а також попередження загибелі людей на водних об'єктах, шляхом оснащення аварійно-рятувальних служб, підготовки їх особового складу до дій за призначенням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Розвиток і вдосконалення сил реагування на надзвичайні ситуації, їх технічне оснащення та підвищення ефективності управління. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноби-льської катастрофи облдержадміністрації. | 582 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | - | - |
| 4.2. | Організація цілодобового чергування аварійно-рятувальних підрозділів. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи облдержадміністрації. | 4854 | 970,8 | 970,8 | 970,8 | 970,8 | 970,8 | - | - |
| 4.3. | Проведення заходів рятування людей, захисту матеріальних цінностей, локалізація та ліквідація наслідків надзвичайних ситу-ацій та інших робіт, що потребують спе-ціального оснащення і відповідної каліфі-кації рятувальників. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 109 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | - | - |
| 4.4. | Виконання аварійно-рятувальних робіт відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 132 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | - | - |
| 4.5. | Забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | - | - |
| 4.6. | Оперативний збір та документування даних щодо надзвичайних ситуацій з використанням технічних засобів. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації. | 228 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | - | - |
| 4.7. | Запобігання загибелі людей на водних об'єктах, створення та оснащення аварійно-рятувальних служб, підготовка їх особового складу до дій за призначенням на районних (міських) рівнях. | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням). | - | - | - | - | - | - | В обсягах, затверджених відповідними радами | - |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | 6145 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | - | - |
| 5. | Удосконалення системи підготовки керівного складу і населення з питань цивільної оборони та учбово-матеріальної бази навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Придбання програмно-методичн-ого, інформаційного забезпечення, навчально-методичних матеріалів. | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням). | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | - | - |
| 5.2. | Створення навчально-матеріальної бази, впровадження сучасних форм навчальної і методичної роботи. | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (за узгодженням). | 100 | 50 | 25 | 15 | 10 | - | - | - |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | 150 | 60 | 35 | 30 | 25 | - | - | - |
| 6. | Попередження підтоплень територій, що можуть виникнути внаслідок відсутності режимів роботи каскадів водойм, регламенту пропусків весняних паводків та великої кількості опадів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Розробка правил експлуатації водосховищ. | Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, власники водосховищ (за узгодженням). | - | - | - | - | - | - | - | В тому числі за рахунок коштів власників водоймищ |
| 6.2. | Розробка режимів роботи каскадів водойм (водосховищ, ставків). | Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням). | - | - | - | - | - | - | - | В тому числі за рахунок коштів власників водоймищ |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | # Капітальний ремонт складів цивільної оборони області, де зберігаються засоби радіаційного і хімічного захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт складів цивільної оборони, в тому числі розташованих в таких містах та населених пунктах: | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильсь- кої катастрофи облдерж-адміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації. | 633,576 | 70,422 | 196,1 | 321,215 | 4,8 | - | - | - |
| 7.1.1. | м. Нова Одеса. |  | 70,422 | 70,422 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.2. | с. Виноградівка Баштанського району. |  | 196,1 | - | 196,1 | - | - | - | - | - |
| 7.1.3. | м. Первомайськ. |  | 321,215 | - | - | 321,215 | - | - | - | - |
| 7.1.4. | смт Арбузинка. |  | 4,8 | - | - | - | 4,8 | - | - | - |
| 7.2. | Капітальний ремонт складів цивільної оборони. | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-бильської катастрофи облдержадміністрації. | В порядку та обсягах, затверджених обласною радою |  |  |  |  |  | - | - |
| Всього з обласного бюджету за розділ |  |  | 633,576 | 70,422 | 196,1 | 321,215 | 4,8 | - | - | - |
| ВСЬОГО З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 7991,584 | 1606,78 | 1718,7 | 1818,265 | 1538,8 | 1268 | - | - |

| Начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |  | ## М.А. Нідзій |
| --- | --- | --- |