ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 12 січня 2006 р. № 10

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

забезпечення умов утримання ув’язнених та засуджених

в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі Миколаївської області

на 2006-2010 роки

### Загальні положення

Програму забезпечення умов утримання ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі Миколаївської області на 
2006-2010 роки розроблено з метою усунення наявних недоліків та вирішення існуючих проблем у роботі установ кримінально-виконавчої системи. Перш за все, це забезпечення належних умов виконання покарань, яке пов’язане з дотриманням прав людини.

Програму розроблено з урахуванням вимог Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”,  нормативно-правових актів з питань реформування кримінально-виконавчої системи України, забезпечення умов утримання засуджених та осіб, узятих під варту.

Основні завдання

Програму передбачається здійснювати за такими основними напрямами:

поліпшення умов відбування покарань та медичного забезпечення осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі;

зміцнення матеріальної бази органів і установ виконання покарань;

поліпшення стану забезпечення ув’язнених та засуджених продуктами харчування, речовим майном та інвентарем;

забезпечення загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених, залучення їх до праці;

запровадження нових форм і методів роботи із засудженими, посилення виховного впливу на них, забезпечення ефективної соціальної адаптації;

поліпшення кадрового забезпечення органів і установ виконання покарань.

Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

### Організаційні заходи

1. Розглядати на засіданнях колегії та розширених оперативних нарадах управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області найбільш актуальні питання, що стосуються діяльності кримінально-виконавчої системи області.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області (за узгодженням).

Щомісячно.

2. Здійснювати комплексні інспекторські та контрольні перевірки діяльності установ кримінально-виконавчої системи області.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області (за узгодженням).

Згідно з окремим графіком.

3. Організувати підготовку та проведення засідань Ради керівництва управління, установ виконання покарань та слідчого ізолятора на базі кожної установи.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області (за узгодженням).

Щорічно, згідно з окремим графіком.

4. Забезпечити включення до планів роботи управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області, органів та установ виконання покарань у Миколаївській області заходів, передбачених цією Програмою.

Про хід виконання заходів інформувати Державний департамент України з питань виконання покарань та обласну державну адміністрацію.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, установи кримінально-виконавчої системи області      (за узгодженням).

Щорічно до 20 січня.

#### Поліпшення умов відбування покарань та медичного забезпечення осіб,

#### які тримаються в установах виконання покарань

#### та слідчому ізоляторі Миколаївської області

1. Здійснити будівництво таких житлових та комунально-побутових об’єктів:

1.1. Двох гуртожитків для засуджених в Арбузинській виправній колонії (№83).

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області (за узгодженням).

2006-2008 роки.

1.2. Двох гуртожитків для засуджених у Новобузькому виправному центрі (№103).

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області (за узгодженням).

2006-2008 роки.

1.3. Станції знезараження стічних рідин у Снігурівській виправній колонії (№5).

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області (за узгодженням).

2006 рік.

2. Провести планові і поточні ремонти гуртожитків, кімнат комунально-побутових об’єктів та інших приміщень в установах кримінально-виконавчої системи Миколаївської області.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, установи кримінально-виконавчої системи області (за узгодженням).

Щорічно.

3. Вжити заходів щодо розвитку підсобного господарства установ виконання покарань та слідчого ізолятора області.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, установи кримінально-виконавчої системи області (за узгодженням).

2006-2010 роки.

4. Вирішити питання відкриття навчальних центрів професійно-технічного навчання засуджених:

4.1. У Казанківській виправній колонії (№93).

Управління   Державного  департаменту України

з питань  виконання   покарань  у  Миколаївській області, Казанківська виправна колонія (№93) (за узгодженням),   управління  освіти  і   науки облдержадміністрації,   Казанківська райдержадміністрація.

2006-2007 роки.

4.2. У Вознесенській виправній колонії (№72).

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, Вознесенська виправна колонія (№72) (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації,  Вознесенська райдержадміністрація.

2008-2009 роки.

5. Вжити заходів щодо обов’язкового виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 1 березня 2002 року № 154/55 “Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової і повної загальної освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи”.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, установи кримінально-виконавчої системи області (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації.

2006-2010 роки.

6. Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та професійно-технічних закладів для засуджених при установах Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських  (міст  обласного  значення) рад (за узгодженням), управління освіти і науки облдержадміністрації.

2006-2008 роки.

7. Забезпечити систематичне проведення профілактичних оглядів осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи, із залученням фахівців охорони здоров’я та у визначені чинним законодавством про охорону здоров’я терміни.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області (за узгодженням), управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

2006-2010 роки.

8. Забезпечити проведення тестування на ВІЛ/СНІД та клініко-імунологічне обстеження осіб, які перебувають в установах виконання покарань і дали згоду на проведення таких обстежень, на базі обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом та обласної санепідемстанції.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,

управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області (за узгодженням).

2006-2010 роки.

9. Надавати допомогу у матеріально-технічному забезпеченні управлінню Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області, установам виконання покарань та слідчому ізолятору області з метою здійснення заходів, пов’язаних з поліпшенням умов утримання, стану забезпечення ув’язнених та засуджених речовим майном, інвентарем та  обладнанням, харчуванням і медичним обслуговуванням, відповідно до чинного законодавства.

Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад,  управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській  області,  органи  та  установи кримінально-виконавчої  системи  області                     (за узгодженням).

2006-2010 роки.

### Сприяння діяльності підприємств кримінально-виконавчої системи

1. Розробити та затвердити Регіональну програму залучення промислового потенціалу підприємств установ виконання покарань області в економіку регіону.

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області, установи кримінально-виконавчої системи області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням).

Щорічно до 15 грудня.

#### Удосконалення роботи з кадрами

1. Провести роботу щодо добору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Державного департаменту України з питань виконання покарань та інших навчальних закладах Міністерства освіти і науки України з метою забезпечення органів і установ виконання покарань кваліфікованими спеціалістами (юристами, психологами, педагогами, економістами).

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, управління освіти і науки облдержадміністрації (за узгодженням).

2006-2010 роки.

2. Забезпечити направлення працівників органів і установ виконання покарань, насамперед працівників соціально-виховної, психологічної служби та інспекторського складу служб охорони, нагляду і безпеки, до міжрегіональних навчальних центрів з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області, органи та установи кримінально-виконавчої системи області (за узгодженням).

2006-2010 роки.

3. Проводити щоквартально робочі зустрічі керівництва управління Державного департаменту України з питань виконання покарань та установ кримінально-виконавчої системи Миколаївської області з особовим складом щодо обговорення нагальних проблем організації службової діяльності.

Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Миколаївській області, установи кримінально-виконавчої системи області (за узгодженням).

2006-2010 роки.

____________________________________________________________________

Начальник управління

Державного департаменту України

з питань виконання покарань

у Миколаївській області                                                       О.В. Гончаренко