Напрям  2.1. Збереження навколишнього природного  середовища

| Номер і назва завдання: | 2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.2.1) Відтворення, охорона, захист, раціональне використання лісових ресурсів та мисливської фауни |  |  |  |
| Цілі проекту: | Оформлення правовстановлюючих документів на землі; створення і вирощування, догляд за очищаючими повітря, грунто- водозахисними лісовими насадженнями; охорона лісів від пожеж, лісопорушень, захист від шкідників та хвороб; відтворення,збереження мисливської фауни та мисливських угідь |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Усі райони Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Отримувачем вигод від реалізації проекту відносно відтворення та збереження лісових ресурсів буде все населення всіх соціальних груп, а за рахунок збільшення чисельності мисливської .фауни-в першу чергу 21 тис.чоловік мисливців |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | За рахунок виконання проекту планується прийняти до складу державного лісового фонду нові землі для захисного лісорозведення та безхазяйні ділянки, на яких створені захисні насадження на пл.16 тис. га. Планується створити нові очищаючі повітря, грунто- водозахисні лісові насадження на площі 2 тис.га, доглядати, доповнювати 9 тис.га вирощуваних лісових культур;берегти від пожеж, лісопорушень, шкідників та хвороб ліси, які розміщені на площі 84 тис.га. Провести лісівничі заходи з оздоровлення та формування насаджень на площі не менш як 1,7 тис.га. Вести мисливське господарство на площі 193,5 тис.га і контролювати на площі 2 млн.га |  |  |  |
| Очікувані результати: | прийнято до складу державного лісового фонду на пл.16тис. га. завершено мисливське впорядкування мисливських угідь, створено 2 тис.га, грунто- водозахисних лісових насаджень, доглянуто 9 тис.га вирощуваних лісових культур проведено лісівничі заходи з оздоровлення та формування насаджень на площі не менш як 1,7 тис.га |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | прийнято до складу державного лісового фонду на пл.16тис. га. створено 2 тис.га, грунто- водозахисних лісових насаджень, проведено лісівничі заходи з оздоровлення та формування насаджень не менще 1,7 тис.га |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня місяця 2015 року - до 01січня місяця 2018 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 49942 | 53836 | 59220 | 162998 |
| Джерела фінансування: | Джерела фінансування проекту: в 2015році - державний бюджет 38339 тис.грн., або 77 відс., обласний бюджет в межах наявного фінансового ресурсу., або 2 відс., власні кошти лісогосподарських підприємств-10603тис.грн., або 21 відс. до загального фінансування. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | До реалізації завдань проекту будуть залучені ГУ Держземагентства України, державні лісогосподарські підприємства, землекористувачі, землевласники,користувачі мисливських угідь. |  |  |  |
| Інше: | Існує потреба закріплення за прилеглими землекористувачами (у межах проекту з охорони земель), ГУ Держземагентства України,земель сільгосппризначення, які знаходяться під полезахисними смугами |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.2. Пліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.2.2) Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення відсотка заповідності області; створення ключових територій (природних ядер) екологічної мережі |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Території області, на яких збереглися рідкісні види тварин та рослин, а також природні ландшафти, що потребують охорони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці районів розташування об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду дозволить збільшити відсоток заповідності області, забезпечить збереження біотичного та ландшафтного різноманіття |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення нових територій та об’єктів ПЗФ; збільшення відсотка заповідності області; підвищення туристичного та рекреаційного потенціалу області; розвиток екологічної мережі області; підвищення еколого-освітнього та виховного потенціалу |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Аналіз і оцінка перспективних природоохоронних територій; розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду; оголошення природних територій об’єктами природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 –2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 97,5 | 200* | 100** | 397,5 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, установи природно-заповідного фонду області, профільні навчальні заклади, екологічні громадські організації |  |  |  |
| Інше: | * Розроблення проектів створення перспективних ландшафтних заказників у межах Баштанського району; **Розроблення проекту створення перспективного ландшафтного заказника у межах Жовтневого району. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.2.3) Встановлення на місцевості меж структурних елементів екологічної мережі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Встановлення на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду; упорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Території районів області, на яких розташовані об’єкти природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці районів розташування об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду дозволить забезпечити належний рівень охорони природних комплексів та об’єктів, дотримання режиму охорони об’єктів природно-заповідного фонду, раціонального ведення господарської діяльності |  |  |  |
| Очікувані результати: | Встановлення на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду; упорядкування територій природно-заповідного фонду; виконання обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі; раціональне ведення господарської діяльності з урахуванням меж об’єктів природно-заповідного фонду. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду; встановлення на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2016 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 250* | 250** | - | 500 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, установи природно-заповідного фонду області, проектні організації |  |  |  |
| Інше: | *Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»; ** Розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення меж ландшафтних заказників «Черталківський» (Вознесенський район), «Кам’яно-Костуватський» (Братський район) |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.2.4) Розроблення регіональної схеми формування екомережі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збільшення площі земель області з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження біотичного та ландшафтного різноманіття; формування територіально єдиної системи природно-заповідного фонду; відновлення популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Території області, на яких розташовані об’єкти природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці районів розташування об’єктів природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Розроблення регіональної схеми формування екомережі забезпечить збереження та розвиток природно-заповідного фонду області, охорону природних комплексів та об’єктів, відновлення та охорону популяцій рідкісних видів тварин та рослин |  |  |  |
| Очікувані результати: | Упорядкування територій природно-заповідного фонду; раціональне ведення господарської діяльності з урахуванням меж об’єктів природно-заповідного фонду; підвищення рівня екологічної культури населення; виконання обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Наукове забезпечення формування екологічної мережі; створення ключових територій (природних ядер) екологічної мережі; визначення та формування просторової структури екологічної мережі; позначення знаками на місцевості структурних елементів екологічної мережі; екологічна просвіта та інформування громадськості з питань екологічної мережі |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2016 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 150 | 200 | 350 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, установи природно-заповідного фонду області, проектні організації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.2. Поліпшення стану рекреаційних та курортних зон, очищення територій природних рекреаційних зон та територій навколо населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.2.5) Створення переліку регіонально рідкісних тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення |  |  |  |
| Цілі проекту: | Дослідження, уточнення та систематизація видів тварин та рослин, що потребують охорони; оновлення офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Миколаївської області; складання опису та розробка картосхем поширення видів тварин та рослин, що потребують охорони |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці області, працівники природоохоронних організацій, науковці, студенти |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наукове забезпечення формування переліків та картосхем поширення регіонально рідкісних видів тварин та рослин |  |  |  |
| Очікувані результати: | Упорядкування територій природно-заповідного фонду; збереження та раціональне ведення господарської діяльності з урахуванням місць поширення рідкісних видів тварин та рослин; підвищення рівня екологічної культури населення |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Експедиція науковців з метою обстеження цінних територій; систематизація та обробка польових досліджень; аналіз офіційного переліку видів рослин та тварин, включених до Червоної книги України; видання електронного атласу рідкісних видів тварин та рослин; екологічна просвіта та інформування громадськості з питань захисту рідкісних видів тварин та рослин |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2016 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 150 | 150 | 300 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, установи природно-заповідного фонду області, профільні навчальні заклади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3.Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.1) Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення техногенної безпеки для річок Синюха та Південний Буг і населених пунктів Миколаївської області, розташованих нижче по течії річок. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ та населені пункти Миколаївської області, розташовані нижче по течії річки Південний Буг |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 80 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідно здійснити реконструкцію очисних споруд каналізації за новітніми технологіями, основні проектні рішення з очистки стоків і обробки мулів при розрахункових витратах етапу І – 7 тис. м3./добу (416 м3/год.); етапу 2 - 10 тис. м3./добу (664 м3/год.): Механічна очистка для видалення піску і механічних домішок. Біологічна очистка в аеротенках з регульованою гідроструйною аерацією. Видалення азоту біологічним шляхом (денітрифікація). Обробка мулів з їх подальшою підготовкою до утилізації шляхом підсушки стабілізованого надмірного активного мулу на мулових площадках з дренажем та штучною твердою основою з наступною дегельмінтизацією підсушеного осадку на компостних площадках з природною вентиляцією. Використання вторинних відстійників з виконанням необхідного об’єму ремонтних робіт. Обеззараження стічних вод після біологічної очистки проводиться гіпохлоридом. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення належної якості очистки стічних вод. Недопущення забруднення навколишнього середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Сучасні технологічні рішення, які передбачають: механічне очищення стоків; тонке доочищення стоку; повне біологічне очищення стічних вод; зневоднення активного надлишкового мулу із можливістю його подальшого використання; знезараження води перед скидом її у басейн річки Південний Буг |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2015 – грудень 2017рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 36200,0 | 36200,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | держава та міська влада |  |  |  |
| Інше | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.2) Розчищення русла річки Синюха в межах міста Первомайськ |  |  |  |
| Цілі проекту: | Безперебійне постачання якісної питної води населення та недопущення забруднення навколишнього середовища |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 66,7 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Річка Синюха належить до категорії малих річок, впадає у межах міста в річку Південний Буг і використовується в якості поверхневого джерела централізованого питного водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області. Забір води з річки здійснюється на північній околиці міста Первомайськ в 10 км від її гирла. У межах міста ширина русла річки становить 60-90 м, швидкість течії не більше 0,1 м/сек., на окремих ділянках водної поверхні-стояча вода. У зв'язку з інтенсивним антропогенним впливом через відсутність відповідних водоохоронних заходів русло річки в нижній її течії надмірно замулене. Товщина мулу становить від 5 до 6 м. У місці розташування водозабору з річки Синюха шар мулу сягає понад 1 м, а в прилеглій частині русла річки понад 0,5 м. Зниження водності річки Синюхи призводить до погіршення санітарного та екологічного стану річки і сприяє розвитку негативних явищ, а саме: збільшенню відкладення донних та завислих наносів, що збільшує шар намулу; збільшенню концентрації солей та інтенсивності розвитку органіки і кількості мікроорганізмів, що погіршує санітарний та екологічний стан річки, внаслідок чого погіршується якість питної води; зростанню показників каламутності та кольоровості води та ускладненню її очищення; збільшенню виплоду гнусу, серед яких за результатами фенологічних досліджень є 3 види малярійних комарів, та ускладненню і зниженню ефективності протиличинкових обробок; потраплянню мулу в систему водопостачання міста; замуленню дюкеру води, який прокладений приблизно на відстані 500 м від гирла, шаром намулу від 0,5 до 1,5 м, що ускладнює його обстеження і ремонт. У випадку невиконання першочергових (невідкладних) робіт з чищення русла річки Синюхи можливе припинення водопостачання населення міста з цього поверхневого джерела питної води, що спричинить прийом стічних вод від населення та підприємств міста з підвищеними (у порівнянні з технологічними нормами) концентраціями забруднюючих речовин. Діючі місцеві очисні споруди каналізації не зможуть очистити скиди згідно з вимогами ГДС, у зв'язкуз чим може виникнути загроза забруднення річки Південний Буг та загроза безперебійного водопостачання якісною водою населених пунктів, розташованих у нижній течії річки, а саме Южноукраїнська та Вознесенська. Обсяг скиду неочищених чи недостатньо очищених міських стічних вод може досягнути 183,3 м3/годину (загальний обсяг скиду до 22 тис. м3). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення гідрологічного та гідрохімічного режимів річки, поліпшення умов розвитку іхтіофауни річки Синюхи. Запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов'язаної із припиненням централізованого водопостачання міста внаслідок замулення річки Синюхи Забезпечення належної якості питної води для населення міста. Недопущення забруднення навколишнього середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Сучасні технологічні рішення, які передбачають: розчищення русла річки Синюхи в межах міста Первомайськ |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2015 року – грудень 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 200,0 | 19000,0 | 19200,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Держава та міська влада |  |  |  |
| Інше | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.3) Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Молодогвардійська – Ткачука – Щорса у м. Вознесенськ Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення реконструкції каналізаційного колектора із застосуванням сучасних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Молодогвардійська-Ткачука-Щорса в м. Вознесенську» направлений на запобігання аварійних ситуацій при експлуатації напірного колектора. В результаті реалізації проектних заходів покращають побутові і санітарно-гігієнічні умови мешканців міста Вознесенська. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлено каналізаційний колектор; зменшено можливість аварійної ситуації витоку стічних вод; зменшено витрати бюджету на постійні капітальні ремонти каналізаційного колектора; зменшено шкідливий вплив на навколишнє природне середовище; поліпшено якість надання послуг відведення стічних вод. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | І етап «Підготовчий» ІІ етап «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Молодогвардійська – Ткачука – Щорса у м. Вознесенську Миколаївської області»; ІІІ етап «Заключний» |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2016 року - грудень 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2306,2 | - | 2306,2 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; КП «Водопостачання м. Вознесенська»; управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Головною метою цього проекту є зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.4) Завершення будівництво очисних споруд м. Вознесенська Миколаївської області (реконструкція каналізаційного колектора по вул. Жовтневої революції від вул. Осипенка до КНС-ІІ) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект «Завершення будівництво очисних споруд м. Вознесенська Миколаївської області (реконструкція каналізаційного колектора по вул. Жовтневої революції від вул. Осипенка до КНС-ІІ)» направлений на запобігання аварійних ситуацій при експлуатації напірного колектора. В результаті реалізації проектних заходів поліпшаться побутові і санітарно-гігієнічні умови мешканців міста Вознесенська. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлено каналізаційний колектор; зменшено можливість аварійної ситуації витоку стічних вод; зменшено витрати бюджету на постійні капітальні ремонти каналізаційного колектора; зменшено шкідливий вплив на навколишнє природне середовище; поліпшено якість надання послуг відведення стічних вод; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | І етап «Підготовчий» ІІ етап «Завершення будівництва очисних споруд м. Вознесенська Миколаївської області (реконструкція каналізаційного колектора по вул. Жовтневої революції від вул. Осипенка до КНС-ІІ)»; ІІІ етап «Заключний» |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2016 року - грудень 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3476,4 | - | 3476,4 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; КП «Водопостачання м. Вознесенська»; управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Головною метою цього проекту є зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.5) Капітальний ремонт аераційної системи трьохсекційного аеротенку ПБО на очисних спорудах м. Вознесенськ Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення реконструкції каналізаційного колектора із застосуванням сучасних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект «Капітальний ремонт аераційної системи трьохсекційного аеротенку ПБО на очисних спорудах м. Вознесенськ Миколаївської області» направлений на забезпечення нормативного стану природного довкілля при експлуатації напірного колектора. Вплив на соціальне середовище – позитивний. Прийняті проектні рішення направлені на запобігання аварійних ситуацій при експлуатації напірного колектора. Отже, в результаті реалізації проектних заходів поліпшаться побутові і санітарно-гігієнічні умови населення міста Вознесенська. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлено очисні споруди міста; зменшено можливість аварійної ситуації витоку стічних вод; зменшено витрати бюджету на постійні капітальні ремонти аераційної системи; зменшено шкідливий вплив на навколишнє природне середовище; поліпшено якість надання послуг відведення стічних вод. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи із впровадження проекту Проведення інформаційної компанії про початок реалізації проекту Підписання угод з виконавцями робіт по проекту «Капітальний ремонт аераційної системи трьохсекційного аеротенку ПБО на очисних спорудах м. Вознесенськ Миколаївської області», у тому числі: будівельні роботи; устаткування; інші витрати. Проведення інформаційної компанії за результатами реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2151,5 | - | 2151,5 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; КП «Водопостачання м. Вознесенська»; управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Головною метою цього проекту є зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3. 6) Реконструкція напірного каналізаційного колектора від с. Полігон Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження проекту зменшить техногенне навантаження на навколишнє середовище та зніме соціальну напругу серед населення. Надасть можливість зменшити собівартість послуги, поліпшить економічну ефективність експлуатації об’єкта та забезпечить мешканців якісними послугами з водовідведення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Полігон Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 2200чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Каналізаційна мережа зношена на 85% ( труби побиті іржею), внаслідок цього виникають часті пориви на мережі, при яких у навколишнє середовище потрапляють нечистоти, виникає надзвичайна екологічна ситуація. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія електроенергії на 10%, забезпечення мешканців якісними послугами з водовідведення, поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція 3,8 км мережі вододовідведення с. Полігон |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 7 298,9 | 7 298,9 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку- 6 635,449 тис.грн. Місцевий бюджет - 663,545 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку Полігонівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3.Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.7) Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектору дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 смт Казанка |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належного санітарного стану селища та поліпшення умов природного середовища |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Казанка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення смт Казанка - 7,3 тис.чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 смт Казанка |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення екологічного стану та забезпечення санітарного благополуччя |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція каналізаційної насосної станції та напірного колектора дитячого садка «Теремок» та загальноосвітньої школи №1 смт Казанка |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) - до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2527,9 | 2527,9 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Казанківська селищна рада |  |  |  |
| Інше: | Загальна вартість проекту 4958 тис.грн., за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища у 2012-2013 роках проведено робіт загальною вартістю 2430,1 тис.грн. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3. 8) Будівництво полігону твердих побутових відходів у смт Криве Озеро |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення санітарної та екологічної безпеки |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Криве Озеро |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 7800 чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відведення та огородження території звалища, забезпечення відповідним транспортом |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення огородженої території для твердих побутових відходів зі зручним під’їздом для автотранспорту |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Облаштування території полігону огорожею та твердим (асфальтним) покриттям |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 5000,0 | 5000,0 |
| Джерела фінансування: | Фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з районного бюджету. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3. 9) Реконструкція очисних споруд каналізації у с.Лугове Березанського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Лугове Березанського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 30,0 тис.чоловік, всі соціальні групи – відпочиваючі на Коблево-Рибаківському узбережжі |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною морально застарілого обладнання на енергоощадне. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2016 року до травня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2863,3 | 2863,3 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку та інші недержавні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Березанська райдержадміністрація, управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.10) Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Очаків Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Очаків |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 15,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною морально застарілого обладнання на енергоощадне. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 7208,4 | 7208,4 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконком Очаківської міської ради, КП «Очаківводоканал», КП «Очаківській водоканал» |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.11) Реконструкція каналізаційних очисних споруд у смт Ольшанське Миколаївської області, продуктивністью 2000 м3/ добу |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | смт Ольшанське Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 4,0 тис.жителів, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво каналізаційних очисних споруд із використанням новітніх технологій очистки стоків |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2016 року до грудня 2017 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 22 000 | 22 000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, публічно-приватне партнерство, кошти міжнародних фінансових донорів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська райдержадміністрація, Ольшанська селищна рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.3.Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.12) Реконструкція системи водоочищення каналізаційних стічних вод у м. Новий Буг із використанням очисних споруд типу «Біотал-200» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Новий Буг |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 15,7 тис.жителів, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво очисних споруд каналізації типу «Білтал-200» |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2015 року до жовтня 2016 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 6900,0 | 6 900,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, кошти міжнародних фінансових донорів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новобузька райдержадміністрація, міська рада. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва заходу: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.13) Реконструкція самопливного колектора по вул. Мала Морська у м.Миколаїв (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв, Центральний район м.Миколаєва. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція самопливного колектора по вул.М.Морська |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення стабільної санітарно-епідеміологічної обстановки в Центральному районі м.Миколаєва. Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво самопливного колектора по вул.М.Морська. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 — 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 20608,0 | - | 20608,0 |
| Джерело фінансування: | Івестиційний, джерела Європейського банку реконструкції та розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада, МКП «Миколаївводоканал» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва заходу: | 2.1.3. Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.3.14) Реконструкція НСК-5 в м.Миколаїв |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв, Ленінський район, р. Інгул |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво НСК для стабільного перекачування стічних вод |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище в Ленінському районі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво НСК-5 |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 — 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 9150,0 | 9150,0 |
| Джерело фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада, МКП «Миколаївводоканал» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.1) Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Первомайськ Миколаївської області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення екологічної ситуації в місті. В місті Первомайськ існує проблема захоронення твердих побутових відходів. У місті відсутній офіційно оформлений полігон твердих побутових відходів. Несанкціонований полігон твердих побутових відходів міста Первомайська, розташований на місці відпрацьованого глиняного кар’єру вздовж автотраси Улянівка - Миколаїв Р-06, на сьогодні заповнений на 100% і подальше використання його неможливе. Подальша експлуатація цього полігону створює екологічну загрозу для міста Первомайська та річок Синюха і Південний Буг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 66,7 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво нового полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області з урахуванням: вимог діючої нормативно-технічної документації; територіального каталогу типових збірних залізобетонних конструкцій будівель та споруд; нормативних навантажень по СНіП 2.01.07-85. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація цього проекту дасть змогу забезпечити санітарну очистку та зменшить вплив сміття на екологічну ситуацію в місті. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Для здійснення будівництва полігону передбачається виконати будівництва таких основних будівель та споруд: адміністративно-побутовий корпус; автомобільні ваги вантажопідйомністю 30 тонн на один проїзд; туалет; майданчик для відпочинку; майданчик для складування дорожніх плит; майданчик для бульдозера і екскаватора; дезбар’єр; водовідвідна канава глибиною 0,8 метра; полігон складування твердих побутових відходів, кавальєри ґрунту для ізоляції ТПВ; резервуар питної води; трансформаторна підстанція; пожежний резервуар об’ємом 50 м3 з пожежним депо; тимчасова дорога; жижезбірник об’ємом 15 м3; оглядовий колодязь; насосна станція; камера переключення; резервуар – відстійник; огорожа; освітлення території. Технологія складування передбачає картовий спосіб складування. Порядок експлуатації включає риття котловану,вирівнювання котловану до природного рельєфу з наступним складуванням ТПВ по висотній схемі. Потім трамбовані ТПВ накриваються шаром грунту. Загальний строк експлуатації – 15 років 3 місяці. По закінченні експлуатації однієї ділянки тимчасова дорога переноситься на іншу, а по досягненні висоти пошарового нижнього ярусу 2,25 метра, переноситься на верхній ярус. Організація робіт на полігоні забезпечуватиме охорону навколишнього середовища, максимальну можливість використання засобів механізації та техніки безпеки. Додержання заданої висоти шару відсипки забезпечує рівномірність осадки товщини полігону. Згідно з діючої інструкцією з проектування і експлуатації полігонів ТПВ, вивантажені із сміттєвозів відходи розрівнюються бульдозером шаром 0,2-0,3 м. на підготовлену основу і трамбуються. При цьому руйнуються крупногабаритні фракції відходів. В результаті пошарового трамбування ТПВ збільшується з 200 кг/м2 до 800 кг/м2 при трамбуванні бульдозером вагою 14 тонн. Загальна висота складування складає 2,0 метри. Для забезпечення охорони навколишнього середовища, зниження пожежонебезпеки, попереджуючи заведення комах та гризунів, робочий шар трамбованих відходів покривається проміжним шаром грунту товщиною 0,25 метра. Річна потреба для щоденної ізоляції ТПВ мінерального грунту становить 56404 м3. |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2015 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 25853,8 | 25853,8 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Держава та міська влада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.2) Створення «Комплексу із сортування та повної переробки твердих побутових відходів з отриманням альтернативних видів палива у м. Вознесенську» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення впливу твердих побутових відходів на довкілля; поліпшення санітарного стану міста та умов життя мешканців. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ, Миколаївської обл.. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста 36,0 тис.чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою розроблення та реалізації проекту є зменшення впливу твердих побутових відходів на довкілля, санітарного стану міста та умов життя мешканців у м. Вознесенську. Сортування ТПВ з виділенням корисних фракцій (папір, картон, текстиль, пластік, склобій, металобрухт). Створення сімдесяти нових робочих місць. Отримання з ТПВ альтернативних видів палива, що дозволить в перспективі забезпечити місто місцевими енергоресурсами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення навантаження на полігон та зменшення до мінімуму викидів парникових газів в атмосферу Уповільнення розширення земельних площ займаних полігонами для захоронення відходів. Організація збору та переробки ТПВ з прилеглих територій – м. Вознесенська, Вознесенського району та частково з Братського, Єланецького та Веселинівського районів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Основними завданнями цього проекту є створення у м. Вознесенську системи поводження з ТПВ, заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної та фінансової бази для управління ТПВ в місті на довгострокову перспективу. |  |  |  |
| Період здійснення: | з лютого 2017 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 41592,8 в цінах 2010р. | 41592,8 |
| Джерела фінансування: | Фонд регіонального розвитку, державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, Вознесенська міська рада. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.3) «Зелена карта безтарифних відходів «GRIN Map» (Уведення процесу роздільного поводження з відходами) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Уведення процесу роздільного поводження з відходами з мапи їх шкідливого впливу на людину і довкілля в русло вторинних ресурсних можливостей та інтересів для всіх учасників цього процесу, не допустивши суміші відходів і їх небезпечного звалища. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Южноукраїнськ, селище Костянтинівка, село Бузьке, Миколаївська обл. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста, селища та села (42,6 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення сприятливих умов процесам просування інноваційно-інвестиційних рішень з проекту «GRIN Map» для міст та територій, де живе, працює і відпочиває людина закладе основу оздоровлення довкілля, переведе бруд існуючих місць зосередження відходів у соціально-економічну вигоду всім. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Помітне збільшення робочих місць, нові виробничі потужності та додаткові бюджетні надходження. Це суттєво оздоровлена екологія та зразковий санітарний стан на всьому шляху знаходження і руху відходів. Це повне сприйняття людей та неабиякий імідж влади, яка сприяє впровадженню нових рішень. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення модулів роздільного збору відходів на прибудинкових територіях. Приведення до норм санітарного стану всіх місць знаходження обладнання для збирання відходів. Спрямування відходів на їх переробку у безпечну вторинну користь. |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2016 року - грудень 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4 000,0 | - | 4 000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, кошти інвестора |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ГО Техніко-технологічна лабораторія «Сектор ГРІН» ПКЧП «ХІТ» - м. Южноукраїнськ за підтримки ТОВ «Каскад-Квант» - м. Київ |  |  |  |
| Інше: | У назві проекту закладена його ідея та принцип досягнення мети. Абревіатурне скорочення GRIN означає - (territorial reform based on national innovation) чинник державно-регіональної спроможності на визначеній території підтримувати реформування актуального напряму за допомогою інноваційних рішень національного походження. «Мар» - це мапа, карта поширення такого рішення. Автори переконливо доводять, що зробити це можливо тільки на межі переходу різних матеріальних предметів чи продуктів у відходи, не допускаючи їх змішування. Цього можна досягти розставивши баланс інтересів усіх осіб, причетних до процесу поводження з відходами, від вже названої межі їх утворення до кінцевих адрес їх логістичного призначення. Раніше проект мав назву «Дворовий комплексний пункт (ДКП)». Технологія була запатентована, а сам проект став переможцем у Всеукраїнському конкурсі практиків 2004 року в своїй номінації та отримав грамоту і «Бронзову сову». Інноваційний проект «Дворовий комплексний пункт» - «ДКП» точка переходу матеріальних предметів у їх нову якість – відходи, трансформував у ланку виробничого процесу зусіма притаманними цій зміні ознаками. Нова технологія отримала повну збалансованість всіх операцій цього важливого ланцюга утворення і руху розділених відходів. Автор проекту «GRIN Map» використав своє перше інноваційне рішення «ДКП» як прототип, посиливши його безтарифну основу набором нових інструментів. Проект «GRIN Map» - це путівка територіальним реформам на основі національних інновацій. Їх безтарифна основа від нових технологій поводження з відходами дає глибоко соціальні, бізнес привабливі, екологічно унікальні та доступні результати. Нові технології можуть швидко впроваджуватись, бо мають прості комплектуючі з окупністю проекту в межах 1 – 2 роки залежно від варіантів впровадження. Їм не потрібні звичні звалища відходів, бо їх основна маса туди не потраплятиме. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.4) Відпрацювання системи екологічного поводження з твердими побутовими відходами шляхом впровадження в міському господарстві новітніх технологій організації збору, сортування, переробки та захоронення відходів у м. Миколаєві. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження нових сучасних технологій у сфері збору, сортування, транспортування та переробки ТПВ, забезпечення робочими місцями певну кількість місцевого населення, збереження навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв та Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста - приблизно 500 тис. чол. матиме якісні житлово- комунальні послуги, поліпшення екологічного стану міста та регіону в цілому, значне зменшення безробіття. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект можливо реалізувати поетапно: 1 етап. Закупівля контейнерів, спецтехніки для прибирання вулиць, тротуарів та місць загального користування, сміттєвозів; будівництво заводу із сортування твердих побутових відходів (ТПВ); відпрацювання системи організації прибирання, збору та сортування ТПВ. 2 етап. Видобуток біогазу з міського полігону ТПВ; виробництво та реалізація електроенергії з видобутого біогазу; відпрацювання системи надходжень від продажу одиниць, у результаті яких зменшуються обсяги викидів парникових газів, за схемою цільових екологічних (зелених) інвестицій в рамках співробітництва України та Іспанії. 3 етап. Будівництво заводу з переробки вторинної сировини, отриманої в результаті сортування ТПВ. Лінія з виробництва полімерпіщаних виробів; лінія з виробництва поліетиленових труб; лінія з виробництва поліетиленових виробів; лінія із дріблення гілок дерев та іншої деревини і пресування у брикети; лінія з подрібнення листя та переробка їх на добрива. 4 етап. Виконання комплексу робіт. Приведення міського полігону ТПВ у Великій Коренисі у відповідність з вимогами Державного стандарту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті виконаних робіт отримаємо поліпшення екологічного стану міста та Причорноморського басейну, працевлаштування певної кількості населення, поліпшення благоустрою та соціально-економічного середовища на території міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Організація збирання, сортування, переробки та захоронення відходів. Витрати на матеріали, роботи з будівництва заводу з переробки вторинної сировини, витрати на закупівлю обладнання та монтажні роботи. Витрати на закупівлю спецтехніки. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 221 391,6* | 221 391,6* | 442 783,2* |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Строк окупності - 6 років |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.5) Розроблення новітньої технології переробки органічних відходів методом багатоконтурного піролізу з отриманням альтернативного палива. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Утилізація екологічно безпечним методом БЦП твердих побутових відходів; запровадження установок для утилізації медичних відходів та отримання альтернативних палив |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | м. Миколаїв, а також весь регіон. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Принципи утилізації шляхом глибокої термічної деструкції високомолекулярних органічних відходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Утилізація екологічно безпечним методом, утилізації медичних відходів, отримання альтернативних палив. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення діючих зразків обладнання |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 145 858,0* | 145 858,0* | 291 716,0* |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | НУК, науково-дослідна частина; органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: | Створено моделі, що описують технологічний процес переробки та виконано теоретичні розрахунки процесу переробки високомолекулярних відходів з отриманням альтернативного палива на основі багатоконтурного піролізу. Строк окупності проекту – 4 роки. |  |  |  |

* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.6) Будівництво полігону ТПВ смт Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Арбузинка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 6586 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво полігону твердих побутових відходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Обмеження шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров`я людини |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення знешкодження та захоронення відходів 17600 куб.м/рік. |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 1800 | 1800 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Арбузинська райдержадміністрація та селищна рада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.7) Еколого-експертна оцінка ситуації, що склалася зі зберіганням залишків залізобетонних контейнерів, які використовувались для зберігання непридатних засобів хімічного захисту рослин у Первомайському районі Миколаївської області, визначення напрямів їх подальшого використання (утилізації) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Очищення території області від непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Первомайський район Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення, прилеглих населених пунктів до місця зберігання контейнерів від непридатних пестицидів всіх соціальних груп. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямовано на проведення робіт з еколого-експертної оцінки стану залишків контейнерів, в яких зберігалися непридатні хімічні засоби захисту рослин, визначення шляхів їх подальшого використання (утилізації), а також на збереження навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дасть можливість оцінити наявність (ступінь) забруднення залишками непридатних пестицидів та агрохімікатів залізобетонних контейнерів, в яких вони тривалий час зберігалися, та ґрунтів у місцях їх зберігання, визначити шляхи подальшого використання (утилізації) контейнерів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення еколого-експертної оцінки стану залишків залізобетонних контейнерів та навколишнього середовища в місцях їх зберігання; надання рекомендацій щодо подальшого поводження із залишками контейнерів, очищення земельної ділянки; реалізація контейнерів (у разі можливості їх подальшого використання) |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 95,0 | - | - | 95,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.8) Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин |  |  |  |
| Цілі проекту: | очищення території області від непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Арбузинський, Врадіївський, Жовтневий, Первомайський райони Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення прилеглих населених пунктів до місць зберігання непридатних пестицидів усіх соціальних груп |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів, тари від них, залишків будівель та забрудненого ґрунту, а також на збереження навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дасть можливість здійснити повне очищення території області від залишків непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, тари від них, залишків будівель та забрудненого ґрунту, забезпечить поліпшення екологічної ситуації у місцях їх зберігання і області в цілому |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення інвентаризації непридатних пестицидів, накопичених на території області; екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів, тари від них, залишків будівель та забрудненого ґрунту в Арбузинському, Врадіївському, Жовтневому, Первомайському районах Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | з жовтня 2015 до листопада 2017 років |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1249,2 | 1651,5 | 1651,5 | 4552,2 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.9) Продовження терміну служби шламосховища №2 (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення нових ємностей для складування червоного шламу з метою підтримки продуктивності глиноземного виробництва на рівні до 1,7 млн. тонн глинозему на рік, при відповідному забезпеченні нормативних показників впливу на навколишнє природне середовище |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв, Корабельний і Жовтневий райони, територія ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення м.Миколаєва і Жовтневого району, понад 1300 осіб якого працює на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуюча ємність шламосховища утворена первинними огороджувальними і розділовими дамбами, зведеними з грунтів виїмки на майданчику будівництва. Шламосховище прийнято трисекційним з можливою зміною числа секцій. Площа в осях первинних дамб становить 112 га. Продовження строку служби шламосховища №2 обумовлено необхідністю створення нових ємностей для складування червоного шламу з метою підтримки продуктивності глиноземного виробництва на рівні до 1,7 млн. тонн глинозему на рік, при відповідному забезпеченні нормативних показників впливу на навколишнє, природне середовище. Створення нових ємностей проводиться без додаткового землевідведення, за рахунок нарощування висоти об'єкта 14-а ярусами з позначки 45,5 м до позначки 84,5 м. Позитивним ресурсозберігаючими проектним рішенням є максимальне використання складованих шламів для влаштування огороджуючих дамб ярусів нарощування, що значно економить корисну ємність для складування шламів, дозволяє відмовитися від додаткових привізних матеріалів, економить природні та енергоресурси. У рамках проекту, з метою використання системи пилоподавлення на шламосховища №2, придбане обладнання: шнекоход MudMaster MM10 і Снігова установка SMI Standard Polecat Snowmaker. Основне призначення шнекохода – порушення структури червоного шламу для запобігання капілярному винесенню лугу на поверхню, переміщення шарів шламу для прискорення сушки, а також ущільнення замитого шламу. За допомогою снегогенератора виконується пилоподавлення у зимових умовах. Період реалізація проекту становить 2011-2029рр. Загальна вартість проекту 808 776,96 тис. грн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення нових ємностей для складування червоного шламу з метою підтримки продуктивності глиноземного виробництва на рівні до 1,7 млн. тонн глинозему на рік, при відповідному забезпеченні нормативних показників впливу на навколишнє середовище. Впровадження нової сучасної технології у сфері пилоподавлення на шламосховищі №2. Недопущення забруднення, збереження навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Нарощування шламосховища №2 від позначки 43,5 м до позначки 84,5 м передбачається в одну чергу будівництва з виділенням пускових комплексів. Склад споруд, що входять до інвестиційного проекту: огороджувальні, розділові й технологічні дамби; система пилоподавлення; ставок-випарник; допоміжне-побутовий корпус; місцеві очисні споруди побутових стічних вод; навіс для зберігання автотракторної техніки та інвентарю; відкритий склад обладнання, металу, труб, металовідходів; склад на 12 балонів кисню і ацетилену; склад ПММ. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 01.2015 року до 12.2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 36 018, 2 | 45 000,00 | 50 000,00 | 131 018, 2 |
| Джерела фінансування: | Власні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Стратегічний інвестор ОК «РУСАЛ», ТОВ «МГЗ», ТОВ «СЦ «Металург», проектні інститути, підприємства, підрядні організації. |  |  |  |
| Інше: | Миколаївський глиноземний завод, який входить в єдиний виробничий холдинг ОК РУСАЛ - провідне підприємство алюмінієвої галузі України, одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії, виробник сировини для виготовлення алюмінію. Інвестиційна діяльність ТОВ «МГЗ» здійснюється за власні кошти і спрямована на модернізацію діючих і введення в дію нових виробничих потужностей. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.1.4. Створення сучасної системи управління відходами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1.4.10) Будівництво та реконструкція полігонів для зберігання ТПВ, впровадження нових сучасних технологій у сфері збору, сортування, транспортування та переробки твердих побутових відходів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення нагальної проблеми із санітарного очищення міста та знешкодження твердих побутових відходів (далі - ТПВ); реконструкція полігону ТПВ з його санацією та рекультивацією відповідно до норм екологічної безпеки; будівництво сміттєпереробного заводу; створення ділянки цільового компостування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Баштанка, с.Шевченко, с.Зелений Яр, с.Андріївка. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 13тис. населення |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Потужність діючого полігону вичерпав свій ресурс та став фактором антропогенного навантаження на довкілля. Накопичені і неперероблені відходи є постійним джерелом надходження шкідливих хімічних та біологічних агентів. Це створює загрозу для здоров’я населення міста. Виникла нагальна потреба у реконструкції полігону ТПВ в м. Баштанка |  |  |  |
| Очікувані результати: | Упорядкування міського сміттєзвалища і переведення його в полігон та зменшення обсягів захоронення на полігоні відходів; Впровадження новітніх високоефективних, екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій; Перероблення побутових відходів з поєднанням різних методів; Поліпшення санітарного та соціального становища міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи для здійснення постійного контролю за ходом реалізації заходів, передбачених проектом; затвердження ПКД та бюджетних призначень на сесії міської ради; забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів; зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності; укладання угоди із організацією підрядником з реалізації проекту; впровадження ресурсозберігаючих технологій у ході реалізації проекту; забезпечення оплати актів виконаних робіт з виконання проекту; моніторинг результативності проведення заходів проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2000 | 3800 | 5800 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Баштанська міська рада, КП «Добробут», «ФОП Хижняк В.І.». |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Напрям 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта упродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.1) Оновлений навчальний заклад" |  |  |  |
| Цілі проекту: | Заміна фізично зношеного та морально застарілого обладнання, оснащення та інвентарю; створення у навчальних закладах міста належних умов для навчання і виховання дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та технічних вимог; забезпечення закладів освіти сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами широкосмугового виходу до глобальної мережі Інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізованими системними програмними продуктами; активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; формування єдиної міської інформаційно-навчальної колекції цифрових ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Понад 10 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Оснащення шкіл сучасною ком’ютерною технікою залишається на критичному рівні. На однин комп’ютер у школах міста в середньому припадає 24 учні (по Україні – 4). 79% комп’ютерів є фізично та морально застарілими, у закладах відсутнє відповідне ліцензоване програмне забезпечення. Інтерактивні дошки є лише в гімназії (2) та ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (2). Через неналежну кількість комп’ютерів та мультимедійної техніки невисоким є рівень впровадження ІКТ в практику роботи педагогічних працівників. У сучасних умовах особливого значення набуває проблема вдосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів. Однак забезпечення дошкільних закладів обладнанням, навчально-наочними посібниками та іграшками не відповідає вимогам їх Типових переліків. Упродовж тривалого часу не поповнювалась навчально-методична база шкільних кабінетів фізики, хімії, біології, географії, історії, музики, трудового навчання, фізичної культури тощо. Значна частина меблів у закладах освіти не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, технологічне обладнання їдалень, харчоблоків та пралень дошкільних закладів працює здебільшого з моменту відкриття закладів і потребує заміни. Упровадження проекту дозволить вирішити зазначені проблеми. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті реалізації проекту в навчальних закладах міста буде: модернізовано та поповнено матеріально-технічну та навчально-методичну базу навчальних закладів згідно з вимогами навчальних програм; забезпечено заклади освіти сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами широкосмугового виходу до глобальної мережі Інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізованими системними програмними продуктами; широко впроваджено в навчально-виховний процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології; створено єдину міську колекцію цифрових ресурсів з навчальних предметів. замінено меблі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог; оновлено технологічне обладнання їдалень, харчоблоків та пралень; створено належні умови для навчання і виховання дітей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Приведення у відповідність з Типовим переліком оснащення навчально-виховного процесу в ДНЗ №1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, ДНЗ-ЗОШ № 2, ДНЗ–ЦРД, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34; забезпечення шкільних кабінетів хімії, фізики витяжними шафами в ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, НВК, 16, 17, гімназії ; оснащення сучасним мультимедійним лабораторно-практичним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів з біології, хімії, фізики, математики, географії в ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12, НВК, 16, 17, гімназії; заміна шкільних меблів у ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, НВК, 16, 17, гімназії ; заміна технологічного обладнання їдалень, харчоблоків, пралень у ДНЗ №1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, ДНЗ-ЗОШ № 2, ДНЗ–ЦРД, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, НВК, 16, 17; забезпечення навчальними комп’ютерними комплексами (8 ПК) ЗОШ № 7, ЗОШ № 11, НВК "ДНЗ-ЗОШ № 2", вечірньої школи; оновлення кабінетів інформатики ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17, НВК "ЗОШ № 15-колегіум", гімназії сучасними комп’ютерами (11 ПК); забезпечення ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, НВК "ЗОШ № 15-колегіум", гімназії, НВК "ДНЗ-ЗОШ № 2", вечірньої школи навчальними комплектами інтерактивного обладнання (мультимедійні проектори, інтерактивні дошки); придбання медіа-серверів з методичним забезпеченням для ЗОШ № 4, 5, 9, 12, 16, 17, НВК "ЗОШ № 15-колегіум", гімназії; упровадження для дітей з особливими потребами дистанційне навчання на основі сучасних Iнтернет-технологій у ЗОШ № 1, 5; забезпечення навчальних закладів ліцензійними програмними продуктами; уведення в штатні розписи ЗОШ № 1, 5, 9, 12, 17 посади спеціаліста з обслуговування комп’ютерної техніки; створення єдиної міської колекції цифрових ресурсів з навчальних предметів; проведення навчальних семінарів та тренінгів для педагогів міста з питань використання ІКТ. |  |  |  |
| Період здійснення: | з серпня 2015 до грудня 2017рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2200,0 | 4160,0 | 7668,0 | 14028,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку за умови розроблення проекту та участі у конкурсному відборі на 2017 рік, місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Первомайська міська рада, управління освіти, загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.2) Реконструкція будівлі В-2 Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 під міську станцію юних техніків по вул. Шевченка, 14 у м. Вознесенську Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | В рамках цього проекту буде здійснено реконструкцію будівлі В-2 Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 під міську станцію юних техніків та створено комплекс «Школа – СЮТ». |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ ,Миколаївська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 900 осіб (діти, батьківська громада, працівники навчального закладу) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В період реформування освіти в Україні одним із питань є оптимізація мережі дошкільних, загальношкільних та позашкільних навчальних закладів. Це питання є одним із пріоритетів і Вознесенської міської ради. Саме тому з метою безпечної експлуатації будівель та споруд школи, раціонального використання приміщень закладів освіти міста, кабінетів технічної та обслуговуючої праці, проведення капітального ремонту будівлі В-2 Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, що забезпечить збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу, поліпшить у позаурочний час зайнятість дітей мікрорайону школи, учнів із периферійних частин міста в гуртках станції юних техніків, оскільки школа розміщена в центрі міста. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збережено позашкільну освіту в місті; створено комплекс «Школа-СЮТ»; підготовлено учнів до здобуття початкової технічної освіти з метою оволодіння навичками відповідних майбутніх професій; залучено до активного способу життя дітей та молодь міста; оптимізовано мережу освітніх закладів; забезпечено зручний доступ до гуртків СЮТ, оскільки ЗОШ № 7 розміщена в центрі міста; зменшено витрати місцевого бюджету на утримання приміщення СЮТ. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція покрівлі з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до грудня 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 311, 6 | - | - | 311, 6 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, інші. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7; Управління освіти Вознесенської міської ради; |  |  |  |
| Інше: | Головною метою цього проекту є збереження позашкільної освіти, зменшення витрати міського бюджету на утримання окремої споруди станції юних техніків, раціональне використання обслуговуючого та технічного персоналу школи, СЮТ, економія енергоресурсів, залучення дітей до роботи в гуртках мікрорайону школи, центру міста та периферійних районів міста Вознесенська. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта упродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1. 3) Реконструкція покрівлі корпусу Б-2 Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 по вул. Матросова, 205 у м. Вознесенську Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності закладів соціальної сфери |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ ,Миколаївська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всього: учні – 514; батьки -930 ; працюючі -57. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту у Вознесенській ЗОШ № 5 планується реконструювати покрівлю із запровадженням новітніх енергозберігаючих технологій. Основна проблема проекту – порушення навчально-виховного процесу у зв’язку з протікання покрівлі, нестабільний температурний режим, збільшення захворюваності учасників навчально-виховного процесу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведено реконструкцію покрівлі ЗОШ № 5; поліпшено технічний стан будівлі; створено сприятливі умови для подальшого розвитку загальної середньої освіти; удосконалено мережу загальноосвітніх навчальних закладів; зміцнено матеріально-технічну базу ЗОШ № 5. зменшено витрати бюджетних коштів на постійний капітальний ремонт покрівлі; запроваджено новітні енергозберігаючі технології для реконструкції покрівлі; зменшено захворюваність учасників навчально-виховного процесу; поліпшено температурний режим у школі відповідно до санітарно-епідеміологічних норм. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція покрівлі з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до грудня 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 437,7 | - | - | 437,7 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, інші. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5; управління освіти Вознесенської міської ради; |  |  |  |
| Інше: | Метою проекту є поліпшення навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1. 4) Реконструкція покрівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Вознесенська, вул. Сухомлинського, 8» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності закладів соціальної сфери |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ ,Миколаївська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всього: учні –540 ; батьки -972 ; працюючі - 64. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту у Вознесенській ЗОШ № 8 планується реконструювати покрівлю із запровадженням новітніх енергозберігаючих технологій. Основна проблема проекту – порушення навчально-виховного процесу у зв’язку з протіканням покрівлі, нестабільний температурний режим, збільшення захворюваності учасників навчально-виховного процесу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведено реконструкцію покрівлі ЗОШ № 8; поліпшено технічний стан будівлі; створено сприятливі умови для подальшого розвитку загальної середньої освіти; удосконалено мережу загальноосвітніх навчальних закладів; зміцнено матеріально-технічну базу ЗОШ № 8. зменшено витрати бюджетних коштів на постійний капітальний ремонт покрівлі; запроваджено новітні енергозберігаючі технології для реконструкції покрівлі; зменшено захворюваність учасників навчально-виховного процесу; поліпшено температурний режим у школі відповідно до санітарно-епідеміологічних норм. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція покрівлі з використанням сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до грудня 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1755,1 | - | - | 1755,1 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, інші. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8; управління освіти Вознесенської міської ради; |  |  |  |
| Інше: | Метою проекту є поліпшення навчально-виховного процесу та підвищення якості освітніх послуг. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта упродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.5) Реконструкція частини будівлі Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 під дошкільний навчальний заклад м. Вознесенськ,вул. Тітова,4. Реконструкція будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Чапаєва,20, м. Вознесенськ, Миколаївська обл. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Задоволення потреби у додаткових місцях дошкільної освіти; забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного віку; реорганізація малокомплектних шкіл у навчально-виховні об'єднання "школа – дитячий садок". |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ, Миколаївська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всього: 1359 діти –427; батьки-854 ; працюючі -75 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема проекту - будівлі потребують реконструкції приміщень у групові кімнати та допоміжні приміщення комунального дошкільного навчального закладу . Проект спрямований на забезпечення потреби у додаткових місцях дошкільної освіти ,забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного віку, дотримання санітарних норм , реорганізація малокомплектних шкіл у навчально-виховні об'єднання "школа – дитячий садок", оптимізація мережі загальноосвітнього навчального закладу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення потреби у додаткових місцях дошкільної освіти міста; економія та диференційоване раціональне використання бюджетних коштів шляхом реорганізації малокомплектної загальноосвітньої школи у навчально-виховне об'єднання та оптимізація мережі; створення сприятливих, оптимальних умов перебування, навчання та виховання дітей у навчальному закладі міста з урахуванням пріоритетів збереження і зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу; поліпшення санітарно – гігієнічних умов перебування дітей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція частини будівлі Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ст.№3 під дошкільний навчальний заклад передбачає проведення робіт з реконструкції другого поверху частини будівлі під ДНЗ: внутрішнього капітального ремонту приміщень,улаштування інженерних мереж та ігрових майданчиків відповідно до санітарних норм і правил перебування дітей у дошкільному навчальному закладі Проект передбачає проведення робіт по реконструкції будівлі під ДНЗ, внутрішнього та зовнішнього капітального ремонту будівлі ,реконструкцію покрівлі,утеплення зовнішніх стін,улаштування інженерних мереж,заміну віконних та дверних блоків на металопластикові,благоустрій території ,облаштування ігрових майданчиків та огорожі відповідно до санітарних норм перебування дітей у дошкільному навчальному закладі |  |  |  |
| Період здійснення: | з травня 2017 року до вересня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 19861,9 | 19861,9 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, інші. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; ЗОШ І-ІІІ ст.№3; управління освіти Вознесенської міської ради. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.6) Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул.Ткачука, 2-б у м. Вознесенську Миколаївської обл. |  |  |  |
| Цілі проекту: | задоволення потреби у додаткових місцях дошкільної освіти, забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного віку; |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ ,Миколаївська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всього: 385 діти –120 ; батьки- 240; працюючі -25. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво дошкільного навчального закладу. Проект спрямований на забезпечення потреби у додаткових місцях дошкільної освіти ,забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного віку з дотриманням санітарних норм. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення потреби у додаткових місцях дошкільної освіти міста; забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей 5-річного віку; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проект передбачає будівництво дошкільного навчального закладу відповідно до ДБН та СНіП ,забезпечення обладнанням та інвентарем за сучасним стилем,благоустрій території, облаштування ігрових майданчиків та огорожі відповідно до санітарних норм перебування дітей у дошкільному навчальному закладі . |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 19430,1 | 19430,1 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, інші. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; управління освіти Вознесенської міської ради. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.7 Реконструкція будівлі дитячого садка по вул. Вороніна, 14 в смт. Братське, Братського району, Миколаївської області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців дитячого садка; забезпечення відкриття необхідної кількості груп задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку; |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Братське |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Дитячий садок розрахований на 200 дітей, але на сьогодні виховується 140. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Посилення виховного потенціалу, спрямованого на виховання дітей патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, моральних якостей. Підвищення привабливості проживання в сільській місцевості. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення доступності освітніх послуг для дітей. Зменшення енерговитрат систем опалення, підвищення температури приміщень. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Ремонт покрівлі та системи теплопостачання, утеплення стін, заміна інженерних мереж, благоустрій території дитячого садка |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 13841,1 | 13841,1 |
| Джерела фінансування: | місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансівУкраїни |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта упродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.8) Реконструкція системи опалення Зеленогайської ЗОШ I-III ступенів Жовтневого району Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності закладів освіти |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Зеленогайська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1104 чол., з них 322 дитини (учні Зеленогайської ЗОШ I-III ступенів) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення робіт з реконструкції системи опалення для підтримки системи у належному стані, забезпечення температурного режиму в приміщенні школи |  |  |  |
| Очікувані результати: | Внаслідок реконструкції системи опалення – приведення температурного режиму в приміщенні Зеленогайської ЗОШ I-III ступенів у відповідність із санітарними нормами, та подальше експлуатація і підтримання системи опалення згідно з державними будівельними нормами та технічними вимогами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи опалення |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 452,9 | - | - | 452,9 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 389,443 тис.грн. Місцевий бюджет - 43,272тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку Відділ освіти, молоді та спорту Жовтневої райдержадміністрації Миколаївської області |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта упродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.9) Реконструкція Котляревського дошкільного закладу «Барвінок» по вул.Першотравневій, 76 с.Котляреве Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців дитячого садка |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Котляревська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 2500 чол., з них у навчальному закладі «Барвінок» виховується 120 дітей |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція навчального закладу «Барвінок» у с.Котляреве із впровадженням енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в дію навчального закладу «Барвінок», відкриття додаткових груп у дитячому садку в с.Котлярево Жовтневого району Миколаївської області . |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція навчального закладу «Барвінок» в с.Котляреве |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1457,7 | - | - | 1457,7 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 1311,927тис.грн. Місцевий бюджет - 145,70 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку , Котляревська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.10) Реконструкція ДУЗ №1 по вул.Шевченка №48,а у с.Шевченкове Жовтневого району Миколаївської області" |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення реконструкції ДУЗ №1, поновлення роботи дитячого навчального закладу в с.Шевченкове. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Шевченкове Шевченківської сільської ради Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3148 чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція дитячого навчального закладу в с.Шевченкове . |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поновлення роботи дитячого навчального закладу в с.Шевченкове. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція ДУЗ №1 по вул.Шевченка №48 в с.Шевченкове |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5202,5 | - | 5202,5 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 4682,255 тис.грн Місцевий бюджет – 520,250 тис грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку Шевченківська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи "Освіта впродовж життя" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.11) Проведення реконструкції будівель комунальних дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Єланецька селищна рада, Возсіятська, Калинівська сільські ради Єланецького району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Діти дошкільного віку сільських населених пунктів Велідарівка, Возсіятське, Ковалівка, Калинівка, їх батьки та працівники навчальних закладів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збільшення потужності дошкільних навчальних закладів, проведення реконструкції будівель та частини приміщень, оздоблення стін, ремонт підлоги, заміна віконних та дверних блоків, електрообладнання, оснащення сантехнікою, технологічним обладнанням, меблями |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення доступності освітніх послуг для дітей у сільській місцевості району та охоплення дітей дошкільною освітою, поліпшення матеріально- технічної бази дошкільних навчальних закладів району, підвищення рівня надання послуг населенню з дошкільної освіти |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | «Реконструкція частини приміщень Возсіятської сільської лікарняної амбулаторії для відкриття додаткових груп (ясельних) ДДНЗ у с.Возсіятське Єланецького району Миколаївської області» «Реконструкція дитячого дошкільного навчального закладу №5 у с. Велідарівка Єланецького району Миколаївської області» «Реконструкція ДНЗ по пров. Янтарний, 6 у с.Калинівка Єланецького району Миколаївської області» |  |  |  |
| Період здійснення: | З квітня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2027,3 | - | 2027,3 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, інвестиційні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Возсіятська селищна рада, Калинівська сільська рада– замовник Підрядні організації |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи "Освіта впродовж життя" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.12) Реконструкція газової котельні Єланецької ЗОШ І –ІІІ ступенів (встановлення паралельного тепло-акумулюючого електроопалення) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження енергоємності виробництва одиниці гкал; зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів; в першу чергу природного газу; зменшення витрат коштів на оплату за енергоносії; енергетична незалежність від постачання природного газу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Єланецька селищна рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 440 учнів навчального закладу, їх батьки та працівники навчального закладу, відділ освіти, молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Перевід газової котельні Єланецької ЗОШ І –ІІІ ступенів на паралельне електроопалення |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія споживання природного газу; зниження енергоємності виробництва 1 гкал; зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Перевід газової котельні на паралельне електроопалення |  |  |  |
| Період здійснення: | З червня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 900,00 | 1200 | 2100 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, інвестиційні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, відділ освіти молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації – замовник, , інвестор, підрядна організація |  |  |  |
| Інше: | Необхідне виготовлення проектної документації та проведення державної експертизи. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи "Освіта впродовж життя" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.13 Задоволення потреб у здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку, а також забезпечення стовідсоткового охоплення суспільною освітою дітей 5–річного віку |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах сільської місцевості для задоволення потреб населення в здобутті дошкільної освіти дітьми та стовідсоткового охоплення дітей дошкільною освітою; створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів; реорганізація малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом створення навчально-виховних комплексів «школа-дитячий садок» |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Доманівський район Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Працівники закладів освіти, діти дошкільного віку та їх батьки. Забезпечення дитячими місцями . |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності; створення умов для обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку; розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності; (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо); впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп’ютеризації з підключенням до мережі Інтернет; створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального); реалізація права кожної дитини на якісну дошкільну освіту; озброєння дітей знаннями, вміннями та навичками, що знадобляться їм у майбутньому; дошкільне виховання дітей у дошкільних навчальних закладах сімейного типу, центрах розвитку дитини |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту сприятиме забезпеченню права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти та дасть змогу: забезпечити різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів та здібностей; забезпечити наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою; забезпечити однакові стартові можливості дітей при вступі до школи; забезпечення доступності освітніх послуг для дітей сільської місцевості; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | відкриття третьої групи в існуючому Прибузькому ДНЗ №1 за адресою: село Прибужжя, вулиця Островського, 62; реконструкція другої половини Кузнецівського ДНЗ для відкриття другої групи. Заклад знаходиться за адресою: село Кузнецове Доманівського району, Миколаївської області; реконструкція Маринівського дошкільного навчального закладу №2 (ясла-садок) по вул. Радгоспна, 3 для відкриття третьої групи; проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних закладів, (забезпечення обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м'яким інвентарем) оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп'ютерними комплексами; забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет; створення електронної бібліотеки з питань навчально- методичного забезпечення дошкільної освіти; розроблення і видання програм розвитку дітей дошкільного віку (корекційних, інклюзивних), забезпечення відповідного методичного супроводження; проведення конкурсів, підготовка науково- методичних матеріалів з питань дошкільної освіти; забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу; забезпечення проведення районного конкурсу "Дошкільний навчальний заклад майбутнього; формування груп для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; створення Зеленогайського НВК «Школа – садок»; створення Олександрівського НВК «Школа-садок»; створення Доманівського центру дошкільного розвитку дитини аналіз необхідності та економічної доцільності створення дошкільного навчального закладу сімейного типу, у разі доцільності – створення закладу |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 31537,3 | 31537,3 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор кошти на вирішення соціальних та екологічних проблем на територіях, прилеглих до зони спостереження |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство фінансів України, Міністерство освіти і науки України, сільські, селищна ради Доманівського району, дошкільні навчальні заклади освіти Доманівського району |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.14 Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Приведення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у відповідність з державними нормами. Енергозбереження у загальноосвітніх навчальних закладах |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Казанківська селищна рада, Новоданилівська сільська рада, Каширівська сільська рада, Новолазарівська сільська рада, Великоолександрівська сільська рада, Михайлівська сільська рада, Миколо-Гулаківська сільська рада,Троїцько-Сафонівська сільська рада, Новофедорівська сільська рада. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Загальна чисельність учнів у зазначених загальноосвітніх закладах близько 1,376 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у вирішення економічних нововведень з метою отримання заощаджень та на належному рівні забезпечення підвищення умов та якості освіти. Підвищення привабливості проживання в селищних та сільських місцевостях. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення соціальної інфраструктури Казанківського району Миколаївської області шляхом сприяння більш якісному функціонуванню об’єкта соціального призначення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна вікон, дверей будівель по енергозберігаючих заходах у загальноосвітніх закладах району: санація частини будівлі Казанківської ЗОШ №1; Новоданилівській ЗОШ; Каширівській ЗОШ; Новолазарівській ЗОШ; Великоолександрівській ЗОШ; Михайлівській ЗОШ; Миколо-Гулаківській ЗОШ. Реконструкція будівлі шкільного гуртожитку для гуманітарної гімназії смт Казанка. Реконструкція Володимирівського ДНЗ. Реконструкція системи опалення Казанківської ЗОШ №2. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 8300 | 8300 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Селищна, сільські ради, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1.Розбудова системи "Освіта впродовж життя" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.15 Реконструкція системи опалення Кривоозерської ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів, Луканівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кривоозерської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенівТридубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кривоозерської ЗОШ І ступеня |  |  |  |
| Цілі проекту: | У зв’язку з відсутністю в районі природного газу, пріоритетом є переведення об’єктів на електроопалення. Проблема: не дотримується температурний режим у приміщеннях шкіл, опалення шкіл здійснюється твердим паливом. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Кривоозерського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1159 з них: 107 6учнів, 57 вчителів, 26 осіб технічного персоналу. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення електрокотлів по 50 кВт, енергоакумулюючих баків для нагрівання теплоносіїв за нічними тарифами, заміна радіаторів, труб, сантехнічної арматури, трансформаторної підстанції на більш потужну. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія електроенергії до 30% |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Переведення з твердого палива на електроопалення |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2815,3 | 2815,3 |
| Джерела фінансування: | Фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з районного бюджету. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.16) Реконструкція системи опалення ДНЗ «Віночок» по вулиці Сизоненка,4 м. Баштанка Миколаївської області з впровадженням енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Цілі проекту: | «Реконструкція системи опалення ДНЗ «Віночок» по вулиці Сизоненка, 4 м. Баштанка Миколаївської області з впровадженням енергозберігаючих технологій». Ціллю проекту є реконструкція системи опалення в ДНЗ «Віночок» шляхом її модернізації, що дасть змогу зберегти тепло в приміщенні, поліпшити температурний режим, створити сприятливі умови для перебування дітей у дитячому садку і зменшить кількість захворювання дітей на гострі респіраторні захворювання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Баштанка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 135 вихованців дошкільного закладу, їх батьки, працівники ДНЗ |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Критична зношеність основних фондів є головними чинниками непомірно високого рівня витрат паливно – енергетичних ресурсів. Тому дуже актуальним стає питання ефективного використання ресурсів. Енергозабезпечення досить складний та тривалий процес, що передбачає низку організаційно – правових та технічних заходів. Однак виключно організаційними заходами проблеми енергозабезпечення не вирішуються. Нині потреба у капітальному ремонті - гостра необхідність, аби ДНЗ «Віночок» зміг виконувати свою пряму функцію - забезпечувати дітей дошкільною освітою. Система опалення в ДНЗ перебуває в жалюгідному стані. Взимку температура опускається нижче санітарних норм. Діти хворіють. Тому сьогодні важливо провести реконструкцію системи опалення в дошкільному навчальному закладі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вирішення проблеми енергозберігаючих заходів у дитячому садку, а саме: модернізація системи опалення для обігріву дитячого садка. Економне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту коштів . Скорочення втрат тепла. Створення комфортних умов для роботи вихователів та вихованців. Проведення підсумкового семінару за результатами проекту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи для здійснення постійного контролю за ходом реалізації заходів, передбачених Проектом. Затвердження Проекту та бюджетних призначень для виконання Проекту на сесії міської ради. Укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати проведення реконструкції опалення ДНЗ «Віночок» по вулиці Сизоненка, 2 у м.Баштанка Миколаївської області. Проведення робіт підрядною організацією з реконструкції системи опалення ДНЗ «Віночок», згідно з договором. Забезпечення оплати актів виконаних робіт з виконання Проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | Серпень 2015 року-грудень 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 765,6 | - | - | 765,6 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Баштанська міська рада, батьки |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.17) Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вулиці Яновського, 2 у м.Баштанка Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція ДНЗ «Теремок» по вулиці Яновського, 2 у м.Баштанка Миколаївської області. Створення комфортних умов в ДНЗ «Теремок», для відвідування дітей дошкільного віку. Проведення реконструкції ДНЗ «Теремок» по вулиці Яновського, 2 у м.Баштанка Миколаївської області. Зменшення соціальної напруги в громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Баштанка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальна громада міста. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Діти – це наше майбутнє, і як вони розвиваються залежить від нас. А ми на сьогодні не можемо забезпечити можливість виконання статті 2 Закону України «Про дошкільну освіту», а саме: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти. Тому нам сьогодні потрібно збільшувати місця для відвідування в ДНЗ. Гостро постає питання про реконструкцію ДНЗ «Теремок», який понад 5 років залишається закритим, тому що потребує ремонтних робіт. Метою цього Проекту є реконструкція ДНЗ «Теремок». |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відкриття дошкільного закладу «Теремок». Забезпечення виконання статті 2 Закону України «Про дошкільну освіту», а саме: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.( 80 дітей зможуть відвідувати дитячий садок). Надання можливість жителям громади, які мають дітей, працювати, поліпшуючи свій матеріальний стан та робити посильний внесок в економіку країни. Створення робочих місць в ДНЗ «Теремок». Впровадження ресурсозберігаючого обладнання в ході реконструкції ДНЗ. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи для здійснення постійного контролю за ходом реалізації заходів, передбачених Проектом. Затвердження Проекту та бюджетних призначень для виконання Проекту на сесії міської ради. Укладання угоди з організацією підрядником, що буде виконувати проведення реконструкції ДНЗ «Теремок» по вулиці Яновського, 2 в м.Баштанка Миколаївської області Проведення робіт з реконструкції ДНЗ. Забезпечення оплати актів виконаних робіт з виконання Проекту. Моніторинг результативності проведення реконструкції ДНЗ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 9139,9 | - | 9139,9 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи виконавчої влади, міська рада |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.18 Реконструкція, термомодернізація будівель ЗОШ Баштанського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Внаслідок реалізації проектів буде досягнуто поліпшення існуючих теплотехнічних параметрів будівель з метою зниження споживання тепла та забезпечення мікроклімату в будівлях. Ці проекти дозволять не лише гарантувати комфортні умови навчання та виховання для дітей, але й дозволять суттєво зекономити кошти на енергоресурсах. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект буде здійснюватись у м.Баштанка, с.Новоєгорівці Баштанського району, с.Добре Баштанського району, с.Добра Криниця Баштанського району, с. Лоцкине Баштанського району, с. Мар’ївка Баштанського району, с.Привільне Баштанського району, с.Виноградівка Баштанського району, с.Піски Баштанського району. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Проект спрямований на учнів шкіл, сільську молодь та в цілому на територіальні громади сіл Баштанського району. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Планується виконати капітальний ремонт фасаду будівель із утепленням зовнішніх стін (включаючи цоколь) та перекриття на основі теплотехнічних розрахунків. Планується також заміна покрівельного килиму на металочерепицю, зовнішніх вікон та дверей на енергозберігаючі, улаштування організованого водозливу з даху будівлі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Під час реалізації зазначених проектів очікується: Економічний: зменшення частки витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів в витратній частині бюджету; Екологічний: зменшення викидів парникових газів; зменшення забруднення повітря. Соціальний: підвищення рівня кліматичного комфорту в будівлях закладів; продовження строку експлуатації будівель; поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція «Термосанація будівлі Баштанської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. по вул. Баштанської республіки, 32 у м.Баштанка, Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Новоєгорівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Лесі Українки, 40 в с.Новоєгорівка Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Добренської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 57 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Доброкриничанської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 5 в с.Добра Криниця Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Лоцкинської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільній, 3 в с.Лоцкине Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Мар’ївської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільній, 36 в с.Мар’ївка Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Привільненської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 245 в с.Привільне Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Миру, 49 в с. Виноградівка Баштанського району Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Баштанської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. по вул. Ювілейній, 102 в м. Баштанка, Миколаївської області»; Реконструкція «Термосанація будівлі Пісківської ЗОШ І- ІІІ ст. по вул. Центральній, 46 в с. Піски Баштанського району Миколаївської області». |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 26206,8 | 26206,8 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Баштанська районна державна адміністрація, Баштанська районна рада, комунальна установа Баштанський районний сервісний центр з обслуговування закладів освіти, сільські ради, громади, спонсори. |  |  |  |
| Інше: | Для реалізації проектів буде використано проектно-кошторисну документацію, експертні звіти. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.19 Будівництво загальноосвітньої школи № 47 по вул. Торгова, 77/1 у м. Миколаєві |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості освіти, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, доступність та ефективність освіти, приведення мережі навчальних закладів у відповідність з потребами громади, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, удосконалення патріотичного виховання, розбудова системи "Освіта впродовж життя". |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв (Корабельний район) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Забезпечення учнівськими місцями 500 дітей. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проектів полягає у вирішення економічних нововведень з метою отримання заощаджень та на належному рівні підвищення умов та якості освіти. Підвищення привабливості проживання у міських, селищних та сільських місцевостях. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення учнівськими місцями 500 дітей |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво загальноосвітньої школи № 47 по вул. Торгова, 77/1 в м. Миколаєві. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 6700,0 | 60356,3 | 67056,3 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет , Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, міська рада . |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.20 Будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць у мікрорайоні «Ліски-2» м. Миколаєва» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відкриття дошкільних відділень у складі навчально-виховних комплексів, розширення мережі дошкільних навчальних закладів для дітей, міських, селищних, сільських місцевостей, створення умов для збереження та зміцнення здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів; забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення у здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку; |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв (Заводський район) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Забезпечення дитячими місцями 120 дітей. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Посилення виховного потенціалу позашкільних навчальних закладів, спрямованих на виховання у дітей патріотизму, формування національної самосвідомості, духовності та моральних якостей. Підвищення привабливості проживання в міських, селищних та сільських місцевостях. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення доступності освітніх послуг для дітей у містах, селищах та сільських місцевостях області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць у мікрорайоні «Ліски-2» м. Миколаєва» |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 20000,000 | 14824,744 | 34824,744 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет , Державний фонд регіонального розвитку. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, міські, селищні та сільські ради . |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.21) Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення відкриття необхідної кількості груп у дошкільних навчальних закладах для задоволення потреб населення у здобутті дошкільної освіти дітьми раннього віку в Безводненській сільській раді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Шурине Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Забезпечення дитячими місцями. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підвищення привабливості проживання у сільській місцевості. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення доступності освітніх послуг для дітей в селищі району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція дитсадка по вул.Шкільній в с.Шурине Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2357,20 | 2357,20 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Миколаївська обласна державна адміністрація, Безводненська сільська рада. |  |  |  |
| Інше: | Проектно-кошторисна документація потребує коригування |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.1. Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | 2.2.1.22 Реконструкція Снігурівського Будинку творчості дітей та юнацтва Снігурівської районної ради Миколаївської області (далі – БТДЮ) у м.Снігурівка Миколаївської області по вул.Леніна, буд. 87 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Замінити аварійно небезпечні конструкції, провести роботи з підвищення енергоефективності будівлі, облаштувати внутрішній туалет |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Снігурівка Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 13 тис.населення м.Снігурівка: з них: 1485 учнів ЗОШ, 626 вихованців ДНЗ, 10889 дорослого населення |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна вікон на металопластикові, реконструкція підлоги, покрівлі, внутрішніх стін, фасаду, мереж із водовідведення та водопостачання, системи опалення, замощення фундаменту, утеплення стін, реконструкція сцени в актовому залі |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення реконструкції БТДЮ, експлуатація будівлі стане безпечною та надійною |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно кошторисної документації за рахунок коштів районного бюджету Реконструкція будівлі БТДЮ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 3040 | 3040,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.1. Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | 2.2.1.23 Реконструкція колишнього ДНЗ № 6 під центр реабілітації дітей-інвалідів у Снігурівському районі Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Замінити аварійно небезпечні конструкції, провести роботи з підвищення енергоефективності будівлі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Снігурівка Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 20 дітей-інвалідів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна вікон на металопластикові, реконструкція підлоги, покрівлі, внутрішніх стін, фасаду, мереж із водовідведення та водопостачання, системи опалення, замощення фундаменту, утеплення стін. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення реконструкції будівлі для безпечної та енергоефективної експлуатації |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення робіт з реконструкції будівлі для розміщення дітей-інвалідів. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до листопада 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 240 | 3160 | 3400 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет , Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.24 Реставраційні протиаварійні роботи будівлі ОБХТ- пам’ятника архітектури місцевого значення – руський банк для зовнішньої торгівлі 1911 – 1912рр. вул. Фалєєвська,7 у м. Миколаєві» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання учнівської молоді |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 935 вихованців - учасники масових заходів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема проекту – незадовільний стан будівлі, що не дає можливості забезпечити сучасні умови та несе загрозу для життя вихованців. Метою проекту є «реставраційні протиаварійні роботи будівлі ОБХТ - пам’ятника архітектури місцевого значення – руський банк для зовнішньої торгівлі 1911 – 1912 рр., збереження історико-культурної та духовної спадщини». |  |  |  |
| Очікувані результати: | Недопущення руйнування пам’ятки архітектурної спадщини. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реставраційні протиаварійні роботи будівлі ОБХТ, посилення конструкцій будівлі. Розроблення проектно-кошторисної документації; Будівельно-монтажні роботи; |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2016 року до жовтня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 634,7 | 634,7 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації Управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.25 Реконструкція будівель закладів освіти для хворих дітей, дітей з розумовими вадами та тих, що знаходяться у складних життєвих обставинах |  |  |  |
| Цілі проекту: | Санаторні загальноосвітні, спеціальні школи-інтернати–навчальні заклади, які забезпечують реалізацію конституційного права дітей, що потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню освіту . За підсумками 2014 року в області спостерігається зростання рівня захворюваності серед дитячого населення до 18 років. Показник збільшився на 42,9%, про що свідчить збільшення контингенту учнів у вказаних закладах. Зміцнення та вдосконалення матеріально-технічної бази вказаних закладів буде сприяти поліпшенню умов для навчання учнів, адаптації дітей цих категорій у суспільстві, зменшенню соціальної напруги серед населення, підготовці дітей з нозологіями до життя та діяльності в економічних та соціальних умовах, що змінюються |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | . Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 5300 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема проекту – потреба у збільшення кількості учнівських місць у закладах, створення безбар'єрного середовища, зміцнення бази трудового навчання вихованців, незадовільний стан будівель, необхідність поліпшення умов для навчання та проживання дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Суттєве поліпшення умов для навчання . |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради в с. Антонівка Новоодеського району Миколаївської області; реконструкція Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату №3 (облаштування для потреб-інвалідів, створення безбар'єрного середовища); реконструкція покрівлі навчального корпусу комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей); реконструкція зовнішніх мереж електропостачання та реконструкція покрівлі учбового корпусу Новопетрівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради; реконструкція майстерні Первомайської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради; реконструкція котельні з переведенням на альтернативне паливо Первомайської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради; реконструкція виробничого корпусу Рацинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради; реконструкція пристосованих приміщень хореографічної зали під класи Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 4 І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради; реконструкція пральні та ангару Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради; реконструкція покрівлі спального корпусу №2 комунального закладу «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів- центр загальної, профільної освіти та комплексної реабілітації» Миколаївської обласної ради. санація будівлі навчального корпусу Лисогірської загальноосвітньої школи-інтернату Миколаївської обласної ради реконструкція їдальні комунального закладу «Березківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат- ліцей» Миколаївської обласної рали; розроблення проектно-кошторисної документації; будівельно-монтажні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 7300 | 13690 | 13198 | 34188 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, державний бюджет, фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку України, департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації Управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.1. Розбудова системи «Освіта впродовж життя». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.1.26 Реконструкція дошкільного дитячого закладу № 2 «Золота рибка» в м. Очакові Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | забезпечення потреби у здобутті дошкільної освіти; дотримання сучасних санітарно-гігієнічних вимог під час перебування в дошкільному закладі; санація будівлі з метою скорочення видатків на теплопостачання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Очаків |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200 чол. (малозабезпечені та багатодітні сім’ї, сім’ї, де виховуються діти-інваліди). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Громадська будівля ДНЗ № 2 «Золота рибка» збудована 1976 року і не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам щодо ефективного використання енергетичних ресурсів. В результаті реалізації проекту будуть створені сучасні умови для перебування дітей у дошкільному закладі, збільшено кількість груп, що дозволить додатково охопити дошкільною освітою ще 40 дітей дошкільного віку. У зв’язку з тим, що в приміщенні ДНЗ № 2 «Золота рибка» розміщено реабілітаційний центр для дітей-інвалідів «Промінчик», проведення реконструкції та благоустрій території дозволить поліпшити умови перебування дітей цієї категорії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою дітей віком від 2-х до 5-ти років; поліпшення умов перебування та виховання дітей дошкільного віку; збереження енергетичних ресурсів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Санація будівлі шляхом заміни вікон та дверей, ремонт і утеплення фасаду, заміна систем водопроводу, каналізації , опалення, електропостачання, благоустрій території, ремонт внутрішніх приміщень. |  |  |  |
| Період здійснення: | травень 2015 року - листопад 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2702,4 | 2702,4 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцевий бюджет, Фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна рада, Очаківська міська рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.2. Розвиток лідерських і підприємницьких якостей молоді |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.2.1 Створення «Школи вдосконалення менеджерів» (ШВМ) |  |  |  |
| Мета проекту: | Передача студентам ВУЗів практичних бізнес - навиків та допомога у працевлаштуванні |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтована кількість одержувачів вигоди: | Щомісячно близько 60 студентів |  |  |  |
| Короткий опис проекту: | Програма школи складається із 6 навчальних і 6 практичних годин. До навчальної частини програми входять: фундаментальні концепції і філософія безперервного вдосконалення: лідерство через бачення, натхнення і чесність; адаптивне управління; додавання цінності для споживачів; досягнення успіху через таланти людей; використання творчості і інновацій; побудова стійкого майбутнього; розвиток організаційних здібностей; стійке досягнення видатних результатів; інтерв'ювання перших осіб успішних бізнес організацій на предмет впровадження методик вдосконалення і концепцій стійкого розвитку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті ті, хто пройшов навчання, отримують: знання про європейську модель стійкого розвитку; знайомство з потенційними працедавцями і специфікою підприємств. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заходи проекту : - анонс ШВМ у ВУЗах і набір груп; - 6 годин спілкування з бізнес - практиками у форматі тренінгу; - 3 зустрічі з власниками бізнесу на їх підприємствах |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 180,00 | 220,00 | 400,00 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент науки, освіти та молоді Миколаївської облдержадміністрації, ПП "ТК-Ренессанс" |  |  |  |
| Інше: | ШВМ проводиться з грудня 2014 року. За 6 місяців у ній взяли участь понад 60 студентів із чотирьох ВУЗів та 8 підприємств. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.3. Зростання поінформованості населення у соціальних та економічних питаннях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.3.1) Створення та функціонування бюджетної установи «Первомайський міський контактний центр опрацювання звернень громадян» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження єдиних стандартів роботи з громадськістю у діяльність контактного центру, а також телефонних «гарячих ліній», довідкових телефонних служб органів місцевого самоврядування, забезпечення здійснення контролю за їх роботою; автоматизація опрацювання звернень, що надходитимуть через Інтернет; проведення поглибленого аналізу проблемних питань, порушених заявниками. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 40% населення міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Метою Програми є визначення основних засад створення системи опрацювання звернень до органів місцевого самоврядування (далі – система опрацювання звернень), за допомогою якої забезпечуватиметься оперативне реагування на звернення громадськості, проведення моніторингу основних проблемних питань, що потребують прийняття рішень на державному рівні, а також інформування громадян про пріоритетні питання державної політики. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація Програми дасть змогу: впровадити механізм електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування з громадськістю; забезпечити оперативність реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях заявників; підвищити ефективність державного управління, якість підготовки та прийняття рішень з найважливіших питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості; створити додатковий механізм інформування громадськості з питань державної політики; підвищити рівень довіри громадян до органів місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розроблення нормативно-правових актів з питань діяльності контактних центрів органів місцевого самоврядування. Розробити програмне забезпечення контактного центру для ведення автоматизованої бази даних про звернення. Створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Створення архіву інформаційно-довідкових матеріалів, що міститимуть адреси, телефони, графіки роботи органів місцевого самоврядування, інформацію про порядок надання адміністративних послуг і розміщуватимуться на веб-сайті контактного центру. Визначення на підприємствах в установах та організаціях посадових осіб, які здійснюватимуть взаємодію з контактним центром. Організація функціонування Первомайського контактного центру (далі –контактний центр), налагодження його взаємодії з Урядовим контактним центром. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до липня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, кошти інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Приватний бізнес |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.4.1) Електронна економіка |  |  |  |
| Цілі проекту: | Мета проекту - модернізація роботи структурного підрозділу Миколаївської міської ради, оптимізація та налагодження роботи з жителями Миколаєва, підприємствами міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Миколаєва. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення інвестиційного веб-порталу міста Миколаєва та розміщення на ньому інвестиційної платформи. Також у рамках проекту планується створити три веб-платформи для більш ефективної роботи підрозділів управління економіки : веб-платформу цільових програм міста Миколаєва для використання відділом перспективного планування та економічного розвитку; електронну базу даних підприємств міста Миколаєва для використання відділом промисловості та інвестицій; інформаційно - аналітичну Систему «Автоматизація та контроль за державними закупівлями» для використання відділом економічного аналізу та ефективного використання бюджетних коштів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Налагодження продуктивної роботи з жителями м.Миколаєва. Спрощення та більш ефективна система роботи підпрозділів управління економіки Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення веб-платформи цільових програм міста Миколаєва; підтримка інформатично-аналітичної системи «Автоматизація та контроль за державними закупівлями»; створення електронної бази даних підприємств міста Миколаєва; закупівля комп’ютерної техніки; створення інвестиційного веб-порталу; створення веб-платформи інвестицій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 257,0* | 257,1* | 514,1* |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | В сучасних умовах однією з проблем місцевого самоврядування є високі затрати часу через застарілі методи роботи. Використання сучасних технологій модернізує роботу виконавчого комітету Миколаївської міської ради та його структурного підрозділу, зокрема управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради, зробить її більш прогресивною та дозволить підвищити імідж муніципалітету міста Миколаєва перед городянами та іноземними інвесторами. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.4.2) Електронні послуги всім і кожному миколаївцю» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект «Електронні послуги всім і кожному миколаївцю» спрямований на: підвищення поінформованості жителів Миколаєва про наявні електронні послуги; поліпшення рівня володіння громадянами сервісами електронного урядування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50 тис. городян (широкий загал городян різних вікових категорій, соціального статусу, депутати Миколаївської міської ради, посадові особи виконкому Миколаївської міськради, фахівці соціальної сфери міста) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Миколаїв одним із перших в країні затвердив Програму «Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки», згідно з якою у 2012 р. в бібліотеках ЦБС для дорослих створено модель доступу до послуг в системі е-урядування - Центри обслуговування громадян (ЦОГ). Вони надають городянам доступ до електронних інформаційних ресурсів органів влади та наявних адміністративних послуг, забезпечують електронне спілкування з органами влади, проводять навчання комп’ютерній грамотності та сервісам е-урядування. Як свідчить практика, у більшості випадків громадяни не мають чіткого уявлення про повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у наданні адміністративних послуг, про електронні сервіси інституцій-надавачів послуг. Наразі актуальною залишається недостатня поінформованість городян про наявні електронні послуги, зокрема адміністративні послуги в електронному форматі, порядок їх отримання. Крім того, низький рівень комп’ютерної грамотності не сприяє залученню громадян до ефективного інтерактивного діалогу з органами влади. Проект «Електронні послуги всім і кожному миколаївцю» спрямований на підвищення поінформованості жителів Миколаєва про наявні електронні послуги та рівня володіння сервісами електронного урядування і передбачає проведення інформаційно-рекламної кампанії з популяризації наявних електронних послуг, а також навчальних семінарів та тренінгів для різних соціальних груп населення, у тому числі широкого загалу населення, працівників соціальної сфери міста, депутатів та посадових осіб Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні результати: у 18 центрах обслуговування громадян ЦБС для дорослих м. Миколаєва проведено 540 міні-тренінгів про засади е-урядування та наявні електронні послуги; під час проведення міні-тренінгів 2700 городян дізнаються про засади е-урядування, наявні електронні послуги та на практиці отримають навички користування е-послугами; проведено 10 навчально-практичних семінарів для 200 осіб; проведено 5 загальноміських вуличних акцій у місцях розташування ЦОГів, в ході яких 20 000 городян поінформовано про наявні електронні послуги; розповсюджено 6000 буклетів, 9000 флаєрів, 9000 листівок; надруковано статті у місцевих ЗМІ, проведено виступи у телеефірі; висвітлено хід реалізації проекту на порталі Миколаївської міської ради, сайтах партнерів проекту, в соціальних мережах тощо. Якісні результати: скорочено цифрову нерівність у місцевій громаді; зросла обізнаність мешканців про наявні послуги в електронному форматі; підвищено рівень користування інструментами е- урядування; активізовано діалог «влада – громада» з використанням можливостей публічних бібліотек; збільшено відвідуваність бібліотек; ефективно вирішуються нагальні питання життєдіяльності місцевої громади та її членів; підвищено якість життя членів територіальної громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення методичного центру з надання бібліотеками доступу до е-послуг на базі Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького Організація школи е-урядування для навчання тренерів -консультантів Центрів обслуговування громадян. Проведення навчально-практичних семінарів для окремих цільових груп населення в Центральній бібліотеці (представники ОМС, працівники соціальної сфери, студенти вищих навчальних закладів тощо). Проведення міні-тренінгів для широкого загалу населення в бібліотеках-філіалах. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, в тому числі загальносистемних вуличних акцій до всесвітнього дня інформаційного суспільства та Дня міста. Підготовка та розповсюдження інформаційно-рекламної продукції. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 07.2015 року до 12.2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 80 | 120 | 120 | 320 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Партнери: Миколаївська міська рада ОРІДУ НАДУ при президентові України Асоціація органів місцевого самоврядування «Міста електронного врядування України» Transparency International Україна Миколаївський міський благодійний фонд МЕТА «Від спільного бачення – до спільних дій» Фонд розвитку міста Миколаєва Програма «Бібліоміст», інші донори |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.4.3) Зпровадження моделі «ЦНАП – орієнтований на потреби громадян» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вдосконалити нормативно–правовове та методичне забезпечення реформування територіальних ЦНАП. Сприяти формуванню громадах системи ЦНАП Поліпшити доступ до адміністративних на основі технологій е-урядування та інформаційних сервісів бібліотек. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект охоплює всю териіторю Миколаївської області. До реалізації проекту будуть залучені всі центри новостворених спроможних територіальних громад Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Споживачі адміністративних посуг області (біля 800 тис осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реформа системи надання адміністративних послуг на Миколаївщині знаходиться у фазі впровадження. При цьому процес імплементації стикається з рядом законодавчих, організаційних та матеріально-технічних проблем, які заважають ії успіху на місцях. Відсутні перспективні плани розвитку ситеми ЦНАП, які визначали першочергові кроки, необхідні для успішної реалізації реформи адміністративних послуг. Є потреба у координації, контролю за ефективністю реформи з боку обласної робочої групи при голові обласної ради, облдержадміністрації та компетентної незалежної громадськості. Протягом трьох років буде створено систему робочих групи в центрах теріторальних громад та Координаційну раду при обласній державний адміністрації, що буде здійснювти загальний контроль та узгодження дій в ході реалізації реформи адміністративних послуг на рівні області. Вони сформують перспективні місцеві плани розвитку ЦНАП, обласний план впровадження реформи адміністративних послуг на найближчі 3-5 років та механізм методичної, фінансової, інформаційно-комунікативної підтримки реформи на Миколаївшині. Результататом навчання, консультування сільських голів та інформаційних консультантів з числа місцевих бібліотекарів, громадськості, грантової та нормативно-правової підтримки їх проектів буде не менш 20 історій успіху формування моделі «ЦНАП – орієнтований на потреби громадян» на основі участі мешканців, оперативного забезпечення їх доступу до інформації про е- сервіси ЦНАП та е-адміністративні послуги на інтернет-ресурсі, що буде створено проектом. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Ціль1. У рамках діяльності робочих груп буде: визначено загальний перелік адміністративних послуг, які надаються в територіальної громаді; визначено оптимальну модель функціонування ЦНАП; проаналізовано якість існуючих інформаційних карток за послугами, переданими до ЦНАП, а також розроблено порядок їх удосконалення та доопрацювання з урахуванням потреб замовників; проаналізовано стан виконання розпорядження КМУ № 523-р, та визначено конкретні перешкоди, які заважають передачі адміністративних послуги до ЦНАП згідно з вимогами законодавства, розроблено план щодо їх усунення; підготовлено пропозиції щодо інформаційного супроводу реформи та впровадження заходів, які б сприяли адаптації громадян до нових умов отримання адміністративних послуг; буде роззроблено обласну програму формування системи надання адміністративних послуг, що орієнтована на потреби громадян. Ціль 2. Навчено не менш як 300 осіб та надано консультації у громадських приймальнях МЦ РЦ не менш як 900 особам (директорів місцевих ЦНАП; місцевих бібліотекарів—консультантів, активістів місцевих громадських обєднань. Випускники навчань сформують та реалізують за умови консультативної грантової підтримки РЦ та інших міжнародних та місцевих донорів не менш як 60 проектів, вирішення проблеми формування ЦНАП-орієнтований на потреби громадян. Щорічно буде сформовано не менш як 10 історій успіху (загалом не менш 30 історій успіху), що будуть видані у брошурі та оприлюднені на Миколаївському обласному порталі. На кожну 1 грн грантової підтримки буде залучено не менше 3-х зовнішніх та місцевих джерел. Ціль 3. Створено дієву модель «ЦНАП-орієнтований на потреби громадян», що поєднуватиме інтернет- портал (надання е-адміністративні послуги та інформаційний сервіс – е- кабінет споживача) та мережу публічних бібліотек з центрами обслуговання громадян, що надають інформаційні послуги, зокрема з використанням інтернет-технологій (аналог система ЦОГ у ЦБС ім. М.Л.Кропивницького м. Миколаєва +ЦНАП м.Миколаєва). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Ціль 1. Створення Координаційної ради ЦНАП при обласній державний адміністрації та мережі місцевих робочих груп. Дослідження причин проблем та розробка місцевих планів розвитку ЦНАП під час впровадження реформи адміністративних послуг на найближчі 3-5 років та проекту обласної програми із запровадження моделі «ЦНАП-орієнтований на потреби громадян». Ціль 2. Підготовка мережі консультантів ЦНАП з числа місцевих бібліотекарів та представників місцевих громадських обєднань. Організація мережі центрів обслуговання громадян на базі місцевих бібліотек, що обладнані інтернет-доступом за підтримці IREX прграми Бібліоміст”. Надання грантової та коуч-підтримки місцевих проектів випускників навчань по запровадженню моделі у громадах. Ціль 3. Організація системи ЦОГ на базі місцевих бібліотек . |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 160 | 220 | 103 | 483 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, публічно-приватне партнерство, гранти міжнародних донорів ( ЕС, МФ «Відродження». DESPRO , IREX інш. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Фінасування: IREX Бібліоміст. Виконавці: Укртелеком» -технічне забезпечення WI-FI зон у міських та селищних ЦНАП та публічних бібліотекахж; громадська організація «Технології проти корупції», мережа громадських організаці Фонду розвитку міста Миколаєва, Агентство економічного розвитку, (м. Вознесенськ). Фонд грозвитку громади селища Доманьовка). Навчально-методичний центр на базі ЦБС м. Миколаєва ім. Л.М.Кропивницького |  |  |  |
| Інше: | Для розробки і реалізації проекту будуть використані розробки, залучені експерти ФРММ , ОРІДУ НАДУ при Президентові України, ЦБС м. Миколаєва ім. Л.М.Кропивницького. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.4.4) Створення умов для доступу громадян до адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг із використанням технологій електронного урядування |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб'єктами господарювання. Підвищення рівня прозорості в наданні адміністративних послуг. Спрощення процедур надання адміністративних послуг, зменшення умов для корупції . Забезпечення належного функціонування діючих 24 центрів надання адміністративних послуг, у тому числі придбання необхідної комп’ютерної техніки та обладнання. Запровадження, безпосередньо у центрах надання адміністративних послуг, видачі біометричних паспортів, здійснення державної реєстрації земельних ділянок та внесення відповідних змін до Державного земельного кадастру, здійснення Державної реєстрації права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно тощо. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг шляхом створення відповідних центрів у новостворених спроможних територіальних громадах Миколаївської області. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект охоплює всю територію Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 542,7 тис. осіб економічно активного населення працездатного віку та 40,6 тис. юридичних осіб Миколаївського регіону отримує вигоду від реалізації цього проекту. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту - спростити процедури з надання адміністративних послуг та скоротити строки їх надання. Забезпечити отримання більшої кількості послуг в одному зручному місті. Розширити часи прийому громадян та запровадити дистанційне надання деяких видів адміністративних послуг. Впровадити в центрах надання адміністративних послуг електронну чергу, що надасть можливість упорядкувати прийом отримувачів послуг. Модернізація центрів надання адміністративних послуг дозволить забезпечить гідні умови для обслуговування відвідувачів. Крім того, реалізація Проекту дозволить ліквідувати таку хибну практику, як перекладення на громадян функцій зі збирання довідок, погоджень та вимагання необґрунтованих платежів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Запровадження єдиного принципу надання адміністративних послуг на всій території області. Підвищення рівня інформування про порядок надання адміністративних послуг. Забезпечення економії транспортних витрат та особистого часу, як громадян, так і суб’єктів надання адміністративних послуг. Дотримання строків надання адміністративних послуг; Подання заяви та отримання адміністративної послуги в електронному вигляді; Можливість відслідковувати проходження справи за допомогою власного «електронного кабінету»; Запровадження оперативного електронного консультування та смс - повідомлення про готовність послуги. Подання письмової заяви особисто або поштою, в тому числі можливість отримання результату з доставкою додому тощо. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення належного функціонування центрів надання адміністративних послуг шляхом оснащення центрів сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою. Установлення системи відеоспостереження, засобів телефонного зв’язку та системи безперебійного живлення. Підключення центрів надання адміністративних послуг до системи електронного документообігу та електронної взаємодії між суб’єктами надання адміністративних послуг. Установлення інформаційних терміналів. Підключення до системи електронної взаємодії міських, селищних рад. Відкриття центрів надання адміністративних послуг у новостворених спроможних територіальних громадах Миколаївської області. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2620 | 18400 | 12620 | 33640 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, відповідні місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, інші джерела, не заборонені чинним законодавством, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, міські, селищні ради (за узгодженням), Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва», Вознесенська міська громадська організація «Агентство економічного розвитку», інші громадські організації підприємців (за узгодженням) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.2.4. Забезпечення доступності та якості послуг, що надаються державними органами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2.4.5) «Електронна Миколаївщина» - впровадження на території Миколаївської області «Системи електронного урядування та електронної демократії» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження на території Миколаївської області сервісів електронного урядування та електронної демократії, створення якісно нових форм організації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних установ, державних і комунальних підприємств, що здійснюють діяльність на території Миколаївської області, їх взаємодія з громадянами та суб’єктами господарювання шляхом надання доступу до інформаційних ресурсів, можливості отримання електронних адміністративних сервісів та послуг, звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних установ, державних і комунальних підприємств, їх участі в формуванні і реалізації регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення, посилення прозорості та підзвітності органів місцевої влади громадянам з використанням мережі Інтернет. Проведення навчання державних службовців, громадян, представників бізнесу ІКТ щодо застосування технології електронного урядування та електронної демократії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект охоплює всю територію Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 542,7 тис. осіб економічно активного населення працездатного віку Миколаївського регіону отримає вигоду від реалізації цього проекту. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблеми, що перешкоджають впровадженню елементів е-урядування у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, носять комплексний міжвідомчий характер і не можуть бути вирішені на рівні окремих органів влади. Розвиток е-урядування потребує побудови гнучких систем, вимагає проведення скоординованих організаційно-технологічних заходів і погодження дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування в рамках єдиної програми. Реалізація Проекту виведе роботу органів влади на новий рівень європейських стандартів якості надання адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для людини та громадянина, громадських організацій, бізнесу шляхом використання можливостей ІКТ для задоволення потреб людини та громадянина. Результатом реалізації Проекту стане: створення та впровадження системи електронного документообігу для внутрішньої роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ, державних і комунальних підприємств; створення єдиного порталу адміністративних послуг як єдиного місця доступу до всіх видів електронних сервісів та послуг для громадян та суб'єктів господарювання; створення єдиної інформаційної системи, що містить реєстр адміністративних сервісів і послуг та інформацію про умови їх отримання; запровадження єдиних стандартів та регламентів функціонування системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису, а також ведення інформаційних ресурсів, адаптованих до міжнародних; забезпечення надання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, державними і комунальними підприємствами послуг в електронному виді, зокрема адміністративних послуг для всіх категорій користувачів; створення та впровадження сервісів електронної демократії для участі громадянина в ухваленні регіональних рішень, посиленні впливу на формування і реалізацію регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення, посилення прозорості та підзвітності органів місцевої влади громадянам. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вдосконалення технологій державного управління. Подолання інформаційної нерівності. Забезпечення контролю за результативністю діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки. Забезпечення відкритості інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі людини і громадянина та інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки та експертизи проектів рішень, що приймаються на всіх рівнях державного управління. Надання послуг юридичним та фізичним особам в інтегрованому вигляді дистанційно - через мережу Інтернет та інші засоби. Надання електронних адміністративних послуг з використанням центрів надання адміністративних послуг на основі єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії та взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами. Введення в дію системи міжвідомчого електронного документообігу у відносинах «громадяни-влада» та «бізнес-влада». Впровадження відомчих інформаційних систем планування і звітності та створення єдиної системи контролю результатів діяльності органів виконавчої влади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка стандартів електронних адміністративних послуг та регламентів функціонування системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису; підготовка ТЕО, розробка та введення в дію єдиного веб-порталу адміністративних послуг Миколаївської області та електронного реєстру послуг; створення та впровадження системи міжвідомчого електронного документообігу, комплексної системи захисту інформації та автоматизованої системи керування чергою центрів надання адміністративних послуг; надання громадянам дистанційного доступу замовлення адміністративних послуг «швидкі сервіси», «електронний кабінет заявника»; налагодження дистанційних точок доступу до єдиного веб-порталу адміністративних послуг Миколаївської області на базі сільських бібліотек; створення та введення в дію Дата Центру області для збереження (архіву) інформаційних баз даних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; навчання державних службовців, громадян, представників бізнесу ІКТ з питань застосування технологій електронного урядування; проведення інформаційної кампанії про адміністративні послуги, порядок їх надання, роботу центрів надання адміністративних послуг через засоби масової інформації. |  |  |  |
| Період здійснення: | вересень 2015 року - грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1530 | 5550 | 3130 | 10210 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, кошти державного фонду регіонального розвитку з 2017 року, обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, кошти відповідних місцевих бюджетів, публічно-приватне партнерство, міжнародні донори, інші джерела, не заборонені чинним законодавством, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна державна адміністрація, регіональна робоча група з питань впровадження СЕУЕД у Миколаївській області, Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (за узгодженням), Одеський національний політехнічний університет (за узгодженням), центри надання адміністративних послуг Миколаївської області, громадська організація «Технології проти корупції», Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва», інші зацікавлені громадські організації підприємців (за узгодженням). |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

Напрям 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді, формування умов та пропаганда здорового способу життя людини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.1.1) «Здорова молодь – здорова нація» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження та зміцнення стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу; посилення просвітницької та профілактичної роботи у закладах освіти; залучення до масового спорту вихованців навчальних закладів, представників батьківської громади; виховання позитивної мотивації до здорового способу життя |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 6,5 тис. вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збереження та зміцнення здоров’я дітей належить до стратегічних завдань суспільства. Реалізація проекту здійснюватиметься соціальними педагогами, практичними психологами, вчителями, класними керівниками, педагогами-організаторами, керівниками гуртків та секцій у позакласний час. У рамках проекту буде проведено дослідження на виявлення ставлення підлітків до вживання алкоголю, наркотиків, тютюну. Це дасть можливість на рівні міста відстежити негативні явища в молодіжному середовищі та запобігти непередбачуваним наслідками. Крім того, значну роль у вихованні здорового способу життя відіграватиме реалізація просвітницьких навчальних програм. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті проведених заходів буде: досліджено ставлення підлітків до вживання алкоголю, наркотиків, тютюну; оздоровлено вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; зменшено кількість підлітків, схильних до вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління; збільшено кількість дітей, залучених до масового спорту; забезпечено фізіологічну норму тижневої рухової активності школярів; сформовано позитивну мотивацію щодо здорового способу життя, активну позицію щодо відповідальності за власне здоров’я та здоров’я оточуючих людей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення дослідження на виявлення ставлення підлітків до вживання алкоголю, наркотиків, тютюну; упровадження в роботу навчальних закладів здоров’я збережувальних технологій, просвітницьких навчальних програм «Рівний – рівному», «Школа проти Сніду», «Корисні звички», «Сімейна розмова» та ін.; організація конкурсу «Молодь обирає здоров’я»; створення проекту «Щастя бути здоровим», присвяченого Всесвітньому дню здоров’я; забезпечення роботи міського табору «Гарт» та пришкільних таборів відпочинку; розширення мережі гуртків та секцій з олімпійських видів спорту у загальноосвітніх школах; відкриття секції з легкої атлетики в ДЮСШ; упровадження в навчальних закладах проекту «Ранкова гімнастика»; створення в навчальних закладах батьківського всеобучу з питань збереження здоров’я дітей. |  |  |  |
| Період здійснення: | з серпня 2015року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 459,8 | 528,8 | 988,6 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління освіти, міський методичний кабінет, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, батьківська громада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді, формування умов та пропаганда здорового способу життя людини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.1.2) Будівництво корпусу спортзалу 12*24 з навчальними класами Мішково-Погорілівської ЗОШ I-II ступенів Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення здорового способу життя людини, формування умов та пропаганда здорового способу життя людини |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Мішково-Погорілівська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 6211чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено зведення будівлі спортзалу 12*24м з навчальними класами Мішково-Погорілівської школиI-II ступенів площа забудови 560 кв.м загальна площа 700 кв.м висота будівлі 10м |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в дію спортзалу 12*24 у Мішково-Погорілівській школі I-II ступенів, що сприятиме залученню дітей та всього населення Мішково-Погорілівської сільської ради до занять фізичною культурою та спортом, популяризації здорового способу життя. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво будівлі спортзалу ведеться на території існуючої загальноосвітньої школи і блокується з існуючим одноповерховим приміщенням торцевої стіни через деформаційний шов. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 7847,100 | - | - | 7847,100 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 6968,525тис.грн. Місцевий бюджет - 774,281тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку, відділ освіти, молоді та спорту Жовтневої райдержадміністрації Миколаївської області |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді, формування умов та пропаганда здорового способу життя людини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.1.3) «Спортивний майданчик » (встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків (міні-футбольних полів) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення інтересу молоді до фізичного виховання та занять спортом. Сприяння розвитку командного духу та спонукання до більш тісного спілкування між підлітками. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв, Корабельний район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | В залежності від кількості мешканців прилеглих будинків. Орієнтовно від 1000 до 3000 чоловік. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект дасть змогу усім мешканцям Корабельного району прозоро взяти участь у грантовому конкурсі на встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків (міні-футбольних полів) у своєму дворі, залучити мешканців будинків до облагороджування прилеглої до будинків території |  |  |  |
| Очікувані результати: | Мешканці багатоповерхових будинків матимуть можливість більше часу проводити на подвір’ї. Діти будуть задоволені встановленим устаткуванням. Підлітки матимуть змогу проводити змагання між собою, підтримувати гарну фізичну форму та спортивний дух команди. На таких майданчиках можливо проводити змагання районного рівня. На конкурсній основі встановлення у дворах Корабельного району 10 дитячих майданчиків, 5 спортивних майданчиків та міні-футбольних полів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Об'ява про місцевий грантовий конкурс на встановлення майданчиків. Проведення масових суботників у районі. Створення комісії, яка обиратиме на конкурсній основі двори, де буде встановлено майданчики. Мешканці будинків подають пропозиції про встановлення спортивного майданчика (мiнi-футбольного майданчика) у своєму дворi. Форма заяви повинна включати в себе декілька фотографій двору, як мешканці підтримують його у належному стані, перелік бажаного устаткування, підписи небайдужих мешканців, аргументування чому цей проект повинен бути реалiзований саме в цьому дворi, контакти головного організатора. Спілкування з мешканцями двору та аналіз територій. Визначення переможця. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 53,6 | 600 | 600 | 1253,6 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, соціальні інвестиції місцевого бізнес |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ГО «Молодіжна рада Миколаєва», Адміністрація Корабельного району, соціальні інвестиції місцевого бізнесу |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.1. Формування стійкого неприйняття громадою паління, вживання наркотиків та алкоголю серед молоді,формування умов та пропаганда здорового способу життя людини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.1.4) Спитаємо у лікаря |  |  |  |
| Цілі проекту: | Виробництво соціальних відеопрограм для молоді про шкідливий вплив алкоголю, наркотиків та нікотину на організм людини |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв, Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1 170 973 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Розповсюдження у соціальних мережах професійних відповідей лікарів на питання молоді щодо здорового способу життя та наслідків шкідливих звичок |  |  |  |
| Очікування результати: | Підвищено поінформованість громади про шкідливий вплив алкоголю, наркотиків та нікотину на організм людини. Знижено захворюваність на неінфекційні захворювання |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання необхідного для реалізації проекту обладнання протягом 2016 року: Відеокамера Panasonik HC-x-100 Комп’ютер(процесор – IntelCore i7-3930K, блок живлення – 700 W, оперативна пам’ять – 16Гб, відеокарта–Quadro 2000 або GeForce GTX 580, аудіокарта, материнська плата) або комплектування (жорсткий диск - SeagateBarracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII, корпус - LogicCybertron (CY04(BK/RD)-600), відеокарта - Asus PCI-Ex Radeon R9 270 DC II 2048MB GDDR5 (256bit) (950/5600) (2 x DVI, HDMI, DisplayPort) (R9270-DC2OC-2GD5), процесор - AMD FX-Series FX-8370 4GHz/8MB (FD8370FRHKBOX) sAM3+ BOX, материнська плата - AsusSabertooth 990FX R2.0 (sAM3+, AMD 990FX/SB950, 4 x PCI-Ex16), модуль пам’яті - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 HyperX FURY Blue (HX316C10F/8) – 4 шт., SSD - KingstonSSDNow V300 120GB 2.5" SATAIII MLC (SV300S37A/120G) Монітор для роботи з графікою (діагональ не менш як 27 дюйм, дозвіл – 3840х2160) Звукові колонки з великим частотним діапазоном для якісної роботи зі звуком Клавіатура, миша Залучення фахівців галузі охорони здоров’я до участі у проекті. Передбачає оплату (гонорар) ведучого проекту, гостей та спеціаліста, який відповідає за технічну частину проекту протягом 2016-2017 років, транспортні витрати. Розробка тем і безпосередньо запис відеороликів за участю залучених спеціалістів (2016-2017 роки). Обробка відеозаписів протягом дії проекту. Створення/залучення до проекту цільової аудиторії за допомогою розміщення відеоматеріалів у соціальних мережах, інтернет-ресурсах. Налаштування діалогу з аудиторією. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. гр. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 140 | 15 | 155 |
| Орієнтовна вартість капітального ремонту |  | 20 |  | 20 |
| Орієнтовна вартість обладнання |  | 125 |  | 125 |
| Джерела фінансування: | Фонд регіонального розвитку, обласний бюджет в межах наявного фінансового ресурсу, цільові програми, депутатські кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївський обласний центр здоров’я |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.2. Розвиток системи первинної медицини на сільських територіях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.2.1) Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості Вознесенського району Миколаївської обл. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Вознесенського району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські населені пункти Вознесенського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 11,5 тис. осіб, мешканці сільських місцевостей |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заходи проекту спрямовані на поліпшення надання первинної медичної допомоги відповідно до нормативів МОЗ, оскільки придбані автомобілі будуть вчасно забезпечувати вчасне транспортування хворих до ФАПів. |  |  |  |
| Очікувані результати | поліпшення надання первинної медичної допомоги населенню Вознесенського району |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання санітарного транспорту УАЗ -3962 у кількості 4 шт. для Воронівської, Олександрівської, Прибужанівської та Таборівської АЗПСМ на загальну суму 1 320 000 грн. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1320,0 | - | 1320,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, інші джерела |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Комунальний заклад «Вознесенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», АЗСМ, сільські та селищна ради |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.1) Забезпечення комунального закладу «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» автоматизованими робочими місцями (комп’ютеризація) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям м. Первомайськ |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 66,7 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Важливою є проблема матеріально-технічної бази КЗ "ПМЦПМСД". За результатами інвентаризації відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини забезпечені автоматизованими робочими місцями (комп’ютерами) лише на 6,5%. Виконання заходів проекту дозволить створити сучасну інформаційну систему медичного закладу для поліпшення керованості лікувально-діагностичним процесом, забезпечення впровадження інновацій у медичну практику, підвищити задоволеність споживачів якістю медичної допомоги, стимулювати стабільність кадрового потенціалу сімейних лікарів та медичних сестер. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Стовідсоткове оснащення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини автоматизованими робочими місцями (комп’ютерами) відповідно до нормативів МОЗ України. Забезпечення високої якості первинної медичної допомоги за рахунок ефективного використання робочого часу медичного персоналу, скорочення часу обслуговування пацієнтів, отримання медичної інформації про хворого в будь-який час надання медичної допомоги. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Стовідсоткове оснащення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини автоматизованими робочими місцями (комп’ютерами) відповідно до нормативів МОЗ України (закупівля нового комп’ютерного обладнання, засобів зв’язку та телекомунікацій, модернізація працюючого; завершення монтажу локальної комп’ютерної мережі із серверами для збереження даних та її випробування; створення веб-сайту медичного закладу). Забезпечення контролю якості надання первинної медичної допомоги мешканцям м. Первомайська. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 300,0 | 450,0 | 750,0 | 1500,0 |
| Джерела фінансування: | Міісцевий бюджет, Державний бюджет, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міська рада, КЗ «ПМЦПМСД» |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.2) Матеріально-технічне оснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів Новоодеського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Новоодеського району Забезпечення закладів охорони здоров'я необхідними засобами лікування та діагностики захворювань |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Новоодеського району. м Нова Одеса с.Троїцьке с. Бузьке с. Гур'ївка с. Новопетрівське с. Сухий Єланець с. Себине с. Баловне с. Підлісне с. Артемівка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 26,9 тис.осіб, мешканці району, в тому числі: соціально незахищені версти населення: пенсіонери; сім’ї з дітьми; інваліди; люди поважного віку; одиноко проживаючі; багатодітні сім’ї; діти війни; молодь; юнацтво; працівники сільськогосподарських підприємств; службовці; учні ЗОШ. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Важливою є проблема матеріально-технічної бази лікувальних закладів первинної ланки району. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські пункти оснащені на 62 відс. відповідно до Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013 року №1150 (близько 70 відс. діагностичної апаратури вичерпало свій ресурс). Для надання первинної медичної допомоги використовується 13 автомобілів швидкої медичної допомоги, із них – 10 надані Новоодеською ЦРЛ на правах оренди. Шість із зазначених автомобілів 1988-1995 років випуску. Виконання заходів проекту дозволить забезпечити надання первинної медичної допомоги населенню Новоодеського району вчасно, якісно, відповідно до нормативів МОЗ України. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Оснащено міську та сільські амбулаторії загальної практики сімейної медицини діагностичною апаратурою та медичним обладнанням: електрокардіограф трьохканальний «Юкард 100» (6 одиниць) гематологічний аналізатор крові MicroCC -20 Plus (6 одиниць) центрифуга лабораторна СМ-6 М (3 одиниці) аналізатор сечі Dirui H – 100 (8 одиниць) автомобілі УАЗ 3962 (6 одиниць) Обладнано 10 автоматизованих робочих місць (ПК ARTLINE Business B23, монітор 23,6 LG 241437A-B, принтер Sumsung SL – M2070W) Придбано автомобілі УАЗ 3962 (6 одиниць) |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Стовідсоткове матеріально-технічне оснащення медичних амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерських пунктів відповідно до нормативів МОЗ України Забезпечення високої якості життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Новоодеського району Призупинення природного скорочення чисельності населення та перевага рівня народжуваності над смертністю Зниження рівня захворюваності населення за найбільш поширеними хворобами Стабілізація та зниження показників захворюваності на «соціальні хвороби» - туберкульоз, наркотична та алкогольна залежності |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2016 року до грудня 2016 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0,0 | 2627,0 | 0,0 | 2627,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 90 відс.,районний бюджет – 10 відс. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Фінансування здійснює комунальний заклад «Новоодеський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Новоодеська райдержадміністрація, Новоодеська районна рада. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.3) Реконструкція лікувального корпуса Березнегуватської центральної районної лікарні по вул. Лермонтова, 1 у смт Березнегувате Березнегуватського району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | В результаті реалізації проекту поліпшиться якість надання медичних послуг населенню району, а саме: можливість забезпечити якість , своєчасність, доступність невідкладної медичної допомоги; Надання спеціалізованої медичної допомоги хворим, в тому числі на до госпітальному етапі; Застосування сучасних методів дослідження, діагностики, лікування хвороб. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Березнегуватський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Створення належних умов у закладах охорони здоров´я . Кількість населення - 20 583 осіб, які проживають на території району, в тому числі 3 000 дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями . |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція лікувального корпусу Березнегуватської центральної районної лікарні по вул. Лермонтова, 1 у смт Березнегувате Березнегуватського району Миколаївської області |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення показників стану здоров’я: зниження показника малюкової смертності; зниження показника смертності у працездатному віці; поліпшення своєчасності, доступності надання медичної допомоги; зниження загального показника смертності від зовнішніх факторів; поліпшення надання якісної медичної допомоги на догоспітальному етапі поліпшення показників соціального забезпечення: створення цього відділення дозволить забеспечити умови для короткочасного перебування осіб, які потрапили у складні життєві обставини і не потребують інтенсивного лікування; збільшення доступності цілодобових медичних послуг для осіб з обмеженими можливостями за принципом «Єдиного вікна»; створення нових робочих місць |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція лікувального корпусу Березнегуватської центральної районної лікарні по вул. Лермонтова,1 у смт Березнегувате Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3061,5 | - | 3061,5 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, місцеві бюджети, Державний бюджет, кошти інвесторів Подано на конкурс Державного фонду регіонального розвитку на 2016 рік |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку України, Миколаївська обласна державна адміністрація , Березнегуватська державна адміністрація, селищна та сільські ради |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.4) «Якісна діагностика - успішне лікування» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Новобузького району |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | Новобузький район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 31,5 тис. осіб, мешканці району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Важливою є проблема матеріально-технічної бази лікувальних закладів. Відсутнє відповідне діагностичне обладнання . Виконання заходів проекту дозволить забезпечити якісну діагностику захворювань відповідно до нормативів МОЗ України |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Новобузького району . |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оснастити 100% медичних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до нормативів МОЗ України |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 602,4 |  | 602,4 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Районна та міська ради |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.5) Перевід газової котельні Єланецької ЦРЛ на комбіноване опалення. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження енергоємності виробництва одиниці гкал; зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів; у першу чергу природного газу; зменшення витрат коштів на оплату за енергоносії; енергетична незалежність від постачання природного газу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Єланецький район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 15,6 тис. населення |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення твердопаливних котлів, що працюють на вугіллі, дровах, відходах деревини та електроопалення |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія споживання природного газу; Зниження енергоємності виробництва 1 гкал; Зменшення рівня витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Перевід газової котельні на твердопаливні котли та паралельне встановлення електроопалення |  |  |  |
| Період здійснення: | З червня 2015 року до грудня 2015року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 990,00 | - | - | 990,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, інвестиційні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Центральна районна лікарня, інвестор, підрядна організація |  |  |  |
| Інше: | Необхідне виготовлення проектної документації та проведення державної експертизи. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.6) Ресурсне забезпечення розвитку і функціонування первинної медичної допомоги в Доманівському районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Доманівського району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Доманівського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 25,5 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Важливою є проблема матеріально-технічної бази лікувальних закладів первинної ланки. За результатами інвентаризації первинної ланки 100 % фельдшерсько - акушерських пунктів розташовано у пристосованих приміщеннях та будівлях, 80% фельдшерсько-акушерських пунктів розміщено у будівлях, які експлуатуються від 25 до 50 років. У типових приміщеннях розміщено 80% амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, 40% амбулаторій ЗПСМ розміщено у будівлях, які експлуатуються від 25 до 50 років, 40% амбулаторій ЗПСМ розміщено у будівлях, які експлуатуються понад 50 років. Також важливим є питання стимулювання медичних працівників до роботи у сільській місцевості, а саме створення відомчого житлового фонду. На 01.01.2015 року вкрай необхідне придбання житла для лікаря ЗП-СЛ (молодого спеціаліста) у с.Богданівка. Виконання заходів проекту дозволить забезпечити надання первинної медичної допомоги відповідно до нормативів МОЗ України та стимулювати стабільність кадрового потенціалу сімейних лікарів, фельдшерів та медичних сестер у сільській місцевості. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Оснащення 100% медичних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до нормативів МОЗ України Забезпечення лікарів відомчим житлом . Забезпечення високоякістного життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Доманівського району |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оснастити 100% медичних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів відповідно до нормативів МОЗ України. Забезпечити динамічний контроль потреби у житлі лікарів. Проводити своєчасні реконструкції та капітальний ремонт будівель первинних закладів охорони здоров 'я. Забезпечити контроль якості надання первинної медичної допомоги мешканцям сільської місцевості. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2015 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 1650,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Місцеві ради |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.7) Будівництво та проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, котелень, обладнання державних і комунальних закладів охорони здоров'я |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити високу якість життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги населенню району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Казанківський район, Новолазарівська сільська рада, Червонознам’янська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Реалізація проекту в Казанківській ЦРЛ - 19,9 тис.осіб. (населення району) чисельність жителів Новолазарівської сільської ради – 0,6 тис.осіб., Червонознамянської - 0,3 тис.осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна 64 вікон та 64 дверей, утеплення фасаду та його декоративна обробка (890 кв.м) Казанківської ЦРЛ, ремонт покрівлі та системи опалення фельдшерського пункту в с.Червона Знам’янка, ремонт будівлі та системи опалення фельдшерського пункту в с.Новолазарівка |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення якості надання медичних послуг населенню |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | санація будівлі терапевтичного та дитячого відділення Казанківської ЦРЛ; реконструкція харчоблоку Казанківської ЦРЛ; реконструкція фельдшерського пункту в с.Новолазарівка; реконструкція фельдшерського пункту в с.Червона Знам’янка; реконструкція Володимирівської амбулаторії ЗСМ. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 830,0 | 738,62 | 1568,62 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Селищна, сільські ради, |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.3. Розвиток системи первинної медицини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.3.8) Реконструкція існуючої системи електроопалення на енергозберігаючу систему Кривоозерської ЦРЛ по вул. Шевченка, 59 у смт Криве Озеро Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Встановлення енергоакумулюючих баків для нагрівання теплоносіїв за нічними тарифами (2 баки по 50.0 м.куб., насосне обладнання, утеплення) |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Криве Озеро, вул. Шевченка,59 |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 25,1 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Економія електроенергії до 30%. Проблема – перевищення лімітів на оплату за електроенергію за опалення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія електроенергії до 30% |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення енергоакумулюючих баків для нагрівання теплоносіїв за нічними тарифами |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 788,5 | - | - | 788,5 |
| Джерела фінансування: | Фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з районного бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.1) Реконструкція будівлі терапевтичного відділення для створення центру паліативної допомоги по вул. Трудової Слави, 13 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення високої якості життя невиліковно хворим пацієнтам шляхом надання якісних медичних та соціальних послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ, Врадіївський, Кривоозерський та Первомайський райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 101,2 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення сучасного центру з надання стаціонарних послуг (хоспісних і паліативних) та виїзних бригад для надання висококваліфікованої допомоги у складних випадках. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення високої якості життя невиліковно хворим пацієнтам, поліпшення їх загального самопочуття та морального стану. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення реконструкції будівлі із заміною систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання, заміною вікон на металопластикові конструкції, оснащення необхідними медичними меблями, обладнанням та апаратурою. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 400,0 | 500,0 | 900,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міська рада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.2) Реконструкція корпусу денного стаціонару Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 для лікування та реабілітації дітей та підлітків з психічними вадами. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення якості надання психіатричної допомоги дітям та підліткам, які страждають на психічні розлади та мають необхідність у довготривалому медико– психологічному коригуванні психіки, дітей - біженців та постраждалих в зоні АТО, створення належних умов перебування дітей та підлітків у лікувальному закладі |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв, Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1 500 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція діючих приміщень денного стаціонару для лікування і реабілітації дітей та підлітків з психічними вадами. Побудова другого поверху для улаштування кабінетів психологів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення строків лікування, забезпечення індивідуального медико–психологічного підходу до дітей та підлітків з психічними розладами, дітей-біженців та постраждалих в зоні АТО, і вирішення соціальних питань. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | У 2016 році виконати проектно-кошторисну документацію за рахунок коштів обласного бюджету для участі у конкурсі-відборі проектів Державного фонду регіонального розвитку. У 2017 році реалізувати проект: Реконструкція діючих приміщень денного стаціонару Миколаївської обласної психіатричної лікарні №1 для створення належних умов перебування дітей та підлітків у лікувальному закладі з будуванням другого поверху для улаштування кабінетів психологів. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року - до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 102,5 | 6 000 | 6 102,5 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, Державний фонд регіонального розвитку, державні цільові програми. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид роботи |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.4.Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.3) Будівництво котельні на альтернативному паливі (для опалення терапевтичного корпусу) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Скорочення використання паливно-природних ресурсів та забезпечення температурного режиму в осінньо-зимовий період. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Арбузинський район Миколаївської області, селище Арбузинка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 20300 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво котельні на альтернативному паливі (для опалення терапевтичного корпусу), установка котлів обслуговування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Скорочення використання паливно-природних ресурсів та забезпечення температурного режиму в осінньо-зимовий період, поліпшення умов перебування та лікування пацієнтів у лікарні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення контролю якості надання медичної допомоги мешканцям Арбузинського району. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн.: | - | 990,00 | - | 990,0 |
| Джерела фінансування: | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС, інвестиційні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Кабінет Міністрів України , Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, селищні та сільські ради . |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.4) Розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов проведення судово-медичних експертиз та забезпечення відповідним обладнанням та устаткуванням , що дасть можливість провести підготовку бюро до атестації закладу. Розширення кола експертних лабораторних досліджень та скорочення термінів їх виконання |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вся територія Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Правоохорнні органи, органи системи судочинства, населення області, яке потребує послуг судово-медичної експертної служби - отримувачі вигод від реалізації проекту – населення області в кількості 140 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Придбання, встановлення, налаштування устаткування (мікроскопи, центрифуги, дистилятори, електронні ваги, муфельна піч тощо) з дотриманням вимог технологічного процесу проведення лабораторних досліджень та обладнання приміщень лабораторними витяжними шафами відповідно до вимог техніки безпеки праці |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розширення можливостей судово-медичної служби шляхом виконання нових спеціалізованих видів судових досліджень; Підвищення якості та ефективності експертних досліджень та посилення доказової цінності отриманих результатів для правоохоронних органів; Дотримання вимог техніки безпеки праці лікарів- судових експертів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбати: дослідницький люмінесцентний мікроскоп типу OLYMPUS ВX 41, (об’єктиви 10х, 20х і 100х ) (1шт); центрифуга лабораторна ОПН-8 с ротором РУ 12х10 (1500 об/хв) (3 шт); дистилятор ДЕ-4 (1шт); термостат ТС-80 – 2М (3 шт); лабораторний мікроскоп типу OLYMPUS СX 21, (об’єктиви 10х, 20х і 40 ) (1шт); ванна ультразвукова SK 2210 НР (3л) (1 шт); освітлювач зі змінним збільшенням (1шт); стереомікроскоп «Carton» (1шт); шафа лабораторна металева (4 шт); шафа сушильна (2 шт); дозатори (5шт). Встановити, налаштувати: шафа лабораторна витяжна 02.06-218 ТМ «Эксперт» (3шт); муфельна піч; хроматограф 2005 – М; мікротом саний МС – 2. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 880 | 885.8 | 1765,8 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку; проекти міжнародної технічної допомоги : мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади, грантова програма Німецької академічної служби обміну «Підтримка демократії в Україні», програма «Схід-Захід: Партнерство без кордонів», Ґрантова допомога по проектах людської безпеки «КУСАНОНЕ»; використання механізмів залучення спонсорських коштів, коштів донорів, інвесторів, а також допомога правоохоронних органів та органів судочинства. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна державна адміністрація. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.5) Реконструкція будівлі котельної обласної дитячої лікарні по вул.Миколаївській, 21 в м.Миколаєві під функціональні приміщення з надбудовою 2-го поверху |  |  |  |
| Цілі проекту: | Висока якість життя людини Забезпечення здорового способу життя людини |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Дитяче населення області – 213050 дітей |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | 2009 року обласна дитяча лікарня перейшла на локальну систему опалення, в результаті чого звільнилась одноповерхова будівля котельної площею 200 м2. З метою поліпшення діагностичних можливостей лікарні з урахуванням значного збільшення неонатальної допомоги (маловагові діти), великих об’ємів оперативних втручань для проведення моніторингу флори в операційних та допоміжних приміщеннях та складання бактеріологічного паспорта відділень вкрай необхідна організація бактеріологічного циклу клініко-діагностичної лабораторії потужністю 22 тис. досліджень на рік, який за проектом буде розташований у будівлі після її реконструкції |  |  |  |
| Очікувані результати: | Оперативне реагування на інфекційний процес. Строк обстеження зменшиться із 7 до 2-3 днів. Своєчасне призначення антибактеріальної терапії. Скорочення строку перебування хворого на ліжку. Економія коштів на обстеження та лікування. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Створення та узгодження проекту кошторисної документації 2. Будівельно-монтажні роботи 3. Оснащення технологічним обладнанням |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 100 | 11900 | 12000 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, депутатські кошти, цільові програми |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління капітального будівництва облдержадміністрації та інші підприємства, які мають ліцензію на відповідні види робіт |  |  |  |
| Інше: | Розробка проекту за наявними технічними рішеннями, оновлення технологічної частини проекту |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Назва проекту: | 2.3.4.6) Реконструкція лікувально-виробничих майстерень обласного протитуберкульозного диспансеру під розміщення боксованого відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз за адресою: Миколаївський район, с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 4 |  |  |  |
| ###### Цілі проекту: | Створення умов для забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. |  |  |  |
| ###### Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| ###### Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі Миколаївської області, хворі на туберкульоз |  |  |  |
| ###### Стислий опис проекту: | У 2016 році коригування проектно-кошторисної документації за рахунок коштів обласного бюджету. У 2017 році реалізація проекту за участю коштів ДФРР, а саме: перша черга будівництва: корпус боксованого відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз. друга черга: прибудова до боксованого відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Кількість поверхів – 2, загальна площа – 2231,94 м2, корисна площа – 1790,53 м2, будівельний об’єм з добудовою – 9040,90м3, строк будівництва - 7 місяців. |  |  |  |
| ###### Очікувані результати: | Завершення ефективного лікування хворих на туберкульоз. Попередження випадків перехресного інфікування хворих, зниження зростання хіміорезистентного туберкульозу серед вперше виявлених до середнього українського показника - 10,5відс.(на сьогодні за розрахунками в області - 29,8 відс.); Попередження перерв у лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз через довготривале лікування протягом 4-8 місяців та несприятливі умови перебування в стаціонарі, зменшення показника на 50відс. 2014 року зареєстровано 21 хворого з перервою у лікуванні туберкульозу; Підвищення ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз на 10-15відс. з доведенням показника до 45відс.(на сьогодні за розрахунками в області – 17,9відс.). |  |  |  |
| ###### Ключові заходи проекту: | Створення відділення для хворих на хіміо резистентний туберкульоз. |  |  |  |
| ###### Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017року. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 10,0 коригування проектно-кошторисної документації | 18 857,0 Державний фонд регіонального розвитку | 18 867,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, Депутатські кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська облдержадміністрація, підприємства, які мають ліцензію на виконання будівельних робіт |  |  |  |
| Інше: | У наявності проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності та надійності будинків і споруд, кошторисної частини по проекту: "Реконструкція лікувально-виробничих майстерень обласного протитуберкульозного диспансеру під розміщення боксованого відділення для хворих на хіміорезистентний туберкульоз за адресою: Миколаївський район, с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 4" від 19 червня 2013 року № 01/499 (15-00336-13 (мн-кч)). Кошторисна вартість будівництва у цінах за станом на 16.05.2013 при середньомісячній заробітній платі 3400 грн. становить по зведеному кошторисному розрахунку – 18 856,070 тис.грн. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.7) Реконструкція лікувального корпусу (літера Б-2) Миколаївської обласної інфекційної лікарнї по вул.Космонавтів, 43, м. Миколаїв |  |  |  |
| Цілі проекту: | Висока якість життя людини Забезпечення здорового способу життя людини. Поліпшення лікувального процесу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Понад 500 тисяч людей. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у вирішенні проблеми бактеріологічного обстеження населення області. Відкриття сучасного реанімаційного відділення для лікування інфекційних тяжкохворих. Створення соціально-побутових умов праці для працівників Миколаївської обласної інфекційної лікарні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вирішенні проблеми бактеріологічного обстеження населення області. Відкриття сучасного реанімаційного відділення для лікування інфекційних тяжкохворих. Створення соціально-побутових умов праці для працівників Миколаївської обласної інфекційної лікарні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення та узгодження проекту кошторисної документації Будівельно-монтажні роботи Оснащення технологічним обладнанням Створення робочої групи з підготовки та організації рішення фінансування і будівництва об’єкта |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 50,0 | 50000,0 | 50050,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, депутатські кошти, цільові програми інші джерела фінансування |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління капітального будівництва облдержадміністрації та інші підприємства, які мають ліцензію на відповідні види робіт |  |  |  |
| Інше: | Необхідна розробка проекту за наявними технічними рішеннями, оновлення технологічної частини проекту |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.4.8) Створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням сучасних GPS-технологій для зменшення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта» (Національний проект «Вчасна допомога») |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реформування служби екстреної (швидкої) медичної допомоги є складовою частиною загальнонаціонального процесу реформування медичної галузі, спрямованого на більш оптимальне використання наявних ресурсів за умов підвищення рівня облсуговування населення та створення сприятливої обстановки для якісної роботи медичного персоналу і медичних установ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1млн. 167 тис. 600 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Продовження реалізації проекту, а саме підготовка структурованої кабельної мережі (кожне робоче місце оператора/диспетчера повинно бути обладнане джерелом безперебійного живлення на 24 години); поставка та монтаж 19 телекомунікаційний шкаф; поставка та монтаж мережерого обладнання; поставка та монтаж серверного обладнання; поставка та монтаж системи запису розмов; поставка та монтаж віддаленого по IP АТС; поставка та монтаж радіосистеми; поставка та монтаж ПК для агентів контакт-центру та деспетчерів; впровадження САD системи (розгортання сервісу з ЦОД); впровадження картографічного сервісу (розгортання сервісу з ЦОД); впровадження сервісу визначення кординат автомобіля ЕМД (розгортання сервісу з ЦОД); впровадження системи для підключення мобульного терміналу (розгортання сервісу з ЦОД в м. Києві); впровадження системи захисту інформації; адаптація програмного забезпечення САD системи під систему 103; розробка інтерфейсу та форми для мобільного компоненту в автомобілі ЕМД; випробування систем; навчання обслуговуючого персоналу, агентів контакт центру, деспетчерів, розроблення проектно-кошторисної документації окремих етапів проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення оперативно-диспетчерскої служби «системи 103», Центру екстреної медичної допомоги в Миколаївської області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка схеми телекомунікаційної складової, поставки програмно-апаратного комплексу, виділення каналу радіочастот для організації радіозв’язку, закупівлі оргтехніки, іншого обладнання. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 200 | 5 000 | 2 000 | 7 200 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, інші джерела фінансування. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська державна адміністрація, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Миколаївська філія Укртелекому, ПрАТ «Діпрозв’язок». |  |  |  |
| Інше: | Відповідальні за виконання попередніх етапів проекту: управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації, ПАТ «Миколаївобленерго», управління охорони здоров’я облдержадміністрації, МФ ПАТ «Укртелеком». |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.5. Модернізація мережі установ соціального захисту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.5.1) Реконструкція будівель обласного центру обліку бездомних громадян |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення якості надання соціальних послуг бездомним особам |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв , Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 1000 ос. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення робіт з реконструкції будівель за адресою: м. Миколаїв, вул. Коларова, |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення належних умов надання соціальних послуг бездомним особам, поліпшення умов праці працівників обласного центру обліку бездомних громадян. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації, реконструкція об'єкта та облаштування території, введення в експлуатацію споруди. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до липня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 97,0 | 2500,0 | 2597,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, обласний центр обліку бездомних громадян |  |  |  |
| Інше: | Втілення проекту допоможе сприяти обліку та інтеграції бездомних осіб у суспільство. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.5. Модернізація мережі установ соціального захисту населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.5.2) Створення Єдиного центру надання соціальних послуг |  |  |  |
| Цілі проекту: | Адресність та наближення соціальних послуг, зокрема до сільського населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Баштанський район, Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 30 тис. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Оптимізація мережі надавачів соціальних послуг шляхом створення Єдиного центру соціальних послуг шляхом об’єднання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | створення Єдиного центру соціальних послуг, розповсюдження пілотного досвіду в Миколаївській області, Україні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виявлення потреб окремих категорій громадян у соціальних послугах, організація їх надання Єдиним центром соціальних послуг шляхом об’єднання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Баштанського району . |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2015 року до липня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис.грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 815,1 | 2445,4 | - | 3260,5 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мінсоцполітики України, департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді Баштанського району, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баштанського району, райдержадміністрація Баштанського району |  |  |  |
| Інше: | Втілення проекту допоможе оптимізувати мережу закладів соціального захисту на місцевому рівні. Консультативно-методична підтримка створення Єдиного центру надання соціальних послуг здійснюється працівниками проекту ПРООН "Підтримка реформи соціального сектору в Україні" |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.5. Модернізація мережі установ соціального захисту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.5.3) Капітальний ремонт будівель та приміщень установ соціального захисту населення в районах та містах: комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» по вул.Щорса,3 м.Вознесенська, комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Вознесенська», заміна вікон у приміщенні управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Втілення плану з енергозбереження та створення належних умов для роботи з інвалідами та громадянами похилого віку, створення кімнати обігріву для бездомних громадян у комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування» по вул. Щорса,3 м. Вознесенська. 2. Втілення плану з енергозбереження (заміна вікон та вхідних дверей будівлі, заміна та утеплення покрівлі), створення умов (соціальних, педагогічних, психофізичних) формування життєвої компетентності дітей-інвалідів, відновлення пошкодженої інфраструктури дитячого майданчика, що сприятиме належному функціонуванню роботи з дітьми-інвалідами в будівлі та приміщеннях комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Вознесенська». 3. Забезпечення естетичного вигляду адміністративної будівлі та збереження тепла в приміщеннях управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська обл., м.Вознесенськ, м.Южноукраїнськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Працівники сфери соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради – 45 осіб, мешканці міста Южноукраїнська, які звертаються з отримання різних видів допомога, субсидій та компенсацій – 16,0 тис. осіб, 1350 громадян (похилого віку, інвалідів, людей, які опинились у скрутному становищі, без визначеного місця проживання) комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» по вул.Щорса,3, м.Вщзнесенська. 180 дітей-інвалідів ( віком до 18 років) комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Вознесенська». |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради розміщене у будівлі, яка побудована 1984 року. У 2003 році був виконаний капітальний ремонт частини приміщень, але без заміни вікон, тільки їх фарбування. Щорічне шпатлювання та фарбування не вирішує основну проблему – деревина з часом значно трухне, утворюються щілини, що приводить до втрати тепла в приміщенні та протягів, які впливають на здоров’я отримувачів послуг, а це, зазвичай, - люди похилого віку. Заміна вікон дасть змогу вирішити вищезазначені проблеми та поліпшити естетичний вигляд установи. У комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування» по вул.Щорса,3 м.Вознесенська необхідно виконати демонтаж застарілих покриттів покрівлі, облаштувати перекриття та утеплити; облаштувати підстилаючий шар з бетону, цементної стяжки; виконати покладання ДВП, лінолеуму, плінтусів, демонтаж 5 віконних дерев'яних блоків, підвіконь, 3 дверних коробок, придбання та встановлення 5 віконних металопластикових блоків, придбання та встановлення 4 дверей (вхідних та міжкімнатних), облаштування каркасів для конструкцій стель, гіпсування каркасів стель плитами гіпсокартону, шпатлівка, фарбування, пробивання пройомів та закладання ділянок у цегляних стінах, штукатурка стін, очистка стін від масляної фарби, шпатлівка стін, фарбування, облаштування відмостки, ганку, даху. Ремонт комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Вознесенська» спрямований на поліпшення умов перебування дітей-інвалідів у центрі, дасть змогу без перешкод пересуватися по ігровому майданчику, кататися на самокатах, ,велосипедах, гратися з м'ячем, виконувати вправи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради вирішить проблему теплозбереження в установі; естетичного вигляду установи; сприяння економії бюджетних коштів на ремонтні роботи; сприяння підвищенню іміджу влади щодо реалізації проектів та бажання пошуку додаткових джерел фінансування для соціально-економічного розвитку міста. Ремонт комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» по вул.Щорса,3 м.Вознесенська дасть змогу проводити культурно масові заходи територіального центру, засідань громадських організацій, організовувати дозвілля, проведення навчання в «Університеті третього віку», заняття хору ветеранів «Надія», проведення танцювального гуртка інвалідів на візках, клубів за інтересами та інше. Ремонт будівлі та приміщення комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Вознесенська» забезпечить доступність, гуманість, економічність отримання дітьми-інвалідами та їх сім'ями своєчасної, кваліфікованої, різнорівневої, довгострокової допомоги фахівцями безкоштовно і за місцем проживання, залучення якомога більше дітей з обмеженими можливостями отримати соціальні послуги, формування своєї життєвої компетентності та інтегрування в суспільство. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | В управлінні праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради необхідно провести демонтаж віконних коробок та дверей; встановлення віконних блоків та дверей з металопластику; встановлення відливів та підвіконня. В комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування» по вул.Щорса,3 м.Вознесенська необхідне створення належних умов для інвалідів та громадян похилого віку в отриманні соціальних послуг (проведення культурномасових заходів, засідання громадських організацій, організація дозвілля, проведення «Університету третього віку», заняття хору ветеранів «Надія», танцювального гуртка інвалідів на візках, клубів за інтересами та інше), створення належних умов для обігріву бездомних громадян в осінньо-зимовий період. Для виконання робіт у комунальній установі «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Вознесенська» необхідно розробити проектну документацію. |  |  |  |
| Період здійснення: |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1016 | 700 | 1716 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародний донор |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради, виконавці ремонтних робіт, громадські організації волонтерів, управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради, органи місцевого самоврядування, приватні підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.5. Модернізація мережі установ соціального захисту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.5.4) Реконструкція будинків-інтернатів: Реконструкція будівель Степівського дитячого будинку-інтернату, Лупаревського психоневрологічного інтернату, Миколаївського та Вознесенського геріатричних пансіонатів, Виноградівського психоневрологічного інтернату, Реконструкція котелень Новосвітлівського, Лупаревського, Горожанського, Баратівського психоневрологічних інтернатів, Миколаївського геріатричного пансіонату, із заміною опалювальних котлів на більш ефективні, Реконструкція будівлі - лазні-пральні Баратівського психоневрологічного інтернату. |  |  |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення соціально-побутового обслуговування дітей з особливими потребами Степівського дитячого будинку-інтернату; Поліпшення умов утримання, соціально-побутового обслуговування за рахунок поліпшення матеріально-технічної бази, осіб з особливими потребами Новосвітлівського, Лупаревського, Горожанського, Виноградівського, Баратівського психоневрологічних інтернатів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та людей з особливими потребами. Миколаївського та Вознесенського геріатричних пансіонатів. |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область. |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 80 осіб Степівського дитячого будинку-інтернату, 210 осіб Новосвітлівського психоневрологічного будинку-інтернату, 151 особа Миколаївського геріатричного пансіонату, 151 особа Лупаревського психоневрологічного інтернату, 105 осіб Горожанського психоневрологічного інтернату, 160 осіб Вознесенського геріатричного пансіонату, 105 осіб Виноградівського психоневрологічного інтернату, 305 осіб Баратівського психоневрологічного інтернату, |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приведення діючих закладів (Степівського дитячого будинку-інтернату, Миколаївського та Вознесенського геріатричних пансіонатів, Лупаревського, Виноградівського, Баратівського психоневрологічних інтернатів) у відповідність з вимогами державних будівельних норм України: «Заклади соціального захисту населення» ДБН В.2.2-18:2007 та «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» ДБНВ.2.2-17:2006, Проведення робіт з реконструкції котелень Новосвітлівського психоневрологічного будинку-інтернату, Миколаївського геріатричного пансіонату, Лупаревського психоневрологічного інтернату, Горожанського психоневрологічного інтернату, Баратівського психоневрологічного інтернату із заміною опалювальних котлів на більш ефективні |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня якості життя мешканців Степівського дитячого будинку-інтернату, Миколаївського та Вознесенського геріатричних пансіонатів, Лупаревського, Горожанського, Виноградівського, Новосвітлівського, Баратівського психоневрологічних інтернатів, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина, додержання санітарно-технічних норм, економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат на опалення. |  |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації, Реконструкція будівель Степівського дитячого будинку-інтернату, Миколаївського та Вознесенського геріатричних пансіонатів, Лупаревського, Виноградівського психоневрологічних інтернатів, з метою приведення діючого закладу у відповідність з вимогами державних будівельних норм. Заміна опалювальних котлів Новосвітлівського психоневрологічного будинку-інтернату, Миколаївського геріатричного пансіонату, Лупаревського, Горожанського, Баратівського психоневрологічних інтернатів, на більш ефективні. Реконструкція будівлі - лазні- пральні Баратівського психоневрологічного інтернату з метою приведення у відповідність з вимогами державних будівельних норм. |  |  |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | Разом |
|  |  | 762 |  | 27397 |  | 28159 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна державна адміністрація, департамент соціального захисту Миколаївської облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.6.1) Будівництво спортивного комплексу відділу освіти Новобузької райдержадміністрації по вул. Червона Площа, 17 «Ф» у м. Новий Буг Миколаївської області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Організація спортивно-масової роботи серед молоді та створення нових робочих місць. Район потребує будівництва дитячо-юнацької спортивної школи для забезпечення якісної освіти та надання якісних послуг позашкільної освіти для дітей учнівської та студентської молоді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Новобузький район, м.Новий Буг |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 15868 чоловік |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Здоровий спосіб життя формується всіма сторонами і проявами суспільства, пов’язується з мотиваційним втіленням індивідом своїх соціальних, психологічних, фізіологічних можливостей і здібностей. Від того, наскільки успішно вдається сформувати і закріпити в свідомості принципи і навички здорового способу життя в юному віці, залежить надалі вся діяльність, яка або перешкоджає, або сприяє розкриттю потенціалу особистості. Реалізація проекту для Новобузького району має значне соціальне та економічне значення, це насамперед організація спортивно-масової роботи серед учнівської та студентської молоді, створення нових робочих місць, створення та забезпечення повноцінних умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я, психологічного комфорту та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом визнання пріоритетів здорового способу життя як основної умови збереження і зміцнення здоров’я |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розробка та реалізація комплексу заходів з пропаганди фізичної культури та спорту як найважливішої складової здорового способу життя; розвиток системи виявлення, підтримки та супроводу обдарованих дітей та талановитої молоді; формування в учнівської та студентської молоді відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навчання правилам безпечної поведінки, попередження негативних проявів у молодіжному середовищі. підвищення зацікавленості населення до занять фізичною культурою та спортом; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту. Залучення більшої кількості учнівської та студентської молоді до занять спортом. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 8178,0 | - | - | 8178,0 |
| Джерела фінансування: | 10 % - місцевий бюджет 90% - Державний фонд регіонального розвитку Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку 2015 року |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Новобузька районна рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.6.2) Реконструкція спортивного залу в смт Єланець із впровадженням заходів з енергозбереження за адресою: Миколаївська область, смт Єланець, вул.Карла Маркса, 99. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького спорту - Розширення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом; Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Селище міського типу Єланець Миколаївської області та територія 11 сільських рад |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 6 351 - особа дитячого населення та молоді віком до 35 років, із них 2 104 - у селищі. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено проведення реконструкції спортивного залу для створення дитячо-юнацької спортивної школи. В Єланецькому районі з 1996 року відсутня дитячо-юнацька спортивна школа. Статистичні дані свідчать про те, що на території Єланецького району щорічно проводиться понад 150 спортивно-масових заходів, у яких бере участь близько 10 тисяч осіб. В районі немає достатнього фінансового ресурсу для проведення реконструкції цього спортивного об’єкта. Вирішення цієї проблеми забезпечить ефективну реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту в Єланецькому районі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розвиток системи освітянського спорту. Відкриття дитячо-юнацької спортивної школи. Ведення цільовими групами здорового способу життя. Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних технологічних заходів, запровадження енергоефективних технологій. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Впровадження енергозберігаючих заходів (заміна віконних і дверних блоків на енергозберігаючі, улаштування тепло- та звукоізоляції підлоги і стелі, улаштування електроопалення) для економії енергоресурсів та досягнення належного рівня розвитку фізичної культури і спорту в районі. |  |  |  |
| Період здійснення: | З листопада 2013 року до грудня 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1882,1 | - | - | 1882,1 |
| Джерела фінансування: | Районний бюджет, кошти Державного фонду регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації – замовник. Управління капітального будівництва облдержадміністрації – замовник виконання робіт з реконструкції. |  |  |  |
| Інше: | Будівництво об’єкта розпочато 2013 року, освоєно 768,99 тис.грн. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.6.3) Реконструкція Єланецької гуманітарної гімназії з прибудовою модульного спортивного залу |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Розширення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом; Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Єланецька селищна рада та сільські населені пункти району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 210 учнів навчального закладу, їх батьки та працівники навчального закладу, представники громадськості |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збільшення спортивної інфраструктури навчальних закладів, будівництво нових об’єктів спортивно-оздоровчої мережі інтегрування інноваційних форм |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення площі спортивних закладів Задоволення потреб дітей та молоді щодо занять спортом Забезпечення здорового способу життя та проведення активного дозвілля |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція Єланецької гуманітарної гімназії з прибудовою модульного спортивного залу |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2407,28 | - | 2407,28 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації- замовник, підрядна організація - за умовами перемоги в тендерній процедурі |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.6. Розвиток інфраструктури для фізкультури та аматорського спорту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.6.4) Будівництво нових та реконструкція існуючих спортивних об'єктів Реконструкція стадіону «Юність» у смт. Братське |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення сучасного оздоровчого позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Братський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Братського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція стадіону для підвищення якості відпочинку та оздоровлення населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення стану здоров’я населення району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Відновлення трибун, волейбольного майданчика. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Джерела фінансування: | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС, обласний бюджет, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Братська селищна рада. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.7. Включення людей з особливими потребами в активне життя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.7.1) Фізична реабілітація дітей з особливими потребами – крок до повноцінного життя |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для прискореного процесу реабілітації дітей з вадами руху, набуття та відновлення у них необхідних соціально-побутових навичок, соціальна адаптація дітей-інвалідів. Реалізація проекту дасть змогу збільшити віковий діапазон дітей з особливими потребами, яким будуть надаватися послуги з фізичної реабілітації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Южноукраїнськ (селище Костянтинівка, село Бузьке – у разі об’єднання територіальних громад) |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Від 50 до 100 дітей-інвалідів щороку, від 2-х років до 18-ти. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні проблема профілактики, лікування і соціальної допомоги хворим із ураженням нервової системи є однією з домінуючих в невропатології дитячого віку. Відповідно фізична реабілітація в умовах установ соціальної реабілітації посідає важливе місце, оскільки поліпшує фізичний стан, сприяє ефективній корекції функціональної недостатності опорно - рухового апарату, забезпечує тренування серцево - судинної і легеневої систем, що призводить до кращої активності дитини у навчальній діяльності та адаптації у суспільстві. Проект розрахований на найбільш соціально незахищену категорію – дітей-інвалідів та на їх фізичну реабілітацію. Фізичної реабілітації потребують усі діти-інваліди, а найбільше- діти з вадами опорно-рухової системи. Забезпечити фізично-соціальний напрям реабілітації в умовах міста Южноукраїнськ може лише відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального центру, оскільки у місті немає інших реабілітаційних установ, які б надавали послуги з фізичної реабілітації дітям з обмеженими фізичними можливостями. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Найближчі результати. Буде завершено ремонт приміщення та обладнано кабінет фізичної реабілітації. Реалізація проекту дасть змогу фахівцям відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального центру охопити більшу кількість дітей з особливими потребами і розширити віковий діапазон обслуговуваних дітей до 18 років. Перспективні результати. Фахівцями відділення буде досягнуто кращих результатів у відновленні та розширенні рухової сфери дітей з особливими потребами, зокрема амплітуди, сили, точності, витривалості рухів, координації постави і переміщень; самостійного або з підтримкою виконання дітьми різноманітних видів робіт і дій; засвоєння звичок рухової активності і відпочинку, спорту, ведення здорового способу життя; розуміння дітьми і контролю фізіологічних та інших потреб організму. Результатом роботи з фізичної реабілітації стане активізація компенсаторних функцій організму дитини-інваліда та формування позитивної мотивації до адаптації у суспільстві, включення дітей з особливими потребами в активне життя. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення капітального ремонту частини приміщення для відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів комунального закладу „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Южноукраїнська”. Придбання обладнання для кабінету фізичної реабілітації. |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2015 року - грудень 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 384,9 | - | - | 384,9 |
| Джерела фінансування: | Кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти міського бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Южноукраїнська міська рада, КЗ „Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Южноукраїнська”, виконавці робіт |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.7. Включення людей з особливими потребами в активне життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.7.2) Організація спортивних та оздоровчих заходів для людей з особливими потребами |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток фізичної культури та спорту серед інвалідів, ефективне оздоровлення, реабілітація та залучення їх до активного життя, виявлення здібних та обдарованих спортсменів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 250 осіб з інвалідністю щорічно |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення спортивних та оздоровчих заходів для людей з особливими потребами дасть можливість залучення інвалідів до регулярних занять фізичної культури та спорту, поліпшення фізкультурно-оздоровчої реабілітації та спортивної роботи серед інвалідів та залучення їх до активного життя. Реалізація проекту сприятиме оздоровленню, реабілітації, соціальної адаптації інвалідів області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення спортивних заходів дасть можливість розвинути фізичний стан інвалідів, поліпшити фізкультурно-оздоровчу реабілітацію, сприяти відновленню втрачених функцій організму; залучити до участі в обласних спортивних змаганнях щорічно близько 250 осіб. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Передбачити кошти обласного бюджету на проведення конкурсу; Провести обласні змаганнях з різних видів спорту; Забезпечити участь у Всеукраїнських змаганнях представників області, придбати спортивні костюми та обладнання для учасників. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 –2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 30 | 30 | 60 |
| Джерела фінансування: | Благодійні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна організація Союзу організацій інвалідів України, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.7. Включення людей з особливими потребами в активне життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.7.3) Проведення обласного пісенно-літературного авторського конкурсу серед людей з обмеженими можливостями здоров’я «Перлини півдня» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реабілітація інвалідів шляхом залучення їх до занять художньою творчістю, удосконалення професійної майстерності інвалідів у пісенно-літературних видах мистецтва, виявлення нових талантів, залучення інвалідів до вивчення культурних традицій народу України |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 150 осіб щороку |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Миколаївській області є чимало творчих осіб з інвалідністю, які не мають можливості продемонструвати свій талант та потребують підтримки. Реалізація проекту сприятиме процесу реабілітації, соціальної адаптації інвалідів засобами мистецтва, пошуку нових талантів та їх підтримці. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення конкурсу дасть можливість розвинути інтелектуальний потенціал інвалідів, залучити до творчості та участі в конкурсі (близько 150 чоловік); надати підтримку та розширити творчі зв’язки між людьми з обмеженими можливостями; видати збірку творів переможців конкурсу |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Передбачити кошти обласного бюджету на проведення конкурсу; проведення обласних творчих авторських конкурсів; підготовка матеріалів та видання збірки творів переможців конкурсу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 –2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 30 | 30 | 60 |
| Джерела фінансування: | Благодійні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська обласна організація Союзу організацій інвалідів України, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, центральна міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького, обласна організація Національної спілки письменників України. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.3.7. Включення людей з особливими потребами в активне життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.7.4) «Крокуємо в майбутнє разом» (на допомогу дітям з особливими потребами). |  |  |  |
| Цілі проекту: | Сприяння соціальній адаптації дітей з особливими потребами у суспільстві через книгу та новітні інформаційні технології. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Діти Миколаєва, Миколаївської області та діти, які перебувають на курсі реабілітації у Державному комплексі соціальної реабілітації дітей - інвалідів з різних областей України. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | У Миколаївській області здобуває освіту 2241 дитина з інвалідністю шкільного віку, у тому числі 476 – в інтернатних закладах. діти з особливими потребами спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №3; вихованці Миколаївської загальноосвітньої школи – інтернату І- ІІІ ступенів №4; діти із серцево-судинними захворюваннями санаторної школи-інтернату №7; діти, що перебувають на курсі реабілітації у Державному комплексі соціальної реабілітації дітей- інвалідів та їх батьки; діти з вадами зору – вихованці спеціалізованих шкіл міста; вихователі спеціалізованої школи – інтернату І-ІІІ ступенів №3; педагогічний колектив санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №4; педагогічний колектив санаторної школи-інтернату №7 для дітей із серцево-судинними захворюваннями. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Бібліотека як важлива складова суспільства спроможна надати можливість дітям з особливими потребами та їх батькам адаптуватися у сучасному інформаційному просторі, допомогти у вирішенні проблем, пов’язаних з отриманням державної допомоги, зі здобуттям освіти, працевлаштуванням, організацією дозвілля, юридичної та психологічної підтримки. Проект передбачає створення у бібліотеці комфортної атмосфери, яка допоможе зняти психологічну напругу дітей, викликану особливим станом їх здоров’я, проведення семінарів для батьків дітей з особливими потребами за участю юристів, психологів з урахуванням вимог Конвенції ООН «Про права людей з обмеженими можливостями», Конвенції ООН «Про права дитини». Пропоновані інтернет-ресурси стануть у пригоді під час пошуку нового каналу спілкування, формування сучасного освітнього оточення, у якому діти з особливими потребами зможуть реалізувати свій особистісний потенціал, вирішити питання подолання самотності та адаптації до оточуючої дійсності. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Активне сприяння соціальній адаптації дітей з особливими потребами бібліотечними методами; створення системи інформаційно- бібліографічного обслуговування дітей з особливими потребами; видання рекомендаційно-бібліографічних та вебліографічних покажчиків за даною темою; проведення ряду заходів та надання інформації з питань професійного самовизначення підлітків цієї категорії; здійснення заходів, спрямованих на всебічний розвиток дитини з використанням інтернет - ресурсів та мультимедійної техніки; зміцнення мотивації та прагнення вчитися, здобувати освіту, реалізуватись як особистість; розширення кола користувачів бібліотеки та підвищення кількості відвідувань веб-сайту бібліотеки. налагодження вільного спілкування дітей з різних регіонів України у режимі он-лайн; на сайті та блозі бібліотеки постійно оновлюватиметься корисний матеріал для дітей з особливими потребами; надання інформаційної допомоги вихователям та батькам на традиційних та електронних носіях. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції туалетної кімнати для інвалідів. Реконструкція туалетної кімнати для потреб дітей-інвалідів. Провести: цикл правових консультацій «Права дитини у нашій державі»; психологічні тренінги «Обираємо професію: фактори та проблеми впливу». Організувати: комплекс медіа уроків у школі успіху «Від дитинства до великих мрій»; курс занять « Бібліотерапія – терапія творчістю»;: літературно – пізнавальні вистави та театралізовані свята: «Із неба в український край іде зимовий Миколай», «Відчуй себе у казці» та ін. Видати та опублікувати рекомендаційні бібліографічні та вебліографічні покажчики: «Повір у себе»; «Світ особливого дитинства»; «Твоє майбутнє у твоїх руках»; «В ім’я загального добра»; «Наше здоров’я – в наших руках». |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до 2018 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 20 | 58 | 78 |
| Джерела фінансування: | Міжнародний та національний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний комплекс соціальної реабілітації дітей- інвалідів. Вихователі спеціалізованої школи - інтернату І – ІІІ ступеня №3. Педагогічний колектив санаторної школи – інтернату №4. Педагогічний колектив санаторної школи – інтернату №7 для дітей із сердцево – судинними захворюваннями. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.8. Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.8.1) Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для забезпечення репродуктивного здоров'я людей; оновлення матеріально-технічної бази ЦРЛ – придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання для потреб жіночої консультації, клініки «дружньої до молоді», акушерсько-гінекологічної, педіатричної служб, лабораторій; впровадження нових методів та методик лікування і діагностики; застосування сучасних інформаційних технологій у лікувально-профілактичних закладах; проведення науково-медичних занять з вивчення досягнень медичної галузі; організація зустрічей медичних працівників з молоддю та підлітками в навчальних закладах та закладах дозвілля. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Баштанський район 38,2 тис населення |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всі мешканці району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення умов безпечного материнства; формування репродуктивного здоров′я у дітей та молоді; удосконалення системи планування сім′ї; збереження репродуктивного здоров′я населення; забезпечення ефективного управління виконання Програми; забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров′я для кожної цільової групи; впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров′я лікарями загальної практики та сімейними лікарями; забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров′я та планування сім′ї відповідно до протоколів її надання; забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров′я; розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення; розроблення та впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров′я на основі висновків науково-доказової медицини; поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони репродуктивного здоров′я; удосконалення та оптимізація системи планування сім′ї; розроблення стратегії з питань забезпечення населення засобами запобігання непланованій вагітності, яка загрожує життю чи пов′язана з ризиком для вагітності; створення системи підготовки сімейних лікарів і лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров′я та планування сім′ї; включення до навчальних програм переддипломної та післядипломної підготовки фахівців розділів з питань репродуктивного здоров′я і планування сім′ї; підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров′я; удосконалення системи управління в закладах охорони здоров′я. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Виконання проекту дасть змогу знизити рівень: материнської смертності на 20 вітсотків; анемії серед вагітних на 45 відсотків; малюкової смертності на 20 відсотків; гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків; підліткової вагітності на 20 відсотків; запальних захворювань статевих органів у підлітків 15-17 років на 20 відсотків; штучного переривання вагітності серед підлітків 15-17 років на 20 відсотків; штучного переривання вагітності у дорослих жінок на 20 відсотків; захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків; захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків; захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків; онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків; смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків; збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків; забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка та проведення установчого семінару по проекту. Ознайомлення з кращими практиками. Придбання та встановлення обладнання Навчання персоналу, інформатизація суспільства, початок роботи. Удосконалення нормативно-правової бази на місцевому рівні: Розробка та прийняття проектів рішень районної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів головного лікаря Баштанської центральної районної лікарні щодо забезпечення розвитку територіальної громади району. Експертне, методологічне та консультаційне забезпечення заходів проекту на місцевому рівні. Організаційне забезпечення заходів проекту. Інформаційне забезпечення заходів проекту. Підготовка та проведення підсумкового семінару за результатами проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,0 | 443,8 | 743,8 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: | – |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.9. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.9.1) Реконструкція приміщення Миколаївського обласного будинку дитини з метою надання послуг реабілітації дітям з особливими вадами та навчання їх батьків методам реабілітації дитини |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження ефективних реабілітаційних послуг і надання допомоги дітям з особливими вадами та навчання їх батьків. Отримання доступних послуг незалежно від місця проживання |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область, м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 100 дітей |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція приміщення загальною площею 200 кв.м з метою розміщення комплексу для реабілітації дітей із районів області |  |  |  |
| Очікувані результати: | Соціальна адаптація дітей з особливими вадами до життя |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція приміщення закладу загальною площею 200 кв.метрів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 50,0 | 500,0 | 550,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, благодійні кошти, спонсори, донори, депутатські кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська облдержадміністрація, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Інше: | У 2015 році необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та провести державну експертизу. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.9. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, підтримка сімей з дітьми, реформування інтернатних закладів для дітей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.9.2) Будівництво Комплексного центру «Друга сім»я» для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів (на 50 ліжко-місць) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення житлом одиноких людей похилого віку та інвалідів паралельно з наданням їм медичної та соціально-трудової реабілітації (за бажанням). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | одинокі люди похилого віку та інваліди міста (~390осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні в системі соціального захисту населення міста діє стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання осіб похилого віку та інвалідів, яке забезпечує житлом лише 25 осіб цієї категорії. Відділення розміщено в старій одноповерховій будівлі колишньої лікарні. Метою проекту є забезпечення належного рівня життя одиноких людей похилого віку, інвалідів, облаштування ліфтами, підйомниками та пандусами приміщення для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями, проведення реабілітаційних заходів та отримання послуг у медико-оздоровчому напрямі. Функціонування комплексного центру надасть можливість забезпечити робочими місцями безробітних (у тому числі переселенців) |  |  |  |
| Очікувані результати: | Надання соціальних послуг більшій кількості громадян, які цього потребують; забезпечення належних умов проживання та залучення до активного життя одиноких людей похилого віку та інвалідів; створення додаткових робочих місць (у тому числі для переселенців). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка проектно-кошторисної документації; закупівля матеріалів та комплектуючих; здійснення ремонтно-будівельних робіт; введення в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | липень 2015 року – вересень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 7000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевих бюджетів, Державний фонд регіонального розвитку, спеціальні державні фонди та благодійні іноземні фонди |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Первомайська міська рада, фізичні особи, спонсори |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.3.10. Створення належних умов праці для медичних та педагогічних працівників у сільській місцевості (насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх земельними ділянками, доступним житлом шляхом надання пільгових довгострокових кредитів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.3.10.1) Зміна цільового призначення недобудованого приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнання будівлі під 14- квартирний житловий будинок для медичних працівників |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зміна цільового призначення недобудованого приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнання будівлі під 14-квартирний житловий будинок для медичних працівників |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Селище Врадіївка та Врадіївський район Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Медичні працівники Врадіївської центральної районної лікарні |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З метою забезпечення молодих медичних працівників житлом необхідно зробити зміну цільового призначення приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнати будівлю під 14-квартирний житловий будинок. На проведення відповідних робіт, необхідно близько 16,5 млн. гривень. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Залучення молодих медичних працівників у сільську місцевість та забезпечення їх житлом |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | зміна цільового призначення недобудованого приміщення акушерського корпусу Врадіївської центральної районної лікарні та переобладнання будівлі під 14-квартирний житловий будинок для медичних працівників |  |  |  |
| Період здійснення: | з травня 2016 року до вересня 2017року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5500,0 | 11000,0 | 16500,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет умежах наявного фінансового ресурсу, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Врадіївська райдержадміністрація, Врадіївська центральна районна лікарня, Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», |  |  |  |
| Інше: | У селищі Врадіївка по вул.Фрунзе 1992 року розпочато будівництво акушерського корпусу на 30 ліжок. Будівельна готовність об’єкта становила 49,7 відс. Замовник проекту – УКБ Миколаївської обласної державної адміністрації. З метою забезпечення молодих медичних працівників житлом необхідно зробити зміну цільового призначення приміщення та переобладнати будівлю під 14-квартирний житловий будинок. На проведення відповідних робіт необхідно близько 16,5 млн. гривень. |  |  |  |

| ###### Номер і назва заходу: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.1) Будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці у м. Первомайськ Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення питним водопостачанням мешканців міста у мікрорайонах, де воно відсутнє, з'єднання очисних споруд водопостачання № 2 з очисними спорудами водопостачання № 3 з метою забезпечення якісним водопостачанням мешканців мікрорайону «Гілея» міста Первомайськ та молочноконсервного комбінату. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 66,7 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво водопровідної мережі від ОСВ-2 до проспекту Праці м. Первомайськ Миколаївської області загальною довжиною 2,7 кілометри пластиковими трубами діаметром 225,110 мм та встановлення 30 водопровідних технологічних колодязів, обладнаних запірно-регулюючою арматурою. У колодязях передбачається встановлення 11 пожежних гідрантів. У місцях врізок в існуючі водопроводи діаметром 300 мм запроектовано будівництво технологічного колодязя зі встановленням запірної арматури та регулятора тиску для його зниження з 0,9 мПа до 0,5 мПа. У підвищених місцях мережі будуть встановлені комбіновані повітряні клапани для випуску повітря при заповнені мережі у процесі експлуатації. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшено умови проживання населення, подачу якісної питної води безпосередньо до споживача. Продовжено процес реформування та розвитку галузі ЖКГ. Разом із тим буде здійснено: енергозберігаючі заходи – з'єднання очисних споруд водопостачання № 2 з очисними спорудами водопостачання №3, що надасть змогу виведення з експлуатації насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 3. Кількість зекономленої електричної енергії буде становти до 250,0 тис. кВт. на рік. Це сприятиме поліпшенню матеріально-технічного та фінансового стану підприємства міської комунальної власності - „Первомайського міського водоканалу”, зменшення витрат на енергоносії та підвищення якості послуг з водопостачання. Буде залучено з додаткових джерел (у тому числі: кошти державного бюджету) та освоєно в рамках цього інвестиційно-інноваційного проекту кошти на загальну суму 2642,461 тис. гривень. За рахунок впровадження енерго-, ресурсозберігаючих технологій та обладнання на мережах та об’єктах водопостачання буде досягнуто можливості «оптимізації витрат міського бюджету на забезпечення функціонування галузі ЖКГ», перерозподілу зекономлених фінансових ресурсів міського бюджету на вирішення інших, не менш актуальних проблем галузі ЖКГ. У рамках цього проекту буде впроваджено енергозберігаючі заходи, заплановані в Програмі «Питна вода міста Первомайська» на 2011-2020 роки" на 2015 рік на загальну суму 2642,461тис. грн. Якісним питним водопостачанням буде забезпечено 4000 мешканців міста та молочноконсервний комбінат. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво водопровідної мережі загальною довжиною 2,7 кілометра пластиковими трубами діаметром 225,110 мм та встановлення 30 водопровідних технологічних колодязів, обладнаних запірно-регулюючою арматурою; з'єднання очисних споруд водопостачання № 2 з очисними спорудами водопостачання № 3, що надасть змогу виведення з експлуатації насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 3. |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2015 року – грудень 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2642,5 | - | - | 2642,5 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, підприємство централізованого питного водопостачання та водовідведення. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.2) Модернізації та реконструкції систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення забезпечення населення міста питною водою шляхом модернізації та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення стану здоров’я населення та екологічної ситуації в місті. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ Миколаївської обл. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста 36,0 тис.чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту - поліпшення забезпечення населення міста питною водою шляхом модернізації та розвитоку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та екологічної ситуації в місті. Практика використання вигрібних ям у домогосподарствах переважно сільського населення завдає значної шкоди екології міста та негативно впливає на якість питної води. Впровадження сучасної системи централізованого водовідведення у сільській місцевості дасть змогу поліпшити якість підземних та поверхневих вод. Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речових у воді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання; підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення; поліпшення екологічного стану міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція водозабірних споруд для підвищення водозабезпеченості міста Вознесенська водою для господарсько- питних потреб (коригування проекту з розбивкою на 5 пускових комплексів - (І пусковий комплекс)). Будівництво каналізаційної насосної станції та каналізаційних колекторів по вул. Ленінградська,15 у м. Вознесенськ Миколаївської області. Реконструкція побутового приміщення водопровідно- насосної станції під лабораторію по вул. Матросова, 208а. |  |  |  |
| Період здійснення: | З лютого 2017 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 5500,0 | 5500,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, Вознесенська міська рада. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.3) Модернізація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення (реконструкція КНС-1) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення; Поліпшення екологічного стану міста |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ Миколаївської обл. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста 36,0 тис.чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту - поліпшення забезпечення населення міста питною водою шляхом модернізації та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та екологічної ситуації в місті. Практика використання вигрібних ям у домогосподарствах переважно сільського населення завдає значної шкоди екології міста та негативно впливає на якість питної води. Впровадження сучасної системи централізованого водовідведення у сільській місцевості дасть змогу поліпшити якість підземних та поверхневих вод. Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речових у воді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання; підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення; поліпшення екологічного стану міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція КНС-1 (перекриття грабельного відділення, перекриття резервуара та встановлення приладів обліку) у м. Вознесенськ Миколаївської області. |  |  |  |
| Період здійснення: | З жовтня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2600,0 | - | 2600,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку України, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, Вознесенська міська рада. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.4) Реконструкція мережі водопостачання в смт Єланець |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення забезпечення населення селища та найближчих сіл якісною питною водою шляхом відновлення та модернізації системи водозабезпечення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Селище Єланець, населені пункти Єланецької селищної та Ясногородської сільської рад |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | До 4,5 тис. отримувачів послуги |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Поліпшення забезпечення населення питною водою шляхом відновлення та модернізації системи водопостачання, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та екологічної ситуації в районі. Оновлення мережі водопостачання шляхом заміни металевих труб на пластикові надасть змогу зменшити вміст металів та шкідливих речових у воді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проведення реконструкції водопровідних мереж створення умов для відновлення функціонування центрального водопроводу у смт Єланець; поліпшення якості послуг та побутових умов населення |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | «Реконструкція системи водозабезпечення смтЄланець з установкою знезараження» «Реконструкція водопровідних мереж у смт Єланець» |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1800,00 | 2890,00 | 4690,00 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Єланецька райдержадміністрація, Єланецька селищна рада, підрядні організації - за умовами перемоги в тендерних процедурах |  |  |  |
| Інше: | Коригування проектно-кошторисної документації та отримання висновку держекспертизи |  |  |  |

| ###### Номер і назва заходу: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.5) Будівництво накопичувача води ємкістю 2000м3 на майданчику насосної станції 11-го підйому по вул. Маяковського у м. Снігурівка Миколаївської області-будівництво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Докорінне поліпшення забезпечення населення м. Снігурівка якісною питною водою шляхом, зниження енерговитрат, зменшення собівартості 1м3 води |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Снігурівка Миколаївської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту - поліпшення забезпечення населення м.Снігурівка питною водою шляхом будівництва резервуара ємкістю 2000 м3 циліндричного із монолітного залізобетону для питної води, частково заглибленого в грунт, частково обсипаного грунтом та підключення його до існуючих мереж водопостачання |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення м. Снігурівка водою нормативної якості. Підвищення енергоефективності функціонування систем водопостачання м. Снігурівка. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | У рамках реалізації цього проекту передбачається провести роботи по будівництву резервуара ємкістю 2000 м3 циліндричного із монолітного залізобетону для питної води, частково заглибленого в грунт, частково обсипаного грунтом та підключення його до існуючих мереж водопостачання |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2197,1 | - | 2197,1 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонально розвитку -1977, 367 тис.грн, міський бюджет - 219,707 тис.грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.6) Будівництво колективних установок очистки питної води для питних потреб у місцях масового перебування людей, дитсадках, шкільних закладах освіти та охорони здоров’я (24 проекти) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення стану забезпечення населення Миколаївської області якісною питною водою |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Баштанського, Березанського, Вознесенського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Новоодеського, Новобузького, Первомайського, Снігурівського районів |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 24,0 тис.чоловік, усі соціальні групи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підвищення рівня доступу населення до якісної питної води |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення місць масового перебування людей, закладів освіти, охорони здоров’я колективними установками очистки питної води. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Поліпшення якості питної води. |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2015 року до жовтня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3000,0 | 6064,3 | 9064,3 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, державно-приватне партнерство, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.7) Реконструкція виробничих приміщень зі створенням і придбанням обладнання лабораторій контролю якості питної води базових підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, об’єднань територіальних громад |  |  |  |
| Цілі проекту: | Надання послуг з перевірки та контролю якості питної води на підприємствах ВКГ, які діють на території населених пунктів, об’єднань територіальних громад |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | міста Вознесенськ, Очаків та 19 районів області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 650,0 тис.чоловік, усі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція виробничих приміщень, придбання обладнання для здійснення контролю якості питної води |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення області питною водою нормативної якості |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Надання послуг з перевірки- контролю якості питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, які діють на території населених пунктів, об’єднань територіальних громад |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 10000,0 | 10000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевих бюджетів, кошти державного фонду регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.8) Буріння пошуково-експлуатаційних артезіанських свердловин запасів підземних вод у сільских населених пунктах за рахунок коштів місцевих бюджетів та геолого-розвідувальних підприємств: - Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство, "Південно-Українська гідпрогеологічна експедиція"; - Державне казенне підприємство "Кіровгеологія" пошуково-зйомочна експедиція № 46; - Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика" |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток джерел централізованого водопостачання для поліпшення забезпечення населення якісною питною водою шляхом будівництва свердловини та систем водопостачання |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство "Південно-Українське гідпрогеологічна експедиція": населені пункти Березанського, Баштанського, Березнегуватського, Веселинівського, Вознесенського, Жовтневого, Новоодеського, Миколаївського, Очаківського, Снігурівського районів; Державне казенне підприємство "Кіровгеологія" пошуково-зйомочна експедиція № 46: населені пункти Арбузинського, Братського, Врадіївського, Доманівського, Єланецького, Первомайського, Кривоозерського районів Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика": населені пункти Казанківського, Новобузького районів |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 312,0 тис.жителів, усі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівельно-монтажні роботи з буріння свердловин, комплектація насосного та іншого обладнання |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов із забезпечення населення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вивчення потреби у питній воді, проведення розвідувальних робіт джерел питного водопостачання, будівництво свердловин та аналіз показників потужності артсвердловин та якості питної води |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 -0217 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, кошти, за рахунок яких здійснюється фінансування державних програм (головний розпорядник коштів – Державне агентство геології і надр України), державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство "Південно-Українське гідпрогеологічна експедиція"; Державне казенне підприємство "Кіровгеологія" пошуково-зйомочна експедиція № 46; Державне геофізичне підприємство "Укргеофізика" |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.9) Реконструкція мереж та насосних станцій водопостачання сільських населених пунктів Миколаївської області (33 об’єкти) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення забезпечення населення області питною водою за рахунок реконструкції водопровідних мереж, підвищення ефективності роботи насосних станцій, енергоефективність та оптимізація собівартості послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Очаків, населені пункти Баштанського, Березанського, Березнегуватського, Врадіївського, Доманівського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Миколаївського, Новобузького, Очаківського, Первомайського, Снігурівського районів |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 300,0 тис.жителів, усі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна морально та фізично застарілого обладнання, мереж водопостачання населених пунктів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення обсягів подачі води, відновлення роботи централізованих мереж водопостачання, зменшення непродуктивних витрат води |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна мереж водопостачання із застосуванням сучасної трубної продукції, впровадження енергоефективних агрегатів насосних станцій |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 15000,0 | 31758,6 | 46758,6 |
| Джерела фінансування: | Державний та місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва заходу: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.10) Реконструкція Жовтневого водосховища в м.Миколаїв |  |  |  |
| Цілі проекту: | Гарантована подача води питної якості. Гарантоване резервне забезпечення подачі води в місто Миколаїв. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Коригування розмірів та глибин водосховища, реконструкція башти КріБ та галереї з заміною запірної арматури, реконструкція залізобетонних елементів греблі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення міста питною водою нормативної якості. Підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція водосховища та греблі. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 — 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 161000,0 | 161000,0 |
| Джерело фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключеві потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада, МКП «Миколаївводоканал» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.1. Забезпечення населення якісною питною водою |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.1.11) Реконструкція насосної станції І підйому та очисних споруд водопостачання №1 по вул. Поповича м. Первомайськ Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Мета проекту - поліпшення забезпечення населення міста питною водою шляхом модернізації та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та екологічної ситуації в місті. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 66,7 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція водозабірної споруди на річці Синюха, реконструкція насосної станції І підйому з будівництвом прийомного резервуару, підвідного водопроводу та заміною насосного обладнання, будівництвом відвідного водопроводу до очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Поповича, реконструкція очисних споруд із використанням новітніх технологій очистки та знезараження води. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Стабільне забезпечення населення міста питною водою належної якості. Недопущення забруднення навколишнього природного середовища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Сучасні технологічні рішення, які передбачають: Реконструкцію водозабірної споруди на річці Синюха; Реконструкцію насосної станції І підйому з будівництвом прийомного резервуару, підвідного водопроводу та заміною насосного обладнання, будівництвом відвідного водопроводу до очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Поповича; Реконструкцію очисних споруд водопостачання №1 з використанням новітніх технологій очистки та знезараження води |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2015 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 54800 | 54800,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.1) Впровадження електричного опалення на об’єктах соціальної сфери міста Первомайськ |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій; зменшення споживання природного газу. Головною перевагою автономних систем опалення перед централізованим теплопостачанням є мала довжина комунікацій і можливість оперативного реагування на зміну температурної обстановки, що може істотно знизити енерговитрати. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | до 20 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення автономного електричного опалення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення надійності теплопостачання об’єктів бюджетної та соціальної сфери міста; досягнення максимального теплового комфорту; економія споживання енергоресурсів; економія фінансових ресурсів на ремонт і реконструкцію теплових мереж; зниження в 1,5 - 2 рази вартості оплати за опалення житла; зниження капіталовкладень при скороченні довжини теплових мереж; зменшення експлуатаційних витрат; зменшення теплових втрат і скорочення витрати палива. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Відключення об’єктів бюджетної та соціальної сфери міста від централізованого теплопостачання. Встановлення автономного опалення на об’єктах бюджетної та соціальної сфери міста, відключених від централізованого опалення. |  |  |  |
| Період здійснення: | липень 2015 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 9000,0 |
| Джерела фінансування: | Міський бюджет, інвестиції. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, інвестори |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2. 2) Реконструкція тепломережі від котельнії по вул. Жовтневої революції, 210-а до ЗОШ №8 у м. Вознесенськ Миколаївської області». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Ефективне використання енергетичних ресурсів та зменшення викидів СО2 у навколишнє середовище шляхом модернізації системи теплопостачання та зменшення вартості виробництва енергії. Низька ефективність використання енергоресурсів, зростання цін на сталі джерела енергії (природний газ, вугілля, рідке паливо та ін.). |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Вознесенськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У рамках проекту передбачено заміну тепломережі попередньо ізольованими трубами меншим діаметром (150 мм), що зменшить об’єм теплоносія мережі до 25,5 м3, витрати газу на нагрівання води при цьому будуть становити 85 м3. Упровадження таких заходів призведе до значного зменшення витрат природного газу. Разом з тим, залишається високою якість послуг теплопостачання для всіх абонентів в умовах практичного вирішення проблеми зменшення витрат енергоресурсів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструйовано теплову мережу попередньо ізольованими трубами від котельнії по вул. Жовтневої революції, 210-а до ЗОШ №8; запроваджено сучасні енергоефективні технології; зменшено кількість технологічних аварій під час транспортування теплоносія; зменшено витрати тепла на підігрів теплоносія; створено комфортний тепловий режим у житлових будівлях та на об’єктах бюджетної сфери міста; скорочено викиди двоокису вуглецю. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція тепломережі попередньо ізольованими трубами меншим діаметром з високоефективною теплоізоляцією від котельнії по вул. Жовтневої революції, 210-а до ЗОШ №8. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1599,5 | - | - | 1599,5 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет тощо). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; Комунальне підприємство «Тепло – Сервіс»; Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Мета проекту: ефективне використання енергетичних ресурсів та зменшення викидів СО2 у навколишнє середовище шляхом модернізації системи теплопостачання котельні та природне зменшення вартості виробництва енергії. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2. 3) Технічне переоснащення котельні по вул. Кооперативна, 1б у м. Вознесенськ Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Встановлення сучасних енергоощадних котлів; запровадження енергозберігаючих сучасних технологій; скорочення споживання природного газу бюджетною сферою міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Вознесенськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема проекту - низька ефективність та непридатність до експлуатації генеруючих потужностей, зростання цін на енергоресурси. Встановлення сучасного енергоощадного генеруючого обладнання з коефіцієнтом корисної дії понад 92 відс., із застосуванням автоматичного регулювання основних параметрів та безпечною експлуатацією, що в свою чергу дасть можливість економити на виробництві теплової енергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Встановлено сучасні енергоощадні котли; встановлено контролери, які забезпечують автоматичне регулювання основних параметрів та безпечну експлуатацію котлів; запроваджено автоматичне регулювання температури теплоносія залежно від температури зовнішнього повітря; встановлено енергоефективні мережеві насоси з частотними регуляторами; впроваджено автоматизовану хімводоочистку, що забезпечує надійний водний режим котлів, та продовження строку їх технічної експлуатації; відповідно до проектно-кошторисної документації та розрахунків проектувальника, враховуючи вартість енергоносіїв, строк окупності проекту становить близько 5 років; строк експлуатації обладнання за даними виробника - до 20 років; зменшено кількість аварійних відключень; зменшено кількість поточних ремонтів обладнання котельні; скорочено витрати місцевого бюджету на виробництво теплової енергії; скорочено споживання обсягів природного газу для виробництва теплової енергії. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Технічне переоснащення котельні по вул. Кооперативна, 1б з метою скорочення споживання природного газу за рахунок запровадження сучасних енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2015 року до грудня 2015 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 909,6 | - | - | 909,6 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; Комунальне підприємство «Тепло – Сервіс»; Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради; |  |  |  |
| Інше: | Метою проекту є зменшення обсягу споживання природного газу на виробництво теплової енергії для закладів бюджетної сфери. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2. 4) Технічне переоснащення котельні по вул. Жовтневої революції, 210-а в м. Вознесенську Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Встановлення сучасних енергоощадних котлів; запровадження енергозберігаючих сучасних технологій; скорочення споживання природного газу бюджетною сферою міста. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Вознесенськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема проекту - низька ефективність та непридатність до експлуатації генеруючих потужностей, зростання цін на енергоресурси. Встановлення сучасного енергоощадного генеруючого обладнання з коефіцієнтом корисної дії більше 92%, із застосуванням автоматичного регулювання основних параметрів та безпечною експлуатацією, що в свою чергу дасть можливість економити на виробництві теплової енергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Встановлено сучасні енергоощадні котли; встановлено контролери, які забезпечують автоматичне регулювання основних параметрів та безпечну експлуатацію котлів; запроваджено автоматичне регулювання температури теплоносія залежно від температури зовнішнього повітря; встановлено енергоефективні мережеві насоси з частотними регуляторами; впроваджено автоматизовану хімводоочистку, що забезпечує надійний водний режим котлів, чим подовжиться строк їх технічної експлуатації; відповідно до проектно-кошторисної документації та розрахунків проектувальника, враховуючи вартість енергоносіїв, строк окупності проекту становить близько 5 років; строк експлуатації обладнання за даними виробника - до 20 років; зменшено кількість аварійних відключень; зменшено кількість поточних ремонтів обладнання котельні; скорочено витрати місцевого бюджету на виробництво теплової енергії. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | І етап «Підготовчий» ІІ етап «Технічне переоснащення котельні по вул. Жовтневої революції, 210-а в .м Вознесенську Миколаївської області» ІІІ етап «Заключний»; |  |  |  |
| Період здійснення: | з червня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 783,4 | - | 783,4 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, державний бюджет тощо |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вознесенська міська рада – учасник конкурсу; комунальне підприємство «Тепло – Сервіс»; управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Метою проекту є зменшення обсягу споживання природного газу на виробництво теплової енергії для закладів бюджетної сфери. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.5) Реконструкція системи опалення із запровадженням індивідуальних теплових пунктів у двох корпусах Вознесенської центральної районної лікарні» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшено санітарно – гігієнічних умов перебування пацієнтів в КУ «Вознесенська ЦРЛ», зменшення споживання енергоресурсів в КУ «Вознесенська ЦРЛ |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вознесенськ, Миколаївська обл. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 36 000 мешканців міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У рамках цього проекту передбачено реконструкцію системи опалення із впровадження індивідуальних теплових пунктів, що дозволить значно поліпшити тепловий режим в приміщеннях, та зекономити кошти місцевого бюджету на енергоресурси. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструйовано систему опалення у двох будівлях «Вознесенська ЦРЛ»; встановлено індивідуальні теплові пункти; поліпшено тепловий режим в будівлях КУ «Вознесенська ЦРЛ»; зменшено витрат бюджету на опалення; поліпшено санітарно – гігієнічних умов перебування пацієнтів в КУ «Вознесенська ЦРЛ»; поліпшено технічний стан будівлі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи опалення у будівлях Вознесенської ЦРЛ; встановлення індивідуальних теплових пунктів. |  |  |  |
| Період здійснення: | з березня 2017 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Всього |
|  | - | - | 3000,000 | 3000,000 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, інше. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КУ «Вознесенська центральна районна лікарня», Вознесенська міська рада, Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради, Миколаївська обласна державна адміністрація |  |  |  |
| Інше: | Головною метою цього проекту є зменшення споживання енергоносіїв та економія бюджетних коштів за рахунок впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2. 6) Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція вуличного освітлення надасть можливість здійснити: освітлення вулиць відповідно до санітарних норм освітлення, позитивно вплине на дорожньо-транспортну ситуацію; створить умови для поліпшення криміногенної ситуації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Щербанівська сільська рада, Воронівська сільська рада, Олександрівська селищна рала, Трикратівська сільська рада, Дмитрівська сільська рада, Прибужанівська сільська рада, Таборівська сільська рада, Тімірязєвська сільська рада, Яструбинівська сільська рада, Григорівська сільська рада, Вознесенська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | До 20,0 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відновлення мереж зовнішнього освітлення, що поліпшить якість житлово-комунального обслуговування населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху; зменшити рівень аварійності на дорогах населених пунктів ; зменшити до мінімального рівня витрати і втрати під час надання послуг зовнішнього освітлення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи освітлення вулиць Кольчака, Жовтнева, Горіхова, Нова, Набережна з використанням світлодіодних ламп –с. Воронівка; реконструкція лінії зовнішнього освітлення с.Шевченко Щербанівська сільська рада; реконструкція лінії зовнішнього освітлення від КТП 251 по вул. Вознесенській, с.Щербані Щербанівської сільської ради; будівництво ліній зовнішнього освітлення по вул.Армашелєва смт. Олександрівка; будівництво ліній зовнішнього освітлення по вул.Шкільній, пров.Шкільному, пров. Кузнечному смт Олександрівка; будівництво ліній зовнішнього освітлення по вул.Озерній, вул.Садовій, вул.Карпенка смт Олександрівка; освітлення вулиць Зарічна, Зелена, Степова, Переселенська, Молодіжна, Комсомольська із використанням новітніх технологій с. Воронівка; реконструкція вуличного освітлення в селі Актове; будівництво вуличного освітлення в селі Трикрати; реконструкція вуличного освітлення в с. Бакай по вул. Поперечна, вул.. Молодіжна та вул.. Садова, в с. Дмитрівка по вул. Попере-чна, вул. Молодіжна, вул. Шкільна, вул. Шевченка Дмитрівської сільської ради; реконструкція вуличного освітлення по вул. Братів Ангурян, с-ще Мартинівське та по вул. Бреславських, вул.Полячка в с.Прибужани Прибужанівської сільської ради; реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Перемоги, вул. Миру, вул. Школьника в с. Таборівка Таборівської сільської ради; реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Тиміря-зєва, вул. Центральна в с. Тимірязєвка, вул. Молодіжна Тимірязєвської сільської ради; реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Радянська в с. Яструбинове Яструбинівської сільської ради; реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Центральна в с. Григорівка та по вул. Молодіжна в с. Василівка Григорівської сільської ради; реконструкція ліній зовнішнього освітлення по вул. Молодіжна, вул. Комсомольська в с.Вознесенське та по вул. Перемоги в с. Малосолоне Вознесенської сільської ради. |  |  |  |
| Період здійснення: | березень 2016 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1200,0 | 1971,0 | 3171,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, державний бюджет, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації, РЕС. |  |  |  |
| Інше: | Необхідне виготовлення по деяких об’єктах проектної документації та проведення державної експертизи. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.7) Термомодернізація закладів бюджетної сфери районної комунальної власності |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання енергетичних ресурсів, в першу чергу природного газу; зменшення витрачання місцевих бюджетних коштів за оплату енергоносіїв; енергетична незалежність від постачання природного газу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Єланецька селищна рада, Возсіятська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 356 учнів навчальних закладів, їх батьки та працівники навчальних закладів, представники громадськості |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Термомодернізація закладів бюджетної сфери районної комунальної власності, а саме: «Впровадження енергозберігаючих заходів з теплосанації будівлі та встановлення електричного теплоакумулюючого опалення Єланецької гуманітарної гімназії за адресою: смт Єланець, Миколаївської області, вул.Горького, 25» (капітальний ремонт) - заміна старих дерев’яних вікон, дверей на енергозберігаючі, утеплення фасаду та покрівлі, заміщення газового опалення на альтернативне опалення. «Теплосанація будівлі Возсіятської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: с.Возсіятське Єланецького району Миколаївської області, вул.Шкільна,36» (капітальний ремонт) - заміна старих дерев’яних вікон, дверей на енергозберігаючі, утеплення фасаду та покрівлі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення економії бюджетних коштів на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів – до 30% від базового року; забезпечення оптимального температурного режиму в приміщеннях, підвищення оперативності керування потоками енергоносіїв; поліпшення естетичного вигляду будівель. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Улаштування утеплення зовнішніх стін та покриття. Заміна вікон та дверей у зовнішніх стінах на енергозберігаючі. Встановлення електричного теплоакумулюючого опалення з заміною опалювальних приладів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З червня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 5522,8 | - | 5522,8 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації – замовник, підрядна організація - за умовами перемоги в тендерній процедурі |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | 2.4.2.8) Впровадження енергозберігаючих заходів з тепло санації будівлі та встановлення електричного теплоакумулюючого опалення гімназії по вул. Горького, 25 в смт Єланець Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних заходів, запровадження енергоефективних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Єланецька гуманітарна гімназія по вул. Горького, 25 в смт Єланець Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 130 учнів навчального закладу, їх батьки та 21 працівник навчального закладу, представники громадськості |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівля Єланецької гуманітарної гімназії збудована в 20-х роках ХХ століття. З 2003 року була відкрита Єланецька гуманітарна гімназія. Площа об’єкта становить 1172,8 м кв. Проектна потужність закладу розрахована на 180 місць. В закладі навчається 130 учнів та 21 особа педагогічного та обслуговуючого персоналу. Заклад не має автономного опалення, опалюється від котельні Єланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Проект передбачає переведення закладу на альтернативне джерело опалення (електричне теплоакумулююче опалення). Впровадження енергозберігаючих заходів, енергоефективних технологій забезпечить теплову ізоляцію будівлі, належний тепловий режим для учнів та інших учасників навчально-виховного процесу, економію енергоресурсів та бюджетних коштів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів приблизно на 40відс. шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних заходів, запровадження енергоефективних технологій |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Улаштування утеплення зовнішніх стін та покриття. Заміна вікон та дверей у зовнішніх стінах на енергозберігаючі. Встановлення електричного теплоакумулюючого опалення |  |  |  |
| Період здійснення: | з березня 2016 року до грудня 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2174,5 | - | 2174,5 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет (співфінансування) – 10 відс. від суми державного призначення. Державний фонд регіонального розвитку – 90відс. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти молоді та спорту Єланецької райдержадміністрації – замовник. підрядна організація – за умовами перемоги в тендерній процедурі |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.9) Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення системи електропостачання та вуличного освітлення. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов проживання мешканців територіальної громади, досягнення економічних ефектів, популяризація енергозберігаючих природних ресурсів. Вирішення проблеми освітлення вулиць шляхом реконструкції мережі вуличного освітлення із застосуванням енергії сонця через об’єднання влади та громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територіальна громада Добренської сільської ради |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі територіальної громади, органи самоврядування |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні пріоритетним у роботі органів самоврядування є надання якісних послуг населенню, забезпечення належного рівня добробуту, комфортного проживання. Однією з проблем громад є вирішення проблеми освітлення вулиць енергозберігаючих новітніх технологій (потенціалу сонячної енергії) |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить створити комфортні умови перебування та відпочинку мешканців та гостей територіальної громади, поліпшить криміногенну ситуацію в нічний час доби, направити заощаджені від проекту бюджетні кошти на розвиток і подальше вдосконалення альтернативної системи освітлення вулиць, формування в суспільній свідомості принципів економного та раціонального використання енергоресурсів та принципів енергозбереження, надати яскравий приклад використання альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту, виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення модернізації мереж електропостачання на основі впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій із застосуванням сонячних батарей, придбання автономних світлодіодних світильників на сонячних батареях, інформаційний супровід та популяризація проекту, проведення підсумкового круглого столу на тему: «Використання енергії сонця у системі внутрішнього та зовнішнього освітлення установ бюджетної та комунальної сфери села». |  |  |  |
| Період здійснення: | серпень 2015 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 100,0 | 50,0 | 150, 0 |
| Джерела фінансування: | бюджет сільської ради-100.000 грн фонд конкурсу-30 000 грн внесок громади-5 000 грн рада соціального партнерства-15 000 грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Дирекція обласного конкурсу, сільська рада, рада соціального партнерства, громадська організація |  |  |  |
| Інше: | Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.10) Проведення модернізації об’єктів комунальної власності з переведенням їх на альтернативні види палива. Реконструкція топкової та системи опалення дошкільного навчального закладу та фельдшерсько – акушерського пункту (переведення на альтернативні види палива – пелети) в с. Кримка Первомайського району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшити затрати на споживання енергоресурсів. Замінити паливно-енергетичні ресурси на альтернативний економічно вигідний вид палива – пелети. Створити комфортні умови в приміщенні для постійного перебування дітей дошкільного віку та відвідувачів ФАПу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | села Кримка та Коломіївка Первомайського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1070 жителів сіл Кримка та Коломіївка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення модернізації об’єктів комунальної власності з переведенням їх на альтернативні види палива. Реконструкція топкової та системи опалення дошкільного навчального закладу та фельдшерсько – акушерського пункту (переведення на альтернативні види палива – пелети) в с. Кримка Первомайського району Миколаївської області |  |  |  |
| Очікувані результати: | Стала робота закладів дошкільної освіти та медицини села |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом передбачається проведення будівництва прибудови топкової на альтернативному виді палива. Влаштування системи опалення в існуючій двоповерховій громадській будівлі, заміна системи каналізації та водопостачання |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 627,7 | - | 627,7 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Кримківської сільської ради – 60,501 тис. грн. Державний фонд регіонального розвитку - 544,504 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кримківська сільська рада Територіальна громада Первомайського району |  |  |  |
| Інше: | Бюджет Кримківської сільської ради – 22,738 тис. грн. ( заплачено за проект та експертизу) |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.11) Впровадження альтернативних видів палива (пілети) об’єктів комунальної власності Бандурського навчально-виховного комплекса по вул. Шкільна, 1 с-ще Бандурка, Первомайського району (реконструкція) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Встановити обладнання - твердопаливні котли вітчизняного виробника для скорочення питомих витрат умовного палива |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | селище Бандурка Первомайського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 753 жителі селища |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачається застосування високоефективного обладнання, призначеного для роботи на твердому паливі – твердопаливних котлів вітчизняного виробника. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Передбачається скорочення питомих витрат умовного палива на одиницю теплової енергії, надійний захист паливно-енергетичних ресурсів при їх споживанні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом передбачається застосування високоефективного обладнання, призначеного для роботи на твердому паливі – твердопаливних котлів вітчизняного виробника |  |  |  |
| Період здійснення: | червень 2016 року – липень 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 322,3 | - | 322,3 |
| Джерела фінансування: | Співфінансування з бюджету відділу освіти – 30,657 тис. грн. Державний фонд регіонального розвитку -272,689 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Територіальна громада Первомайського району |  |  |  |
| Інше: | Бюджет відділу освіти Первомайської райдержадміністрації – 18,984 тис. грн.(зроблено проект та експертизу) |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.12) Впровадження енергозберігаючих заходів з економії енергетичних ресурсів на підприємствах ЖКГ та закладів соціальної сфери |  |  |  |
| Цілі проекту: | Раціональне використання та економія паливно-енергетичних ресурсів, застосування ефективних енергозберігаючих технологій, ефективне використання бюджетних коштів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Улянівка Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 320 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Цей проект спрямовано на реалізацію державної політики у сфері енергозбереження, збереження тепла в установі, зменшення оплати за енергоносії, на плідну роботу розробки моделей ефективного використання бюджетних коштів, зокрема з економного використання енергоресурсів та природного газу, що дасть змогу зменшити питомі витрати на одну дитину в ДНЗ та виконання робіт із впровадження енергозберігаючих технологій, створення комфортних умов для одержання якісних послуг у цьому закладі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту суттєво вплине на забезпечення належного комфортного температурного режиму, зниження рівня захворювання дітей, призведе до економії витрат на експлуатацію будівлі та використаної теплової енергії, що дасть здешевлення отриманої теплової енергії (зменшення вартості 1 Гкал. тепла). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення блочно-модульної системи котельні твердого палива в Улянівському ДНЗ по вул.Олега Кошового, 3 в с.Улянівка Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | з березня 2016 року до листопада 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 700,00 | 700,00 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 70 відс. ( 490,00 тис.грн.), співфінансування: Улянівська сільська рада – 25відс.(175,00 тис.грн.), Громадська організація «Єдність – 2013» - 5відс.(35,00 тис.грн). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадська організація «Єдність - 2013», Улянівська сільська рада |  |  |  |
| Інше: | На сьогодні завершується розробка ПКД. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.13) Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів в багатоквартирних будинках методом револьверного фінансування. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підвищити якість життя в багатоквартирних будинках шляхом поліпшення їх матеріально-технічного стану; - Зменшити рівень споживання енергоресурсів в багатоквартирних будинках шляхом стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; - Підвищити організаційну спроможність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх здатність залучати додаткові ресурси, у тому числі кредитні, на модернізацію будинку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти, в яких створені і функціонують ОСББ, та з якими буде укладено меморандум про співпрацю : Мартинівка (Прибужанівська сільська рада), Веселинове, Первомайськ, Нова Одеса, Ольшанське, Баштанка. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Основна категорія вигодоотримувачів - це мешканці багатоквартирних будинків часів радянської забудови, в яких переважна більшість мешканців це пенсіонери та люди з невисоким достатком. Планується, що від реалізації проекту щороку будуть отримувати користь від 3 до 10 тис. мешканців багатоповерхових будинків у різних населених пунктах Миколаївської області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мешканці багатоквартирних будинків, створюючи ОСББ і беручи всю відповідальність за утримання будинку, стикаються з тим, що будинки потребують значних капіталовкладень на проведення поточних і капітальних ремонтів. Скрутне соціально-економічне становище не дозволяє встановлювати економічно обґрунтованих внесків, а держава не здатна надати фінансову підтримку в необхідному обсязі. Особливо ця ситуація загострилась з урахуванням стрімкого зростання цін на енергоресурси та у зв'язку з нагальною нагальною потребою впровадження енергозберігаючих засобів, які потребують ще більших фінансових ресурсів. Для виходу з ситуації, що склалася, 2013 року в місті Вознесенськ було створено револьверний фонд підтримки енергозберігаючих заходів в ОСББ та ЖБК. Фонд створений громадською організацією «Агентство економічного розвитку» спільно з Вознесенською міською радою на умовах співфінансування (50%х50%). Цей унікальний для України, механізм успішно діє вже 2 роки. Завдяки йому вдалось профінансувати 5 проектів з відновлення житлового фонду, в тому числі із впровадженням енергозберігаючих технологій. За рахунок того що фонд надає кошти на зворотній основі, всі кошти профінансованих проектів вже повернулись до фонду, що дає можливість підтримувати нові проекти. У рамках проекту планується поширити позитивний досвід роботи револьверного фонду у м. Вознесенськ на інші населені пункти Миколаївської області зі схожими проблемами. Для цього необхідно налагодити взаємодію з представниками місцевої влади та ОСББ, а також збільшити розмір фонду. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Шість населених пунктів області почнуть співпрацю з револьверним фондом; за період діяльності проекту буде профінансовано близько 40 міні- проектів з модернізації багатоквартирного житлового фонду; зменшиться рівень споживання енергоресурсів завдяки стимулюванню впровадження енергозберігаючих заходів; завдяки роботі фонду в області буде утворену мережу ОСББ, ЖБК та органів влади, які взаємодіють між собою, обмінюються досвідом та залучають додаткові ресурси для модернізації житлового фонду; підвищиться здатність ОСББ залучати додаткові ресурси для обслуговування будинку: грантові, бюджетні, кредитні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення переговорів з містами-потенційними учасниками проекту – укладення меморандумів про співпрацю; проведення інформаційних зустрічей з головами ОСББ та ЖБК для презентації можливостей револьверного фонду; надання консультацій під час підготовки заявок до револьверного фонду; фінансування проектів. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 200 | 300 | 600 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевих бюджетів учасників проекту – 400 тис. грн.; Кошти револьверного фонду – 150 тис. грн.; Власний внесок ОСББ та ЖБК – 50 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування – міст партнерів; ОСББ та ЖБК; Асоціації ОСББ; Громадські організації, що працюють усфері ЖКХ. |  |  |  |
| Інше: | Реалізація проекту сприятиме досягненню завдання операційної цілі № 2.4.7. «Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі ОСББ відповідно до ПКМУ від 31.05.2012 №599» Револьверний фонд є фінансовим інструментом, при якому діє програма безкоштовної допомоги ОСББ та ЖБК у рамках якої надається допомога під час розробки кошторисів, веденні бухгалтерського обліку та діловодства, проведенні загальних зборів, боротьбі з боржниками. Після участі в програмі револьверного фонду ОСББ підвищують свою організаційну спроможність, отримують досвід підготовки проектних пропозицій та роботи з позиковими коштами. Отриманий досвід і знання в подальшому дозволяють ОСББ більш успішно брати участь в інших програмах, зокрема: пільгового кредитування з державного бюджету, банківських програмах з погашенням частини тіла кредиту, грантових програмах, конкурсах проектів та ін. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.14) Реконструкція даху, вентиляції і утеплення будівель, заміна теплових мереж Миколаївського обласного будинку дитини |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Забезпечення технічного стану будівель та споруд. 2.Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності - Миколаївського обласного будинку дитини |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область, м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 230 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Термомодернізація закладів бюджетної сфери обласної комунальної власності, а саме: Комплексна модернізація будівлі «Миколаївський обласний будинок дитини» для теплозабезпечення закладу - утеплення зовнішніх конструкцій, утеплення даху та фундаментіву, реконструкція покрівлі, заміна теплових мереж, реконструкція вентиляції, заміна дверей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення економії бюджетних коштів на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, за рахунок запровадження відповідних заходів – до 25 відс. від базового року; забезпечення оптимального температурного режиму в приміщеннях, підвищення оперативності керування потоками енергоносіїв; поліпшення естетичного вигляду будівель; забезпечення сталого функціонування закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проекту у 2015 році за кошти обласного бюджету. Реконструкція даху. Утеплення даху, стін будівель та фундаментів. Реконструкція вентиляції. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовнавартістьпроектутисгрн | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100,0 | 5000,0 | 5000,0 | 10100,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, благодійні кошти, обласний бюджет розвитку, державні цільові програми |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська облдержадміністрація, публічно-приватне партнерство |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | 2.4.2.15) Реконструкція топкових Козирської та Парутинської загальноосвітніх шкіл |  |  |  |
| Цілі проекту: | Модернізація існуючої системи опалення та скорочення споживання природного газу. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | села Козирка та Парутине Очаківського району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів ви33год | Соціальні групи: діти, підлітки, молодь, дорослі - 400 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Цей проект розроблений з метою зменшення енергетичної залежності від постачання природного газу. Проектним рішенням передбачається можливість одночасного використання двох самостійних груп котельного обладнання. Існуюче приміщення топкової дозволяє паралельне використання наявного газового обладнання та обладнання на твердому паливі. Реалізація проекту дозволить здійснити повне або часткове заміщення природного газу залежно від цінової ситуації. Вирішення проблеми забезпечення температурного режиму в школах відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшиться залежність від зростання цін на природний газ і скорочується його використання на 50,0 тис.м.куб. на рік; забезпечуватиметься температурний режим у закладах відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка проектно-кошторисної документації. Підготовка документів для участі в конкурсі проектів регіонального розвитку. Впровадження проектного рішення. |  |  |  |
| Період здійснення: | липень 2015 року – вересень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 120 | 2720 | 2840 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет, приватний бізнес (спонсорські кошти) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти, молоді та спорту Очаківської райдержадміністрації; держава в особі Державного фонду регіонального розвитку; суб’єкти підприємницької діяльності (фінансування, реалізація) |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.16) Реалізація інвестиційних проектів приватних інвесторів (суб’єктів господарювання), спрямованих на будівництво нових і реконструкцію існуючих теплоджерел для використання альтернативних видів палива: Фонд розвитку житлово-комунального господарства: ЗОШ № 4, 16, ДНЗ № 16, 30 м.Первомайськ. ТОВ «Теплоенерго» групи компаній «Теплон»: Єланецька ЦРЛ; Братська гімназія, ЗОШ; Дорошівська ЗОШ, Щербанівська ЗОШ, Трикратська ЗОШ, Воронівська ЗОШ, Табарівська ЗОШ, Миронівська ЗОШ Вознесенського району. ТОВ «Укртеплон Миколаїв»: Миколаївська обласна лікарня - заклад комунальної власності області (вул.Київська, 1); Миколаївський госпіталь інвалідів війни (вул.Київська, 1); Миколаївська обласна дитяча лікарня (вул.Миколаївська, 21); Миколаївський обласний онкологічний диспансер (вул.Миколаївска, 18); Обласна офтальмологічна лікарня (вул.Васляєва, 10); Миколаївська обласна психіатрична лікарня №1 (вул.Володарського, 4); Миколаївський обласний наркологічний диспансер (вул.Володарського, 4б); Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул.Володарського, 4); Миколаївська обласна інфекційна лікарня (вул.Космонавтів, 93); Миколаївський базовий медичний коледж (вул.Космонавтів, 78/1); Міська лікарня №1 (вул.Володарського, 4); Міська поліклініка №2 (вул.Космонавтів, 76); Міський пологовий будинок №2 (вул.Будівельників, 8); Миколаївська ЗОШ №56 (вул.Космонавтів, 138); Миколаївська ЗОШ №57 (вул.Лазурна, 46); Гімназія №4 (вул.Лазурна, 48); Дитяча лікарня №2 (вул.Рюміна, 5); Миколаївський обласний шкірно-венерологічний диспансер (вул.Радісна, 2); Обласна лікарня відновного лікування (вул.Велика Морська, 27); Обласна психіатрична лікарня №2. Мішково-Погорілівська ЗОШ; Баштанська центральна районна лікарня; Баштанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги; Березанська центральна районна лікарня; Братська центральна районна лікарня; Веселинівська центральна районна лікарня; Врадіївська центральна районна лікарня; Доманівська центральна районна лікарня; Казанківська центральна районна лікарня; Казанківська ЗОШ; Новобузька центральна районна лікарня; Новоодеська центральна районна лікарня; Очаківська центральна районна лікарня; Первомайська центральна районна лікарня; Снігурівська центральна районна лікарня. ТОВ «Укртеплобудінвест»: Облтубдиспансеру с. Надбузьке Миколаївського району; котельні ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за адресами: Котельня по вул.Володарського, 4і; Котельня по вул.Знаменська, 2; Котельня по вул.Ульянова, 1. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проекти направлені на забезпечення економії споживання природного газу, зниження споживання енергоресурсів, підвищення якості, надійності енергозабезпечення та скорочення фінансових витрат на енергопостачання об'єктів, формування економічно обґрунтованих тарифів. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв, Єланецький, Братський,Вознесенський, Баштанський, Березанський, Веселинівський, Врадіївський, Доманівський, Казанківський, Новобузький, Новодеський, Снігурівський, Очаківський, Первомайський, Миколаївський, Жовтневий райони. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 600,0 тис.чоловік, усі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження електричного теплоакумулюючого обладнання, модернізація та будівництво теплоджерел з використанням альтернативних джерел енергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження систем опалення з використанням електроенергії та альтернативних видів палива, зменшення споживання природного газу |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Впровадження електричних теплоакумуляційних котлоагрегатів та котлів, які працюють на альтернативних видах палива. |  |  |  |
| Період здійснення: | З 2015 року до 2017 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 14400,0 | 14400,0 | 11400 | 40200,0 |
| Джерела фінансування: | інвестиційні кошти приватних інвесторів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Фонд розвитку житлово-комунального господарства, ТОВ «Теплоенерго» групи компаній «Теплон», ТОВ «Укртепло Миколаїв», ТОВ «Укртеплобудінвест» |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.17) Впровадження 27 станцій автоматичного управління частотного регулювання електроприводів насосних агрегатів на об’єктах водопостачання для зниження енергоємності та собівартості послуг |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення обсягів витрат електроенергії, втрат води в мережі та витрати на оплату електроенергії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення перетворювачів частоти обертів двигунів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення обсягів електроенергії та собівартості послуг централізованого водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Впровадження станцій частотного регулювання електроприводів насосних агрегатів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.2. Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.2.18) Реалізація заходів енергозбереження в житловому фонді за рахунок участі власників (співвласників) у державній програмі пільгового кредитування з частковим відшкодуванням, з державного бюджету вартості енергозберігаючих робіт та матеріалів та відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок по залученних кредитах |  |  |  |
| Цілі проекту: | Досягнення сучасних показників енергоефективності в житловому фонді |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Консолідація коштів власників житла, ОСББ, державного бюджету, місцевих бюджетів, банківських установ на реалізацію заходів з енергоефективності. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення участі власників житла, ОСББ, ЖБК у реалізації заходів з енергозбереження |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання енергоефективного обладнання для обігріву приміщень та матеріалів на утеплення житлових будинків, впровадження обміну енергоресурсів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 - 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти власників (співвласників), житлового фонду, кошти державного бюджету на часткову компенсацію вартості енергозберігаючих робіт і матеріалів та кошти місцевих бюджетів на часткову компенсацію відсоткових ставок по залученню кредитів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ОСББ, ЖБК, органи місцевого самоврядування, Миколаївські управління (дирекції) ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ Укрексімбанк» |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.3.1) Підтримка проектів розвитку діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів за рахунок розробки і фінансування програм органів місцевого самоврядування з часткового їх співфінансування та відшкодування відсоткових ставок по залученню банківських кредитів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення нових та підтримка діяльності існуючих ОСББ, ЖБК |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення ремонтних робіт з утеплення будинків, покрівель, внутрішньобудинкових мереж газо-, електро-, водо-, теплопостачання та водовідведення, впровадження енергозберігаючих заходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, створення комфортного рівня проживання мешканців, скорочення споживання енергоресурсів, стимулювання створення ОСББ |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення ремонтних робіт з утеплення будинків, покрівель, внутрішньобудинкових мереж газо-, електро-, водо-, теплопостачання та водовідведення, впровадження енергозберігаючих заходів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015- 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5000 | 5000 | 5000,0 | 15000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти власників (співвласників) житла, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, ОСББ та ЖБК |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.3.2) Запровадження на базі вищих навчальних закладів, навчально-курсових комбінатів області навчально-освітніх програм підготовки голів ОСББ, ЖБК, управителів житла |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення професіональної підготовки голів ОСББ, ЖБК, управителів житла |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | міста, селища міського типу області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 0,3 тис. чоловік щорічно |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Запровадження навчально-освітніх програм підготовки голів ОСББ, ЖБК, управителів житла |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня утримання і обслуговування багатоквартирного житлового фонду за рахунок створення та підтримки діючих ОСББ, ЖБК |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Фінансування з місцевих бюджетів навчально-освітніх заходів з підвищення рівня професійної підготовки голів ОСББ, ЖБК |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016- 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 500 | 500 | 1000 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевих бюджетів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міські, селищні ради |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.3. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.3.3) Підвищення ролі громадськості, власників (співвласників) багатоквартирних житлових будинків у конкурсному відборі управляючих компаній, за рахунок створення і забезпечення асоціацій, об’єднань ОСББ, ЖБК, фондів, інших колегіальних органів самоорганізації населення |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня утримання і організації обслуговування багатоквартирного житлового фонду за рахунок самоорганізації населення через створення ОСББ, асоціацій, фондів, інших колегіальних органів самоорганізації населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста, селища міського типу області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 300,0 тис.чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підтримка з місцевих бюджетів діяльності асоціацій ОСББ, ЖБК, фондів та інших колегіальних органів самоорганізації населення |  |  |  |
| Очікувані результати: | Надання консультативно-методичної допомоги власникам багатоквартирних житлових будинків у створенні ОСББ, обранні управляючих компаній з утримання і обслуговування ОСББ, ЖБК |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Оновлення місцевих програм розвитку ЖКГ в частині фінансової підтримки діяльності асоціацій, об’єднань ОСББ, фондів та інших колегіальних органів самоорганізації населення, у тому числі на часткову компенсацію оренди приміщень, розрахунків за енергоносії, послуги зв’язку, укомплектування оргтехнікою |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 500 | 500 | 1 000 |
| Джерела фінансування: | Кошти власників (співвласників), місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.4. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.4.1) Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. - Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Молоді сім’ї та одинаки, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов – 181 особа. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Миколаївській області за станом на 01 січня 2014 року за даними головного управління статистики у Миколаївській області на квартирному обліку перебувають близько 18 200 сімей та одинаків, із яких приблизно третина перебувають на обліку понад 10 років. П'ятнадцять відсотків з усієї черги – це сім’ї та одинаки, які користуються правом першочергового та позачергового отримання житла. Разом з тим, близько третини населення проживає у незадовільних умовах – гуртожитках, комунальних квартирах, в орендованих квартирах, де забезпеченість житловою площею менше 9 м2 на одну особу. Низький рівень доходів населення і насамперед жителів сільських населених пунктів, не співвідноситься з вартістю будівництва (придбання) житла, що робить неможливим вирішення житлових проблем громадянами самостійно, без підтримки держави. Тому забезпечення житлом шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла сприятиме забезпеченню житлом більшої кількості громадян. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення житлом близько 181 особи; будування 23 188,5 кв. м житла; створення нових робочих місць; сприяння розвитку інфраструктури сіл, селищ та малих міст. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення заходів з інформування жителів Миколаївської області щодо можливих шляхів вирішення житлового питання; популяризація проекту серед населення Миколаївської області шляхом висвітлення інформації у засобах масової інформації; створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які одержали направлення на роботу, насамперед у сільській місцевості. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 40350,00 | 32050,00 | 72400,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного та місцевих бюджетів; Власні кошти громадян, зацікавлених у будівництві (купівлі) житла. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; органи місцевої влади та місцевого самоврядування; банківські установи; громадяни, що потребують поліпшення житлових умов. |  |  |  |
| Інше: | Забезпечення жителів області, зокрема тих, хто проживає у сільській місцевості, житлом, створення комфортної інфраструктури, нових робочих місць зменшать відтік молоді та стимулюватимуть розвиток самозайнятості населення. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.4. Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.4.2) Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30% від нормативної площі доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. - Створення нових робочих місць |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло та середньомісячний грошовий дохід, який разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату – 134 особи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Миколаївській області за станом на 01 січня 2014 року за даними головного управління статистики у Миколаївській області на квартирному обліку перебувають близько 18 200 сімей та одинаків, із яких приблизно третина перебувають на обліку понад 10 років. П'ятнадцять відсотків з усієї черги – це сім’ї та одинаки, які користуються правом першочергового та позачергового отримання житла. В умовах сьогодення основною метою державної політики є забезпечення громадян доступним житлом та реалізація гарантій щодо їх конституційних прав на житло. Реалізація цього проекту сприятиме створенню умов для активізації житлового будівництва, залучення небюджетних джерел фінансування будівництва (фінансових ресурсів населення, підприємств, організацій, кредитів банків та інших джерел) та розвитку конкуренції в будівництві. Важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя суспільства є вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення рівня доступності житла, а саме: шляхом надання фінансової підтримки для сплати за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла (при цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 відсотків вартості нормативної площі доступного житла), надання пільгового іпотечного житлового кредиту згідно з чинним законодавством. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення житлом близько 134 осіб; будування 38 943,0 кв.м житла; створення умов для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення заходів з інформування жителів Миколаївської області щодо можливих шляхів вирішення житлового питання; популяризація проекту серед населення Миколаївської області шляхом висвітлення інформації у засобах масової інформації; впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла; залучення будівельних підприємств для реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 16489,00 | 19683,00 | 36172,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного та місцевих бюджетів; Власні кошти громадян, зацікавлених у будівництві (купівлі) житла. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; Органи місцевої влади та місцевого самоврядування; Банківські установи; Будівельні організації; Громадяни, що потребують поліпшення житлових умов. |  |  |  |
| Інше: | Можливість поліпшення громадянами своїх житлових умов є важливим критерієм, що переплітається із демографічними, соціально-економічними характеристиками рівня достатку населення, параметрами бюджетно-нормативної та фінансово-кредитної системи, ціновою політикою у сфері житлового будівництва. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.5. Виконання програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.5.1) Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. - Створення умов для активізації житлового будівництва |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Особи, які перебувають на обліку громадян, або які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання, – 273 особи. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Миколаївській області за станом на 01 січня 2014 року за даними головного управління статистики у Миколаївській області на квартирному обліку перебувають близько 18 200 сімей та одинаків, із яких приблизно третина перебувають на обліку понад 10 років. Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини процентів за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об'єктах незавершеного будівництва або не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 року житла (квартири в багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки або майнові права на них). За півтора року дії Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, було забезпечено житлом 124 сім’ї в Миколаївській області |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення житлом близько 273 особи; будування 47 630,00 кв.м житла; добудова об’єктів незавершеного будівництва; створення умов для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення заходів з інформування жителів Миколаївської області щодо можливих шляхів вирішення житлового питання; Популяризація проекту серед населення Миколаївської області шляхом висвітлення інформації у засобах масової інформації; Здійснення відбору забудовників житла, створення режиму найбільшого сприяння забудовникам з метою здешевлення вартості будівництва житла та пришвидшення темпів будівництва; Відбір банківських установ, що можуть надавати іпотечні кредити для забезпечення житлом громадян у Миколаївській області з нижчими відсотковими ставками. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 21227,00 | 25981,00 | 47208,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного та місцевих бюджетів; Кошти банківських установ; Власні кошти громадян, зацікавлених у будівництві (купівлі) житла. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; Органи місцевої влади та місцевого самоврядування; Банківські установи; Будівельні організації; Громадяни, що потребують поліпшення житлових умов. |  |  |  |
| Інше: | Громадяни з різним рівнем доходів зможуть вирішити своє житлове питання. Виконання проекту є запорукою впровадження нових фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування, стабілізації суспільства, створення сприятливих умов для стабільної роботи підприємств, установ, організацій, збереження та створення нових робочих місць, активізації житлового будівництва в області, створення умов для підтримки будівельної галузі, будівництво житла на спеціально виділених для цього земельних ділянках, поліпшення демографічної ситуації у Миколаївській області. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.5. Виконання програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.5.2) Надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов’язковий власний внесок при отриманні іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання житла |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Підвищення рівня забезпечення житлом найбільш незахищених верств населення, а саме: працівників педагогічної та медичної сфери, які працюють в обласних закладах охорони здоров’я та освіти. - Створення умов для активізації житлового будівництва. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Працівники педагогічної та медичної сфери, які працюють в обласних закладах охорони здоров’я та освіти, – 75 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | За півтора року дії Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, було забезпечено житлом 124 сім’ї в Миколаївській області Основною причиною, що обмежує кількість потенційних позичальників, є сплата обов’язкового власного внеску в сумі 25 відсотків від вартості житла. Розмір обов’язкового власного внеску для більшості жителів Миколаївської області із середнім рівнем доходу є непосильним і коливається від 50 до 100 тисяч гривень. Найбільш незахищеною категорією, яка потребує підтримки на сьогодні, є працівники бюджетної сфери, педагогічні та медичні працівники, рівень доходів яких порівняно з іншими категоріями працюючих в Україні є значно нижчим. Тому надання цільової фінансової підтримки здатне вирішити зазначену проблему. Цільова фінансова підтримка надається лише раз за одним кредитним договором, що укладається згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 343 "Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов". Право на отримання такої цільової фінансової підтримки вважається використаним з моменту зарахування коштів цільової фінансової підтримки на рахунок позичальника, відкритий у банку, що відповідає вимогам пункту 2 вищеназваної постанови Кабінету Міністрів України. Цільова фінансова підтримка надається на обов’язковий власний внесок при здешевленні вартості іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання доступного житла, що відповідає вимогам пункту 4 вищезазначеної Постанови. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення житлом близько 75 осіб; зняття соціальної напруги серед найбільш незахищених верств населення; сприяння розвитку інфраструктури сіл, селищ та малих міст. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення заходів з інформування працівників сфери охорони здоров я та освіти щодо можливих шляхів вирішення житлового питання; популяризація проекту серед працівників сфери охорони здоров'я та освіти шляхом висвітлення інформації у засобах масової інформації; здійснення відбору забудовників житла, створення режиму найбільшого сприяння забудовникам з метою здешевлення вартості будівництва житла та пришвидшення темпів будівництва; відбір банківських установ, що можуть надавати іпотечні кредити, для забезпечення житлом громадян у Миколаївській області із нижчими відсотковими ставками. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 7290,00 | 7540,00 | 14830,00 |
| Джерела фінансування: | Кошти місцевих бюджетів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»; органи місцевої влади та місцевого самоврядування; громадяни, що потребують поліпшення житлових умов. |  |  |  |
| Інше: | Громадяни-працівники сфери охорони здоров я та освіти з різним рівнем доходів зможуть вирішити своє житлове питання. Можливість поліпшення громадянами своїх житлових умов є важливим критерієм, що переплітається із демографічними, соціально-економічними характеристиками рівня достатку населення, параметрами бюджетно-нормативної та фінансово-кредитної системи, ціновою політикою у сфері житлового будівництва. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.4.6. Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.6.1) Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2017 роки. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення, реалізація заходів щодо відродження села шляхом підвищення рівня життєзабезпечення населення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область (крім міст обласного значення). |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 700 сільських мешканців Миколаївської області, які потребують поліпшення житлових умов. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація державної політики України у галузі житлового будівництва; збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва на селі; поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільських мешканців області; підвищення рівня інженерного облаштування села; збільшення зайнятості сільського населення та випуску сільськогосподарської продукції; перерозподіл трудових ресурсів та закріплення кадрів і насамперед молоді у сільській місцевості; створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення; |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення комфортних умов життя та підвищення життєзабезпечення сільського населення, підтримка молодих і багатодітних сімей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | У результаті реалізації Програми передбачається щорічне збільшення обсягів кредитування, розширення території охоплення пільговим кредитуванням та кола позичальників за рахунок доступу до кредитних ресурсів громадян, які постійно проживають або переселяються на постійне місце проживання у сільську місцевість. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2012-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3609,2 | 9215,0 | 10275,0 | 23099,2 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, місцеві бюджети (обласний,сільські, селищні, районні), інші джерела обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (коштів, що надійшли в рахунок внесення плати за користування кредитами). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Жителі сільської місцевості області, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, СКФГО «Миколаївський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Миколаївської області. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.7. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі ОСББ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 №599 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.7.1) Проведення реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, в яких створено ОСББ, Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження заходів з енергозбереження конструктивних елементів житлових будинків ОСББ, встановлення приладів обліку теплоенергії та води. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 80,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження заходів з енергозбереження конструктивних елементів житлових будинків ОСББ, встановлення приладів обліку теплоенергії та води. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання енергоносіїв, підвищення технічного стану житлових будинків та якості послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підвищення енергоефективності будівель |  |  |  |
| Період здійснення: | з квітня 2015 року до жовтня 2017 року: |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний бюджет, кошти власників ОСББ |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, ОСББ |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.7. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі ОСББ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 №599 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.7.2) Реконструкція окремих багатоквартирних будинків з усуненням ознак аварійності |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення безпеки життєдіяльності, створення комфортних умов життя |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Миколаїв, Первомайськ, смт Ольшанське Миколаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 5,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження заходів з реконструкції та укріплення конструктивних елементів житлових будинків |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців, поліпшення умов життя населення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція окремих багатоквартирних житлових будинків з укріпленням та посиленням несучої спроможності фундаментів і конструктивних елементів житлових будинків |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 10 000,0 | 53 012,9 | 63 012,9 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська, Первомайська міські ради, Ольшанська селищна рада Миколаївського району |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.7. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі ОСББ відповідно до ПКМУ від 31.05.2012 №599 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.7.3) Реконструкція (в тому числі із заміною) ліфтів багатоквартирних житлових будинків із заходами енергозбереження та диспетчеризації |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення безпечної технічної експлуатації ліфтів у житлових будинках |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Миколаїв, Первомайськ, Южноукраїнськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 50 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заходи з модернізації ліфтів з метою продовження строку експлуатації ліфтів, поліпшення їх технічних характеристик. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення якості надання послуг з обслуговування житла, створення комфортного і безпечного рівня проживання мешканців |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція та заміна ліфтів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 35 000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, ОСББ, Житлово-будівельні кооперативи, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська, Первомайська, Южноукраїнська міські ради. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.7. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі ОСББ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.7.4) Реконструкція з заходами термомодернізації багатоквартирних житлових будинків серії 96-к |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення ремонту покрівель, конструктивних елементів житлових будинків серії 96-к |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв, м.Первомайськ |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 150,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ремонт покрівель, конструктивних елементів, житлових будинків, впровадження приладів обліку тепла і води |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання енергоносіїв, підвищення технічного стану житлових будинків та якості послуг |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підвищення енергоефективності будівель |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 10 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний фонд регіонального розвитку 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська, Первомайська міські ради |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.7. Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт теплових пунктів (бойлерів у будинках), модернізація та заміна ліфтів шляхом надання пільгових державних кредитів юридичним особам, у тому числі ОСББ відповідно до ПКМУ від 31.05.2012 №599 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4.7.5) Реконструкція теплових вузлів житлових будинків із впровадженням індивідуальних теплових пунктів та загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії, води |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості послуг, скорочення енергоспоживання, забезпечення безпеки життєдіяльності |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 300,0 тис.чоловік, усі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження приладів обліку теплоенергії та води, індивідуальних теплових пунктів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання енергоносіїв, підвищення технічного стану житлових будинків та якості послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підвищення енергоефективності будівель |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 -2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, ОСББ, ЖБК кошти, державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності ПКД та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, ОСББ, ЖБК |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

Напрям 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення

| ###### Номер і назва завдання: | 2.5.1. Розбудова системи «Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.1) Реконструкція, термомодернізація будівель закладів культури Баштанського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Внаслідок реалізації проектів буде досягнуто поліпшення існуючих параметрів будівель. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект буде здійснюватись у м.Баштанка, с.Новоєгорівці Баштанського району, с.Новоолександрівка Баштанського району, с.Новоіванівка Баштанського району, Піски Баштанського району, с.Мар’ївка Баштанського району, с.Привільне Баштанського району, с.Христофорівка Баштанського району, с.Костичі Баштанського району, с.Лоцкине Баштанського району, с.Явкине Баштанського району, с.Старогорожене Баштанського району, с.Новобирзулівка Баштанського району. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Проект спрямований на сільську молодь та в цілому на громади сіл Баштанського району. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Планується реконструкція Будинків культури , музеїв, будівля сектору культури м.Баштанка : с. Новоєгорівка, с. Новоолександрівка, с.Новоіванівка, с. Піски, с.Привільне – музей, с.Христофорівка – музей, с.Костичі, с.Лоцкіне, с.Явкине, с.Старогорожене, с.Мар’ївка, с.Привільне, с.Новобирзулівка, Баштанський районний будинок культури – капітальний ремонт, Баштанський районний будинок культури – поточний ремонт, Баштанський районний будинок культури – заміна віконних заповнень, с. Мар’янівка. |  |  |  |
| Очікувані результати: | При реалізації зазначених проектів очікується: продовження строку експлуатації будівель; поліпшення зовнішнього вигляду будівель закладів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція «Термосанація будівлі Баштанського районного будинку культури по вул. Баштанської республіки, м. Баштанка, Миколаївської області»; реконструкція Будинку культури с. Новоєгорівка; реконструкція Будинку культури с. Новоолександрівка; реконструкція Будинку культури с.Новоіванівка; реконструкція Будинку культури с. Піски; реконструкція Будинку культури с.Привільне; реконструкція Будинку культури с.Костичі; реконструкція Будинку культури с.Лоцкине; реконструкція Будинку культури с.Явкине; реконструкція Будинку культури с.Старогорожене; реконструкція Будинку культури с.Мар’ївка; реконструкція Будинку культури с.Новобирзулівка; реконструкція музею с.Христофорівка; реконструкція музею с.Привільне; виготовлення проектно-кошторисної документації на заклади культури. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 250,0 | 6225,0 | 6475,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, спонсорські кошти. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Баштанська районна державна адміністрація, сектор культури, Баштанська районна рада, сільські ради, громади, спонсори. |  |  |  |
| Інше: | Для реалізації проектів буде використано проектно-кошторисну документацію та експертні звіти. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.2) Підводний музей України (створення музею для драйвер, робот-, батискаф-, акваріум-екскурсій та віртуальних екскурсій морським дном із використанням розроблених та виготовлених НУК підводних апаратів) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Інтеграція України до світового співтовариства морських держав, які активно вивчають історичну підводну спадщину, дбають про її збереження та перетворення у національне надбання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Миколаєва |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення музею для драйвер-, робот-, батискаф-, акваріум-екскурсій та віртуальних екскурсій морським дном із використанням розроблених та виготовлених НУК підводних апаратів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Перетворення історичної підводної спадщини у національне надбання, інтеграція України до світового співтовариства морських держав, розвиток туристичної індустрії міста Миколаєва |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розробка концепції, наукових засад, структури та складу апаратного і програмного забезпечення для реалізації концепції, розробка юридичних та організаційних засад функціонування музею, формування інтернаціональної команди організацій-співвиконавців, запуск та поетапна реалізація. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 11 981,2 | 11 981,2 | 23 962,4 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, державний бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради, приватні підприємства та підприємці. |  |  |  |
| Інше: | Загальний обсяг необхідних інвестицій -1150,00 тис. дол. США, з них інвестовано власних коштів - 250,0 тис. дол. США. Строк окупності проекту - 3 роки. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.3) Будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами у КУ Миколаївський зоопарк» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Метою проекту є можливість експонування нових видів тварин, залучення великої кількості відвідувачів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Миколаїв. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Миколаєва |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення буде відповідати усім стандартам будівництва (міцність, надійність та довговічність). Проект дасть можливість експонувати нових видів тварин та залучити більшу кількість відвідувачів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розвиток туристичної діяльності та курортної справи (здійснення комплексу заходів з розвитку місцевої інфраструктури туристичного бізнесу) |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво жирафника з літніми вольєрами |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2760,9 | 2760,9 | 5521,8 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, державний бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Комунальна установа Миколаївської міської ради «Миколаївський зоопарк», структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | 2013 року ТОВ «Миколаївпроект» розроблено кошторис будівництва приміщення для жирафів з літніми вольєрами. Філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Миколаївський області надала Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.4) Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів культури і мистецтва |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний» |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Повна реконструкція та відновлення приміщень і комунікацій. Реконструкція будівлі надасть доступ до послуг у сфері культури на належному рівні. Дасть змогу збільшити кількість творчих колективів, у яких будуть займатися талановиті діти, молодь та інші верстви населення міста Миколаєва |  |  |  |
| Очікувані результати: | Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури та культур національних меншин, підтримка художньої творчості, іншої самодіяльної ініціативи, розвиток аматорського мистецтва, організація дозвілля населення, реалізація творчого потенціалу різних верств населення, насамперед дітей та молоді, спрямування їхнього духовного та культурного становлення засобами культурно – просвітницької роботи, підвищення ефективності діяльності клубних угруповань та об’єктів дозвілля; всебічний та гармонійний розвиток мешканців, реалізація державної та регіональної молодіжної політики у сфері культурного розвитку дозвілля та відпочинку молоді тощо |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі під організацію дозвілля та реалізацію творчого потенціалу різних верств населення, насамперед дітей та молоді, спрямування їхнього духовного та культурного становлення |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 50369,0 | 48828,4 | 99197, 4 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.5) Інформатизація бібліотек централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва на 2015-2017 роки |  |  |  |
| Цілі проекту: | Надання вільного і рівного доступу до інформації для членів міської територіальної громади на основі широкомасштабного використання інформаційних комп’ютерних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 85 000 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одним із головних пріоритетів України, визначених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові, та підвищуючи якість життя. На жаль, основні засади цього Закону на сьогодні виконуються не в повному обсязі. Тому проект «Інформатизація ЦБС для дорослих» – це можливість подальшого розвитку ЦБС для дорослих в галузі інформаційних технологій, модернізації існуючої комп’ютерної системи, яку сформовано протягом 2000 – 2005 років. Проект націлено на модернізацію існуючої мережі, заміну комп’ютерного парку на сучасний, потужний, базовий документально-інформаційний комплекс. Проект сприятиме забезпеченню вільного рівного доступу до інформації для членів міської територіальної громади, зростанню продуктивності праці бібліотекаря, просуванню послуг у сфері електронного урядування, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено рівні умови для забезпечення міської громади необхідною і авторитетною інформацією в усіх сферах її діяльності на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій. Підвищено рівень інформованості населення завдяки: інформаційно-технологічному переобладнанню бібліотек; доступності національних і світових інформаційних ресурсів для використання; оперативності одержання інформації для прийняття рішень незалежно від складності питань і обсягів оброблюваної інформації; забезпеченню достовірності, повноти та оперативності наданої інформації; забезпеченню прозорості в наданні інформації в галузі е-врядування створенню власного потужного інформаційного ресурсу; впровадженню електронної книговидачі в бібліотеках ЦБС; ефективному використанню новітніх цифрових Інтернет-технологій; ефективному використанню кадрового потенціалу ЦБС. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Модернізація існуючої комп’ютерної мережі та перетворення бібліотек на сучасні, потужні, базові документально-інформаційні комплекси; створення інформаційних електронних ресурсів власної генерації та участь у створенні корпоративних ресурсів; організація доступу до інформаційних ресурсів за рахунок удосконалення процесу обслуговування в автоматизованому режимі та використання новітніх мережевих і комп’ютерних технологій; забезпечення доступу до сервісів в системі електронного урядування; організація навчання населення інформаційно-комунікаційним технологіям та сервісам е-урядування. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 90 | 95 | 98 | 283 |
| Джерела фінансування: | Кошти зацікавлених органів державної влади, міністерств і відомств, які можуть здійснювати додаткове фінансування та матеріальне забезпечення робіт зі створення і реалізації проекту; інвестиційні програми та проекти міжнародних і вітчизняних фінансових організацій; кошти підприємств різної форми власності, зацікавлених у комерційному використанні послуг, що можуть надаватися засобами, створеними в рамках проекту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Фінансування: міські органи влади, міжнародні донори, міські підприємства різної форми власності Партнерство: бібліотеки Миколаївської області, Українська бібліотечна асоціація (УБА), бібліотечні консорціуми, Програма «Бібліоміст» тощо |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.6) Капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м.Миколаєва по вул. Потьомкінській, 143-А у м.Миколаєві |  |  |  |
| Цілі проекту: | Капітальний ремонт будівлі Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького з використанням енергозберігаючих технологій з метою створення комфортних умов для обслуговування громадян |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Обслуговує 22 тисячі користувачів, протягом року бібліотеку відвідують близько 240 тисяч городян |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Протягом багатьох років бібліотека має проблему створення нормального теплового режиму в її приміщеннях, яка дотепер залишається невирішеною. Середня температура взимку становить + 3-60, влітку - + 38-400, що є неприпустимим, і відповідно до умов охорони праці вимагає закриття бібліотеки. У декількох приміщеннях у результаті накопичення додаткової вологості утворюється конденсат, який приводить до процесу гниття й поширення гнильного грибка, що особливо не- сприятливо впливає на книжковий фонд бібліотеки та на стан здоров’я співробітників. Конструкція вікон не забезпечує економію теплоенергії. У зв'язку з недосконалою щільністю притвору відбувається проникнення пилу, води, холодного повітря. Все це негативно впливає на мікроклімат приміщень. Проблему може вирішити впровадження енергозберігаючих технологій у Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького в ході проведення капітального ремонту: утеплення покрівлі, зовнішніх стін фасаду будівлі, заміна існуючих вікон та дверей, модернізація системи опалення та опалювальних приладів, заміна вентиляційної системи. Це сприятиме створенню комфортних умов для користувачів бібліотеки, дасть високий економічний та соціальний ефект, підвищить імідж закладу культури та міста. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Знижено затрати на опалення; збережено тепло в середині будівлі; виведено зовні вологу зі стін; проведено запобігання виникненню плісняви в приміщеннях бібліотеки; збільшено строк служби несучих стін завдяки зменшенню виникаючих температурних деформацій; створено комфортні умови для користувачів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна вентиляційної системи із встановленням калориферів теплопостачання, системи холодопостачання та електрообладнання заміна системи опалення; утеплення покрівлі з встановленням погодного регулювання, електроосвітлення та анти обмерзання; заміна вікон і дверей на металопластикові; утеплення стін фасаду, підвалу та цоколю; проведення ремонтних робіт; благоустрій території, що включає ремонт огорожі та асфальтобетонного покриття. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2016 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 2700,00 | 4626,0 | - | 7326,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.7) Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти закладів культури і мистецтв |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція нежитлового будинку (Будинок офіцерів флоту) по вул. Артилерійський, 7 під Миколаївський міський палац культури і мистецтв. Відновлення пам’ятки архітектури та історії національного значення шляхом повної реконструкції для здійснення завдань та мети статутної діяльності Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, який створено на базі колишнього Будинку офіцерів флоту, відродження культурної діяльності на його території. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Задоволення потреби мешканців міста, створення умов для їх дозвілля та відпочинку |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Повна реконструкція та відновлення будівель, споруд та комунікацій колишнього Будинку офіцерів флоту: закупівля матеріалів, будівельного обладнання, меблів, офісної техніки, музичних інструментів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Задоволення потреби мешканців міста у мистецькому аматорстві та іншій самодіяльній творчій ініціативі, створення умов для їх дозвілля та відпочинку, реалізація державної, регіональної та міської політики у сфері культури |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі під організацію дозвілля та реалізацію творчого потенціалу різних верств населення дасть змогу в організації виставок, конкурсів, концертів, фестивалів, організаційно – масових заходів, роботу гуртків, студій та любительських об’єднань, підготовку та проведення тематичних, театрально – розважальних, концертних, ігрових, видовищно - спортивних, танцювальних, літературно – художніх, обрядових, рекреаційно-відновлювальних та інших культурологічних програм та проектів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 24445,5 | - | 24445,5 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.8) Створення Центру збереження рідкісних і цінних видань на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення доступу мешканців області до фонду рідкісних і цінних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 27 тис. користувачів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Фонд рідкісних і цінних видань є скарбом будь-якої бібліотеки і нараховує близько 51 тис. прим. Ця унікальна частина фонду має історичну та культурну цінність і має бути збережена для нащадків. Але під впливом часу та інших шкідливих чинників, таких як сонячне проміння, перепади температур та вологості, книжкові колекції зазнають поступових фізичних пошкоджень. Переведення цих видань в електронний вигляд (оцифровка) зі збереженням унікальності документа обмежить кількість книговидач першоджерел і, відповідно, зробить ці документи доступними для усіх користувачів бібліотеки. У рамках проекту планується здійснювати оцифровку рідкісних і цінних видань, сформувати електронну базу даних та забезпечити доступ до Електронного музею книги мешканців Миколаївського регіону. Цей технологічний процес планується здійснювати на базі відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті реалізації проекту буде: переведено фонд рідкісних і цінних видань у цифровий формат; сформовано повнотекстову електронну базу даних рідкісних і цінних документів; створено умови для комфортного та відкритого доступу мешканців Миколаївського регіону до фонду рідкісних та цінних видань в електронному форматі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання спеціалізованого технічного обладнання (кольоровий планетарний сканер формату А1, педаль управління сканером, магнітні смуги для фіксації газет, книжкова колиска, кольоровий принтер), програмного забезпечення (модуль для перетворення відсканованих пакетів у формат PDF, 3 пакети Windows 7), комп’ютерного обладнання (3 ПЕОМ). Здійснення процесу оцифровки рідкісних і цінних видань та формування електронної бази даних з метою створення Електронного музею книги. Забезпечення доступу користувачів до Електронного музею книги на 2-х спеціалізованих автоматизованих робочих місцях. |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2015 року - грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 586,00 | 22,00 | 5,00 | 613,00 |
| Джерела фінансування: | Спонсорські кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, спонсори, благодійні фонди |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.9) Відкриття Центрів вільного доступу до мережі Інтернет |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення вільного безкоштовного доступу жителів громади до мережі Інтернет, надання нових бібліотечних послуг, створення рівних можливостей у пошуку інформації різним категоріям відвідувачів бібліотеки, у тому числі людям з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтовна кількість отримувачів вигод – 116999 чол. Арбузинський р-н – 3150 чол. (с. Костянтинівка); Баштанський р-н - 13628 чол. (с. Виноградівка, с. Добре, с.Добра Криниця, с.Костичі, с.Лоцкине, с.Мар’ївка, с.Новоєгорівка, с.Новоіванівка, с.Новоолександрівка, с. Новопавлівка, с. Піски, с. Старогорожене, с. Явкине); Березанський р-н – 5186 чол. (с. Дмитрівка, с. Комісарівка, с.Красне, с. Краснопілля, с. Червоноукраїнка, с.Чапаєвка); Березнегуватський р-н – 4996 чол. (с. Мурахівка, с. Калуга, с.Лепетиха, с. Нововолодимирівка, с. Маліївка, с. Сергіївка); Братський р-н – 2780 чол. (с. Новокостянтинівка, с.Надеждівка, с. Новомар’ївка, с. Обухівка, с. Сергіївка); Веселинівський р-н - 6335 чол. (с. Ставки, с. Новосвітлівка, смт Кудрявцівка, с. Покровка, с. Катеринка, с. Михайлівка); Вознесенський р-н – 3303 чол. (с. Бузьке, с. Новосілківське). Врадіївський р-н – 3780 чол. (с. Федорівка, с.Сирове, с.Новопавлівка, с. Гуляницьке, с.Захарівка); Доманівський р-н – 2158 чол. (с. Прибужжя); Жовтневий р-н - 17565 чол. (с. Воскресенське, с. Калинівка, с. Мирне, с. Котляреве, с. Новоселівка, с. Михайло-Ларине, с. Новогригорівка, с. Пересадівка, с. Капустине); Казанківська р-н – 3840 чол. (с. Миколаївка; с. Новоданилівка, с. Новолазарівка, с. Новофедорівка, с. Троїцько-Сафонове); Кривоозерський р-н – 5932 чол. (смт Криве Озеро1, с. Курячі Лози, с. Мала Мечетня, с. Секретарка); Миколаївський р-н – 4920 чол. (с. Кир`яківка, с. Ковалівка, с. Кірове); Новобузький р-н – 17409 чол. (м. Новий Буг, с. Вільнозапоріжжя, с. Новоюр’ївка); Новоодеський р-н - 876 чол. (с. Костянтинівка); Первомайський р-н - 19700 чол. (с. Грушівка, с. Бандурка, с. Кримка, с. Кумари, с-ще Підгородня, с. Полтавка, с. Жовтневе, с. Кам’яна Балка, с. Кінецьпіль, с. Лиса Гора 2, с. Синюхин Брід, с. Тарасівка, с. Чаусове1, с. Зелені Кошари, с. Іванівка, с. Катеринка, с. Романова Балка, с. Степківка, с. Чаусове Друге); Снігурівський р-н – 1441 чол. (с. Широке, с. Червона Долина). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мережа бібліотек області нараховує 504 бібліотеки: 3 обласні, 402 сільські, 58 міських, 22 центральні для дорослих, 19 центральних для дітей. Сільські бібліотеки-філії (89 од.) забезпечують функціонування 191 комп’ютера, у тому числі 154 комп’ютерів з доступом до Інтернет. Внаслідок реалізації проекту жителі громади матимуть можливість вільного доступу до мережі Інтернет: соціальних мереж, зможуть використовувати їх для саморозвитку, самоосвіти та самовдосконалення, долучатись до справи розвитку держави, забезпечення її єдності, національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства. Проект сприятиме розповсюдженню комп’ютерної грамотності та вдосконаленню навиків роботи з комп’ютерною технікою та орієнтуванню в інформаційному просторі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті реалізації проекту буде: створено умови для задоволення культурних запитів жителів сільських громад Миколаївської області; забезпечено населення повним спектром бібліотечних послуг, у тому числі сервісними та інноваційними; забезпечено якісний процес поінформованості громадян через вільний доступ до мережі Інтернет; навчено комп’ютерній грамотності всіх бажаючих користувачів бібліотек. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення на базах бібліотек Центрів вільного доступу до Інтернет. Удосконалення матеріально-технічної бази бібліотек та забезпечення Центрів відповідною технікою та меблями. Підготовка бібліотекарів-консультантів з питань комп’ютерної грамотності. Залучення волонтерів до роботи в Центрах вільного доступу до Інтернет. Організація широкої PR-кампанії серед населення громади про можливості інформаційного ресурсу бібліотеки. Організація соціокультурних заходів із залученням ресурсу Інтернет-центрів. Особливе місце в соціокультурній діяльності займатиме робота із саморозвитку та самовдосконаленню особистості. Організація навчання роботі з комп’ютерною технікою та орієнтуванню в пошукових системах користувачів бібліотеки. Забезпечення населення повним спектром бібліотечних послуг, у тому числі сервісними та інноваційними. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січень 2015 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1601,8 | 2119 | 2357 | 6077,8 |
| Джерела фінансування: | Спонсорські кошти, донорські кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, спонсори, благодійні фонди |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.10) Ремонтно-реставраційні роботи фасаду Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури як пам’яток культурної спадщини. Організація виставок, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання, залучення мешканців до проведення державних, національних та релігійних свят. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відтворенні архітектурної спадщини закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшенні умов перебування громадян в закладі культури, забезпеченню проведення культурно-просвітницьких заходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту буде досягнуто основної мети – для населення заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку, оскільки він зможе функціонувати цілий рік у належних умовах. Реалізація цього проекту сприятиме розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості. Приміщення музею надаватимуться в оренду для проведення виставок, тематичних вечорів, інформаційно-методичних та інших заходів і відповідно будуть одержуватись додаткові кошти для подальшого поліпшення матеріальної бази закладу культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі, відтворення закладу культури як пам’ятки архітектурної спадщини |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 400,0 | 4000,0 | - | 4400,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, місцевий бюджет, державний бюджет, донори та спонсори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.11) Реконструкція цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» для розміщення Миколаївської обласної філармонії, м. Миколаїв, вул. Бутоми, 1-А» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури, створення сприятливих умов для розвитку особистостей, організація відпочинку, дозвілля, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання, залучення мешканців до проведення державних, національних та релігійних свят. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відновленні закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшенні умов перебування мешканців в закладі культури, забезпеченню проведення культурно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту, оскільки він зможе функціонувати цілий рік, буде досягнуто основної мети – заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку. Реалізація цього проекту сприятиме розвитку професійної та самодіяльної художньої творчості, розвитку сучасної індустрії дозвілля молоді, посиленню роботи творчих спілок та об’єднань, збільшенню кількості творчих колективів. Приміщення надаватимуться в оренду для проведення виставок, тематичних вечорів, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів та концертів, інформаційно-методичних та інших заходів, отже будуть одержуватись додаткові кошти для подальшого поліпшення матеріальної бази закладу культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція цілісного майнового комплексу колишнього кінотеатру «Іскра» для розміщення Миколаївської обласної філармонії, м. Миколаїв, вул. Бутоми, 1-А» |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 28000,0 | 28000,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, подача на конкурс державного фонду регіонального розвитку на 2017 |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Обласна адміністрація, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.12) Реставрація музею «Старофлотські казарми» казарми № 3 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури, як пам’яток культурної спадщини. Організація виставок, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання, залучення мешканців до проведення державних, національних та релігійних свят. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відтворенні архітектурної спадщини закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшенні умов перебування мешканців у закладі культури, забезпеченні проведення культурно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту, оскільки він зможе функціонувати цілий рік, буде досягнуто основної мети – заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку, вивченню історії рідного краю. Реалізація цього проекту сприятиме розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості. Приміщення музею надаватимуться в оренду для проведення виставок, тематичних вечорів, інформаційно-методичних та інших заходів, отже будуть одержуватись додаткові кошти для подальшого поліпшення матеріальної бази закладу культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі, відтворення закладу культури як пам’ятки архітектурної спадщини |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 2000,0 | 2000,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу, місцевий бюджет, державний бюджет, донори та спонсори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Обласна адміністрація, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.13) Санація будівлі комунального закладу культури «Обласного палацу культури» за адресою пл. Суднобудівників, 3 у м. Миколаєві (капітальний ремонт)» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури, створення сприятливих умов для розвитку особистостей, організація відпочинку, дозвілля, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання, залучення мешканців до проведення державних, національних та релігійних свят. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відновленні закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшенні умов перебування мешканців в закладі культури, забезпеченню проведення культурно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту, оскільки він зможе функціонувати цілий рік буде досягнуто основної мети – заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку. Реалізація цього проекту сприятиме розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, розвитку сучасної індустрії дозвілля молоді, посиленню роботи творчих спілок та об’єднань, збільшенню кількості творчих колективів. Приміщення надаватимуться в оренду для проведення виставок, тематичних вечорів, музичних, фольклорних,театральних фестивалів, конкурсів та концертів, інформаційно-методичних та інших заходів, отже будуть одержуватись додаткові кошти для подальшого покращення матеріальної бази закладу культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі, відновлення закладу культури |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 9459,8 | - | - | 9459,8 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Обласна адміністрація, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.14) Реставрація фасаду будівлі музею « Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1944 рр.» м. Миколаїв вул. Лягіна, 5 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури, як пам’яток культурної спадщини. Організація виставок, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання, залучення мешканців до проведення державних, національних та релігійних свят. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відтворенні архітектурної спадщини закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшенні умов перебування мешканців в закладі культури, забезпеченні проведення культурно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту, оскільки він зможе функціонувати цілий рік, буде досягнуто основної мети – заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку молоді, вивчення історії. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі, відтворення закладу культури як пам’ятки архітектурної спадщини |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 120,0 | - | 120,0 |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | обласна адміністрація, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.15) Реставрація фасаду музею суднобудування та флоту, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури як пам’яток культурної спадщини. Організація виставок, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | мешканці міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відтворенні архітектурної спадщини закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшення умов перебування мешканців у закладі культури, забезпеченні проведення культурно-просвітницьких заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту, оскільки він зможе функціонувати цілий рік, буде досягнуто основної мети – заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку молоді, вивчення історії |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі, відтворення закладу культури як пам’ятки архітектурної спадщини |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 350,0 | - | 350,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет у межах наявного фінансового ресурсу |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Обласна адміністрація, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.16) Створення гри «Віртуальний острів дружби» (підвищення толерантної культури підростаючого покоління) (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення гри «Віртуальний острів дружби» з використанням вільного доступу до мережі Інтернет, підвищення толерантної культури підростаючого покоління і попередження міжнаціональних конфліктів за допомогою ігрових форм роботи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаїв та Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Користувачі обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна та бібліотек Миколаївської області, що обслуговують дітей, та потенційні користувачі дитячого і дорослого населення, які зацікавляться цією темою. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | „Віртуальний острів дружби” - це гра, що зорієнтує покоління сучасних дітей до ідеї толерантності, які в подальшому зможуть правильно сприймати і розуміти єдність людства, взаємозв'язок і взаємозалежність всіх і кожного, що живуть на планеті, будуть здатні розуміти і поважати звичаї, погляди і традиції інших людей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено віртуальну гру. Запроваджено інноваційну послугу в бібліотеці. Організовано психологічно-сприятливу ситуацію для саморозкриття та спілкування дітей різних національностей. Сформовано у дітей розуміння такого поняття як «толерантність». Прищеплено підростаючому поколінню норми толерантної поведінки і культури у суспільстві. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення віртуальної гри з чотирьох розділів: «Острів веселих мандрівників», «Казковий острів», «Острів зустрічей», «Сам собі психолог». Розробка віртуальної виставки „Дружать діти всієї планети”; веб-ліографічного покажчика за тематикою проекту. Проведення конкурсу та віртуальної вікторини „МИ – жителі однієї планети” серед учасників гри. Створення інформаційного буклета "Дружать діти, дружать народи" (друкована та он-лайн версії). Проведення урочистої презентації проекту "Віртуальний острів дружби". |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 34,2 | 3,2 | 37,4 |
| Джерела фінансування: | Міжнародний та національний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Партнери: Рада національних товариств Миколаївської області; Група волонтерів проекту, яка складається з представників молодіжних об’єднань національних товариств, вихователів та вихованців національних шкіл міста. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1 Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.17) Реконструкція історичного будинку колишнього будинку офіцерів флоту у м. Очаків |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток туристичної сфери міста, популяризація туристичного потенціалу міста, формування інформаційної платформи розвитку туристичної сфери міста |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Очаків |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Жителі нашого - міста 14,5 тис.чол. та гості міста. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція історичного будинку колишнього будинку офіцерів флоту |  |  |  |
| Очікувані результати: | зростання туристичної привабливості міста; формування позитивного туристичного іміджу міста на вітчизняному та міжнародному ринках. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | розробка проектної документації пошук інвесторів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 8000,0 | 8000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державне-приватне партнерство, 2017 - подача на конкурс державного фонду регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, Міністерство фінансів України, Миколаївська обласна державна адміністрація, міська рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.1.18) Реконструкція закладів культури та мистецтв у містах і районах Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження закладів культури на селі, створення сприятливих умов для розвитку творчих особистостей та збереження культурної спадщини. Організація відпочинку, дозвілля, культурно-просвітницька робота, патріотичне виховання, залучення мешканців сіл до проведення державних, національних та релігійних свят. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Арбузинський, Новоодеський, Братський, Вознесенський, Доманівський райони, м.Снігурівка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 13 395 |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у відтворенні сільського закладу культури, реконструкції будівлі, поліпшенні умов перебування громадян у сільському закладі культури, забезпеченні проведення культурно-просвітницьких заходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завдяки проекту буде досягнуто основної мети – для населення села заклад культури стане місцем спілкування, інтелектуального і творчого розвитку, оскільки він зможе функціонувати цілий рік у належних умовах. Реалізація цього проекту сприятиме розвиткові професійної та самодіяльної художньої творчості, розвитку сучасної індустрії дозвілля молоді, посиленню роботи творчих спілок та об’єднань, клубів за інтересами, збільшенню кількості творчих гуртків, груп, об’єднань. Приміщення надаватимуться в оренду для проведення виставок, тематичних вечорів, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів та концертів, інформаційно-методичних та інших заходів, отже будуть одержуватись додаткові кошти для подальшого поліпшення матеріальної бази закладу культури. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція колишнього приміщення контори правління колгоспу під клуб та бібліотеку в с. Михайлівка Новоодеського району; реконструкція будинку культури в смтАрбузинка Миколаївської області; реконструкція Новокрасненського сільського будинку культури Арбузинського району; реконструкція Іванівського сільського будинку культури Арбузинського району; реконструкція Садівського сільського будинку культури Арбузинського району; реконструкція Сергіївського сільського будинку культури Братського району; реконструкція Щербанівського сільського будинку культури Вознесенського району; реконструкція Прибузького сільського будинку культури Доманівського району; реконструкція сільського клубу в с. Суха Балка Доманівського району; реконструкція покрівлі районного будинку культури у м.Снігурівка; реконструкція закладів культури Очаківського району. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5110, 2 | 26031,6 | 6866,2 | 38008,1 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, Фонд регіонального розвитку, донори та спонсори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація, обласне управління капітального будівництва облдержадміністрації |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.2. Розвиток мистецької освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.2.1) Ремонт і реконструкція закладів мистецької освіти |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належних, сучасних умов діяльності дитячих шкіл мистецтв в сільській місцевості шляхом проведення ремонтних робіт; покращення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей і юнацтва. підвищення привабливості проживання в сільській місцевості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Олександрівка, с Трикрати. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громади с.Трикрати, смт Олександрівка, 230 учнів (щорічний плановий контингент учнів шкіл мистецтв), 18 викладачів, 1010 дітей від 6-ти років та юнацтва с.Трикрати і смт Олександрівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у проведенні ремонтних робіт, створенні безпечних умов навчання в дитячих школах мистецтв з розгалуженою системою профільних дисциплін: музичне мистецтво; образотворче мистецтво; хореографічне мистецтво; театральне мистецтво. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено належні умови для розвитку творчих здібностей дітей та юнацтва, поліпшено якість навчально-виховного процесу та культурно-просвітницької діяльності Трикратської та Олександрівської дитячих шкіл мистецтв; забезпечено якісне навчання дітей і підлітків різних видів мистецтва, естетичне виховання учнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція Трикратської дитячої школи мистецтв, яка знаходиться у приміщенні історико-культурної пам’ятки, - садиби В.П.Скаржинського. Реконструкція Олександрівської дитячої школи мистецтв. |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2016 року– грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,0 | 200,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, державний бюджет, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Обласна державна адміністрація, Вознесенська районна державна адміністрація, Вознесенська районна рада, сектор культури Вознесенської райдержадміністрації, заклади культури, жителі району. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.5.3. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.3.1) Реставрація та збереження пам’яток археологій, історії, культури, садово-паркового мистецтва |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення замін, реконструкцій, капітальних ремонтів захоронень на Монументі Слави з метою гідного вшанування пам’яті загиблих героїв. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територіальна громада Добренської сільської ради |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всі мешканці територіальної громади, покоління родичів загиблих воїнів часів війни |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Дбайливе ставлення до пам’яток Великої Вітчизняної війни та виховання патріотизму поколінь є одним із критеріїв зрілості та розвитку суспільства. Належне зберігання та використання пам’яток-це показник,за яким оцінюється рівень розвитку країни, важливий чинник в патріотичному вихованні підростаючого покоління та активної інтеграції України до світового культурного співтовариства. Актуальність проекту полягає в тому, що фізичний стан пам’яток ВВВ, продовжує погіршуватись і характеризується в наш час як незадовільний. Це обумовлюється необхідністю впровадження комплексного планового підходу до збереження об’єктів пам’яті. Всі вони збудовані у минулому столітті, тому внаслідок природного старіння та впливу зовнішніх факторів вони вже не підлягають косметичному ремонту. Проведення замін, реконструкцій, капітальних ремонтів з метою гідного вшанування пам’яті загиблих героїв, визволителів нашої територіальної громади має велике моральне, виховне значення та є достойним актом вдячності живим ветеранам |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження дієвого механізму об’єднання зусиль громади, органів місцевого самоврядування для збереження пам’яток війни, які розташовані на території сільської ради. Набуття досвіду щодо залучення у проектний спосіб коштів не тільки з місцевого бюджету на проведення реконструкції та капітального ремонту Монументу Слави, але й створення Алеї Пам’яті. Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, готовність до захисту своєї Вітчизни. Урочисте відкриття після реконструкції та капітального ремонту Монумента Слави |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єкта. Оголошення конкурсу на ескіз проекту. Придбання матеріалів та здійснення реконструкції та капремонту. Затвердження видатків партнерів проекту. Створення Алеї Пам’яті. Громадський контроль за всіма етапами реалізації проекту. Урочисте відкриття об’єкта після реконструкції та капремонту. |  |  |  |
| Період здійснення: | вересень 2015 року – грудень 2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100,0 | 300,0 | - | 400,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, внесок громади, благодійні кошти Ради соціального партнерства, кошти громадської організації |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Конкурсний комітет обласної ради, Добренська сільська рада, ГО «Мрії збуваються», Рада соціального партнерства |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.5.4 Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.4.2) Виховання майбутнього Захисника України. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Миколаївській області моделі розвитку військово-патріотичного та фізичного виховання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Учасники навчально-виховного процесу загальноосвітніх, професійно -технічних, вищих та позашкільних навчальних закладів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Моніторингове дослідження стану військово-патріотичного та фізичного виховання учнів. Визначення і обґрунтування стратегій удосконалення розвитку військово-патріотичного та фізичного виховання, підвищення його ефективності; модернізація системи роботи навчальних закладів області з питань військово-патріотичного та фізичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді; консолідація діяльності всіх структур громадянського суспільства щодо патріотичного виховання підростаючого покоління. Проведення заходів військово-патріотичного та фізичного спрямування серед учнівської та студентської молоді. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підготовлено пакет нормативно-правових документів. Надано інформаційну, методичну підтримку щодо впровадження проекту. Організовано та проведено цикл освітніх виїзних, он-лайн-семінарів (вебінарів), конференцій щодо надання практичної методичної допомоги з питань організації військово-патріотичного та спортивного виховання. Висвітлено ідеї проекту в тематичних телевізійних та радіопередачах, друкованих засобах масової інформації. Модернізовано матеріально-технічну та навчально-методичну бази кабінетів предмета «Захист Вітчизни». Вивчено та узагальнено стан викладання предметів «Захист Вітчизни» та «Фізична культура». Вивчено та поширено передовий педагогічний досвід з військово-патріотичного та фізичного виховання. Розроблено та впроваджено інноваційну модель виховання майбутнього захисника України. Удосконалено системи навчання молоді щодо оволодіння основами військової справи, підвищення рівня фізичної підготовки. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Організувати та провести: моніторингове дослідження стану військово-патріотичного та фізичного виховання учнів Миколаївщини; обласну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми національно-патріотичного та фізичного виховання в сучасній школі»; стратегічний семінар «Стан і перспективи розвитку військово-спортивного виховання молоді Миколаївщини (з напрацюванням програм регіонального розвитку військово-спортивного виховання учнівської молоді)»; всеукраїнський семінар-практикум з підготовки до проведення Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); малі олімпійські ігри для малечі Миколаївщини; обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Захист Вітчизни»; модернізація матеріально-технічної бази кабінетів предмету «Захист Вітчизни», гуртків, секцій військово-патріотичного та фізичного напряму; відкриття обласного патріотичного центру «Україна- це Ми!»; фестиваль з національного виду спорту нашої держави «Хортингу»; фестиваль бардівської патріотичної пісні; навчально-польові збори з допризовною молоддю на базі військових частин та в польових умовах. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 700 ,0 | 1800,0 | 2 500, 0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації, Національний університет ім. В.О. Сухомлинського (кафедра військової підготовки), військові комісаріати, відділ фізичної культури та спорту Миколаївської облдержадміністрації, обласний методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, громадські патріотичні організації, навчально-виховні заклади освіти |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 2.5.4 Збереження народних традицій і фольклору, розвиток народної творчості, відродження художніх промислів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5.4 1) «Розвиток Будинку дитячої та юнацької творчості – запорука всебічного розвитку дітей та молоді, збереження культурної спадщини українського народу на території Баштанського району» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Об’єднання зусиль держави, органів місцевого самоврядування, освіти, приватних структур, територіальної громади по створенню сучасного культурно-розважального комплексу позашкільного закладу (Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського району) для проведення культурно-масових, пізнавально-розважальних заходів різних рівнів для всіх категорій учнівської молоді району, всебічного їх залучення до змістовного, організованого, розвиваючого дозвілля, отримання необхідної профорієнтаційної інформації, розвитку талантів та здібностей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Реалізований проект матиме вплив на дітей та молодь, які проживають на території міста Баштанки та Баштанського району. Будинок дитячої та юнацької творчості є закладом районного рівня, який надає послуги дітям та молоді як міста, так і району, шляхом проведення фестивалів, конкурсів, свят, пізнавально-розважальних заходів, семінарів, методичних об’єднань тощо. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Понад 6000 дітей, молоді м. Баштанки та Баштанського району. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект не потребує капітальної перебудови приміщення кінотеатру. Коробка сцени монтується з металоконструкцій з урахуванням приєднання підвісного механічного обладнання. Планшет сцени конструюється з дерев’яного пожежестійкого бруса. Забезпечення освітлення буде здійснюватися LED – світлодіодними технологіями з протоколом управління DMX-512. Сцена обладнується роздвижним відеоекраном. Металоконструкція з деталями руху основної завіси обладнується електроприводом та дистанційним управлінням. Проектом передбачено обладнання внутрішнього туалету, для якого вже є окрема кімната з підведеною водою. Поряд із приміщенням кінотеатру проходить каналізаційна мережа. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті реалізації проекту зал кінотеатру Будинку дитячої та юнацької творчості буде переобладнано у кіноконцертний зал. Реконструйоване приміщення кінотеатру територіальною громадою міста буде використано для підготовки та проведення різноманітних глядацько-розважальних та агітаційно-пізнавальних заходів. Будинок дитячої та юнацької творчості матиме сучасні умови для концертної, репетиційної роботи колективів художньої самодіяльності, роботи з молоддю міста у вечірній час, проведення платних заходів. Дитячо-юнацькою спортивною школою, бібліотекою, загальноосвітньою школою №1, які розташовані біля кінотеатру та не мають актових приміщень зі сценою, буде отримано можливість за домовленістю користуватися приміщенням для проведення заходів та роботи з батьками. У ході виконання проекту передбачено формування у громадян та молоді усвідомленої необхідності розвитку власних здібностей, всебічного розвитку особистості, акцентування користі культурного відпочинку, мотивування відмови від поганих звичок. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення підготовчих заходів та консультацій щодо зміцнення наявної матеріально-технічної бази. Засідання ініціативної групи. Розподіл доручень та обов’язків. Підготовка проектно-кошторисної документації, погодження проекту з відповідними службами, експертиза проекту, укладання договорів з підприємствами. Залучення коштів інвесторів для спільної реалізації проекту. Проведення реконструкції кінотеатру. Проведення семінару. Аналіз результатів реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | з липня 2015 року до грудня 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 266,8 | 266,7 | 533,5 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Баштанська районна державна адміністрація, відділ освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації |  |  |  |
| Інше: | Для реалізації проекту буде використано проектно-кошторисну документацію. |  |  |  |