Напрям  3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення.

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.1.1) Відродження екосистеми Артемівських ставків та відновлення промислового розведення риби (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відродження екосистеми, забезпечення додаткової зайнятості населення, поліпшення умов проживання населення на даних територіях. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Новоодеський район, с. Артемівка, с. Ясна Поляна |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | населення Новоодеського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Внаслідок реалізації проекту мають бути відновлені водні дзеркала 3 ставків загальною площею близько 60 гектарів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Можливість відновлення промислового розведення риби, поліпшення пасовищ, які знаходяться навколо ставків (як результат - збільшення поголів’я великої рогатої худоби), організація культурного відпочинку населення. Створення 16 нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення громадського об'єднання; підготовка робочого проекту; проведення робіт з розчистки плес. |  |  |  |
| Період здійснення: | З 01.08.2015 року до 01.10.2016 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,00 | 600,00 | 900,00 |
| Джерела фінансування: | Державно-приватне партнерство, місцевий бюджет, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громада сіл, сільська рада - організація та співфінансування. Місцеві фермери та будь-яка будівельна організація. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.1.1. Підтримка нетрадиційних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.1.2) Впровадження проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. «Реконструкція дитячого містечка «Казка» у м. Баштанка Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: | «Реконструкція дитячого містечка «Казка» в м. Баштанка Миколаївської області». Метою цього проекту є створення безмежних можливостей для виховання дітей, підлітків і молоді, які відкриють для кожного з вихованців простір для розвитку ініціативності та самостійності, інтелектуальних і творчих здібностей, розкриють різноманітні форми організації ігрової та розважальної діяльності як надійного засобу навчання, фізичного, естетичного та інтелектуального розвитку особистості. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Баштанка |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Діти, підлітки, молодь, їх батьки та родичі, а також люди похилого віку, які є мешканцями міста, - 13,2 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Модернізація об’єктів соціально-культурної сфери, надання якісних культурних послуг з духовного, естетичного, морального розвитку дітей та їх відпочинку, впровадження системного підходу для забезпечення розвитку інфраструктури міста |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Поліпшення умов проживання та відпочинку дітей, підлітків та молоді. 2. Продовжено процес реформування інфраструктури та благоустрою території міста. 3. Виконано заходи із забезпечення зменшення злочинності та протиправних випадків поведінки громадян у місцях масового відпочинку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Розрахунок загального бюджету проекту, затвердження проекту та бюджетних призначень для виконання проекту на сесії міської ради, заключення угоди з підрядною організацією на проведення реконструкції, забезпечення оплати актів виконаних робіт з виконання проекту, інформаційне забезпечення заходів проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | з (місяць / рік) до (місяць / рік): |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 849,0 | 1440,00 | - | 2289,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, організації партнери – Баштанський районний центр занятості. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи виконавчої влади, міська рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.2.1) Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з метою організації вирощування органічної продукції |  |  |  |
| Цілі проекту: | Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Поліпшення рівня життя громадян Добренської сільської ради |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 17 чоловік місцевого населення будуть забезпеченні робочими місцями, на території області з’явиться додатково високоякісне, екологічно чисте, недороге м'ясо. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наразі на селі мала зайнятість населення, особливо молоді. Завдяки організації навчання у сфері ведення сільськогосподарського бізнесу, зацікавленість у переселенні в сільську місцевість виявить молодь, що потребує допомоги у ході реалізації бізнес-планів. Здійснюватиметься підготовка людей до об’єднання, надаватиметься допомога в організації вирощування екологічно чистої та/або органічної овочевої продукції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з метою вирощування тепличної продукції, виробництва продукції тваринного походження, садівництва. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Організувати три ферми сімейного типу з вироблення молочної продукції. Створити умови для поповнення знань у сфері інноваційних технологій, семінари-зустрічі для обміну досвідом. |  |  |  |
| Період здійснення: | з листопада 2015 року до листопада 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, інші джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Партнери з виконання проекту – приватні підприємства, землекористувачі; Реалізація проекту - ферми сімейного типу. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.2.2) Будівництво навчально-науково-виробничого свинокомплексу аграрного університету (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Мета проекту – створити сучасне підприємство на базі використання найновітніших вітчизняних та світових досягнень у технології ведення галузі свинарства для проведення наукової та навчальної діяльності, забезпечення населення Миколаївської області та інших регіонів високоякісною свининою, а сільськогосподарських підприємств та населення – племінним молодняком. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада міста Миколаєва, а також всього регіону. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект пропонує створення підприємства та впровадження технології виробництва товарної свинини. Виробнича програма передбачає отримання та відгодівлю товарного й племінного молодняку свиней у кількості 3900 голів на рік, до моменту досягнення тваринами живої маси 120 кг та реалізації продукції в живій вазі. Проект планується реалізувати на основі використання спеціалізованих порід та синтетичних ліній свиней м’ясного напряму продуктивності (велика біла, ландрас, дюрок, п’єтрен, «альба», «макстер», «оптимус», «кантор») на фоні збалансованої годівлі комбікормами власного виробництва. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення підприємства та впровадження технології виробництва товарної свинини. Кількість створених робочих місць – 25. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво і придбання обладнання, забезпечення технологічного процесу у безприбутковий період, придбання основного стада. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 79680,1* | 79680,1* | 159360,2* |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, державний бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївський національний агарний університет, органи місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Інше: | Рівень готовності інвестиційного проекту – 100%. Строк окупності проекту - 5,5 років. |  |  |  |

* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.2.3) Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Виробництво екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії; створення нових робочих місць; наповнення місцевого бюджету. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Березнегуватський район |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення Березнегуватського району та Миколаївської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Капітальні споруди, які придбані кооперативом, знаходяться в доброму стані. В наявності всі комунікації, в тому числі вода та каналізація. Розроблений бізнес-план, відведені земельні ділянки, є приміщення для цеху. Потужність виробництва становить 100 тонн на добу. Стан реалізації проекту - 70 відс. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Виробництво біологічного продукту - випуск рафінованої олії без застосування хімічних речовин. Розфасовка олії та реалізація її населенню Миколаївської області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво цеху з виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 року до 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 3 000 | 4 500 | 4 000 | 11 500 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, власні кошти, кошти інвесторів, кредитні ресурси. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України , бізнес, міжнародний донор. |  |  |  |
| Інше: | В Україні немає аналогів рафінованої олії, яка випускається фізичним методом без використання хімічних речовин. |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.2. Підтримка виробництва органічної продукції та екологічно чистих продуктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.2.4) Реконструкція приміщень навчально-виробничого комплексу "Еко-свині" (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Основним завданням підприємства є утримання, відгодівля і реалізація свиней у вигляді тушок вищої якості переробним підприємствам . |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв, Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Переробні підприємства, цехи, населення області, створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підприємство "ЕКО-СВИНІ" створено з метою забезпечення ринку та переробних підприємств Миколаївської області якісною, високопоживною сировиною, яка має унікальні дієтичні властивості. Стратегічні переваги проекту не обмежені ринком збуту, і попит на свинину характеризується стійкою тенденцією до підвищення. Свинина відзначається високим вмістом повноцінного і легкоперетравного білка, а також незамінних амінокислот. Зацікавленість переробних підприємств та населення як в партнері та виробнику висока, співробітництво з підприємством дозволить мінімізувати транспортні витрати, знизити собівартість продукції, сприятиме розширенню ринку збуту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення нових робочих місць; забезпечення випуску екологічно чистої продукції; забезпечення мінімальних витрат на виробництво продукції; відновлення власного виробництва сільсько-господарської продукції. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція приміщення, закупівля обладнання та поголів’я тварин, розробка технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4761,2* | 4761,2* | 9522,4* |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, державний бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради, приватні підприємства та підприємці. |  |  |  |
| Інше: | Виробництво свинини на промисловій основі в регіоні не досить розвинуто, тому деякі ковбасні цехи змушені скорочувати діяльність через відсутність якісної сировини. Забезпеченість м’яса на душу населення не відповідає розрахунковим нормам, тому виробництво високоякісної свинини необхідне. При виході підприємства на повний потік кожні 5 місяців буде вироблятися 59500 кг м’яса. Проблеми сезонності не існує, продукція буде надходити рівномірно цілорічно. Підприємство має намір збільшити поголів’я свиноматок та поліпшити їх відтворювальні якості, що сприятиме отриманню більшої кількості продукції за менший проміжок часу і скорочення строку окупності. Рівень готовності інвестиційного проекту – 10відс. Строк окупності проекту – 7 років. |  |  |  |

* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.

| ###### Номер і назва завдання: | 3.1.3. Підтримка кооперативного руху на селі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1.3.1) Створення та підтримка високотехнологічних сімейних молочних ферм. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1.Поліпшення якості життя сільського населення. 2. Підвищення рівня доходів сільських родин. 3. Підвищення якості молока, яке виробляється сімейними молочними фермами в Миколаївській області та забезпечує перехід молочної галузі загалом на європейські стандарти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Снігурівський, Березнегуватський, Жовтневий та Баштанський райони Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Бенефіціарами проекту можуть стати 20-30 сімейних молочних ферм, члени їх сімей загалом становлять біля 60-120 чол. Крім того, непрямими бенефіцарами проекту можна вважати всіх мешканців сіл, у яких будуть відкриватись сімейні ферми, а саме: близько 16 тис. осіб. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема, яка буде вирішуватись в ході виконання проекту, стосується полегшення сільськогосподарської праці сільських родин та поліпшення якості молока, яке виробляється в особистих селянських господарствах. Особистим селянським господарствам, які будуть створювати сімейні молочні ферми (не менш як на 10 голів корів), буде надано фінансову допомогу (в т.ч. у формі пільгових позичок) для будівництва ферм та гноєсховищ, безкоштовно надаватиметься обладнання (електро та вентиляційне, доїльні апарати, міні-охолоджувачі, килимки) та по два нетелі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | За результатами виконання проекту за три роки буде: створено від 20-ти до 30-ти високотехнологічних сімейних молочних ферм та поліпшено якість життя сільських сімей; проведено навчання близько 60 членів сімейних ферм з питань утримання, годівлі, відтворення поголів'я, ветеринарії та інших актуальних питань; забезпечено перехід молочної галузі Миколаївської області на європейські стандарти. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | У ході виконання проекту для створення 20-30-ти сімейних молочних ферм особистими селянськими господарствами буде: надано фінансову допомогу, у тому числі пільгові позички для будівництва приміщень; збудовано приміщення для сімейних молочних ферм; збудовано гноєсховища з транспортерами для гною; за бажанням встановлено альтернативні джерела енергії; встановлено сучасне електро-, вентиляційне та інше обладнання (доїльні апарати, міні-охолоджувачі, килимки) на загальну суму близько 140000,00 грн. на одну сімейну ферму; кожній сімейній молочній фермі передано по два племінних нетелі вартістю близько 11500,00 грн. кожний; проведено навчання та надано консультації з питань утримання, годівлі, відтворення, ветеринарії, бізнес-планування, юридичних та інших актуальних питань; забезпечено здавання якісного молока у сільсько-господарські обслуговуючі кооперативи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 4500,00 | 9000,00 | 13500,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори (Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад», сільськогосподарська консультаційна служба (м. Дніпропетровськ), інші) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад», м. Київ Сільськогосподарська консультаційна служба, м. Дніпропетровськ |  |  |  |
| Інше: | Бажано забезпечити бюджетне співфінансування проекту (за рахунок обласного бюджету) у такій пропорції: 50 відс.- міжнародні донори, 30- 40 відс.- обласний бюджет, 10-20 відс. - сільські родини (особисті селянські господарства, які будуть створювати сімейні молочні ферми). |  |  |  |

Напрям  3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.1 Підтримка взаємодії громадян з метою вирішення спільних проблем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.1.1) Створення та забезпечення розвитку Агенції регіонального розвитку Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення реалізації Стратегії розвитку області. Моніторинг стану підготовки і впровадження проектів, включених до Плану реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області. Створення інституційних засад та інших передумов для реалізації державної регіональної політики. Забезпечення підготовки та подачі заявок на отримання коштів від міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів регіонального розвитку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Територіальні громади Миколаївської області, інвестори та суб’єкти підприємницької діяльності |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація значної кількості проектів регіонального розвитку в рамках Стратегії розвитку Миколаївської області потребує цілеспрямованої роботи щодо дослідження проблем місцевих територіальних громад і шляхів їх розв'язання, координації робіт з підготовки проектів для вирішення виявлених проблем, пошуку фінансових джерел для їх реалізації, підготовки відповідних кадрів, здійснення моніторингу реалізації проектів, оцінки результатів від їх впровадження. Для здійснення вказаних завдань відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики» передбачається створити Агенцію регіонального розвитку Миколаївської області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для реалізації проектів регіонального розвитку, збільшення кількості нових робочих місць на території області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовка концепції АРРМО (юридично-правова форма, напрями роботи, організаційна структура Агенції), проведення зборів засновників АРРМО для затвердження його статуту, організаційної структури і кошторису витрат, обрання керівних органів, визначення плану роботи, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності АРРМО, створення його інформаційного веб-порталу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1240,0 | 1000,0 | 2240,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти і майно засновників, кошти бюджетних призначень з державного бюджету, кошти місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів, міжнародна технічна допомога |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська облдержадміністрація, Миколаївська обласна рада, департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, Торгово-промислова палата Миколаївської області, Миколаївська обласна організація роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.1.2) Впровадження проектів – переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування |  |  |  |
| Цілі проекту: | Охорона навколишнього природного середовища, поліпшення санітарного стану територій населених пунктів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Селище Врадіївка, села Адамівка, Жовтневе , Сирове Врадіївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення селища Врадіївка, сіл Адамівка, Жовтневе та Сирове (11,3 тис. осіб). |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на облаштування контейнерних майданчиків; придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ Врадіївською селищною радою, Адамівською, Жовтневою та Сирівською радами – 72 шт., придбання сміттєвоза |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація цього проекту забезпечить поліпшення санітарного стану територій населених пунктів, забезпечить екологічно безпечне збирання, перевезення та зберігання ТПВ. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення комплексної інноваційної системи поводження з твердими побутовими відходами у Врадіївському районі Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | з 04/2016 до 11/ 2017рр. |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 400,0 | 800,0 | 1200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління житлово-комунального господарства облдерж-адміністрації, управління інфраструктури облдержадміністрації, Врадіївська райдержадміністрація, Врадіївська селищна рада, Адамівська, Жовтнева та Сирівська ради, підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.1.3) Капітальний ремонт водонапірної башти в с.Воскресенське Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Висока якість життя людини. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Воскресенська селищна рада Жовтневого району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 4601чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Капітальний ремонт водонапірної башти |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поновлення роботи водопровідної башти в с.Воскресенське, надання якісних житлово-комунальних послуг (водопостачання) населенню. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення капітального ремонту водопровідної башти |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 298,4 | - | - | 298,4 |
| Джерела фінансування: | ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" - 200,000 тис.грн. місцевий бюджет - 83,508 тис.грн. кошти громадської організації - 14,921тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"; Жовтнева райдержадміністрація; Жовтнева районна рада Миколаївської області; Громадська організація «Воскресенське». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.1.4) Вуличне освітлення у смт Первомайське |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону з європейською якістю життя та безпечним довкіллям (вуличне освітлення населених пунктів) |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Первомайська селищна рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 3521чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення робіт з вуличного освітлення смт Первомайське |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вуличне освітлення смт Первомайське |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Застосування енергозберігаючих технологій під час проведення робіт з вуличного освітлення смт Первомайське |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 320,0 |  |  | 320,0 |
| Джерела фінансування: | ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" -200,000тис.грн. місцевий бюджет - 104,000 тис.грн. кошти громадської організації - 16,000 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ЄС/ПРООН»Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Жовтнева райдержадміністрація, Жовтнева районна рада Миколаївської області; Громадська організація «Відродження Первомайщини». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.1. Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.1.5) «Капітальний ремонт системи опалення та зовнішніх електричних мереж адмінбудівлі по вул.Комарова, 20 у с.Котляреве Жовтневого району Миколаївської області» |  |  |  |
| Цілі проекту: |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Котляревська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1553чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Капітальний ремонт системи опалення та зовнішніх електричних мереж |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поновлення системи опалення та зовнішніх електричних мереж адмінбудівлі по вул.Комарова, 20 в с.Котляреве. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення робіт з капітального ремонту системи опалення та зовнішніх електричних мереж адмінбудівлі. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 402,0 | - | - | 402,0 |
| Джерела фінансування: | ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 200,000 тис.грн. місцевий бюджет - 181,900 тис.грн. кошти громадської організації - 20,100 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ЄС/ПРООН»Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Жовтнева райдержадміністрація, Жовтнева районна рада Миколаївської області; Громадська організація «Єдність Котляревщини». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.1.Підтримка взаємодії громад з метою вирішення спільних проблем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.1.6) «Вуличне освітлення в с.Михайло-Ларине |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону з європейською якістю життя та безпечним довкіллям (вуличне освітлення населених пунктів) |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Михайло-Ларинська сільська рада |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1868 чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення робіт з вуличного освітлення с.Михайло-Ларине Жовтневого району Миколаївської області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вуличне освітлення с.Михайло-Ларине |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Застосування енергозберігаючих технологій під час проведення робіт з вуличного освітлення с.Михайло-Ларине. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 400,0 | - | - | 400,0 |
| Джерела фінансування: | ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"- 200,000 тис.грн. місцевий бюджет - 180,000тис.грн. кошти громадської організації - 20,000тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ЄС/ПРООН»Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»; Жовтнева райдержадміністрація, Жовтнева районна рада Миколаївської області; Громадська організація «Відродження». |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, поліпшення доступу до публічної інформації |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.2.1) «Бібліотека громадянської дії: Проблеми громади вирішуємо разом» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Формування моделі бібліотеки громадянської дії заради згуртованості та успішного розвитку місцевої громади Розвиток процесів соціального партнерства. Сприяння реалізації місцевих громадських ініціатив . |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громада м. Миколаєва понад 80 тис осіб, у тому числі молодь, представники недержавних організацій (НДО), соціально незахищені та малозабезпечені верстви населення, люди з особливими потребами, внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці тощо. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стабільний розвиток та ефективність місцевого самоврядування залежить від активності самих мешканців, консолідації місцевого населення навколо спільних проблем. На жаль, процес трансформації людей із простих споживачів неякісних послуг в активних громадян в Україні відбувається дуже повільно. Проект «Бібліотека громадянської дії: Проблеми громади вирішуємо разом» спрямовано на формування моделі бібліотеки громадянської дії шляхом розширення спектру діяльності Центру соціальної активності та партнерства, який успішно функціонує в Центральній міській бібліотеці ім.М.Л.Кропивницького близько 10 років. Центр надає інформаційну, організаційну, консалтингову, технічну та інші види допомоги громадським організаціям та ініціативним городянам. Центром та його партнерами реалізуються соціальні проекти, проводяться спільні громадські акції, дискусії, презентації, Дні партнерської активності, сесії стратегічного планування, форуми, благодійні аукціони тощо. Проект «Бібліотека громадянської дії» надасть реальну можливість через неформальне навчання та інформаційний супровід залучити ініціативних людей, громадські організації до самоорганізації та соціальної активності, навчити їх будувати діалог на принципах довіри та взаєморозуміння. Для цього планується створити додаткові автоматизовані зони для інформаційного обслуговування представників різних соціальних груп громади міста, нові інформаційні ресурси для громадських організацій, проведення навчально-тренінгових заходів, розширення спектру консультаційних послуг, організація та проведення дискусійних зустрічей для представників громади. Проект передбачає створення Школи локальної активності, Школи патріотизму та громадянської позиції, проведення лекцій у Вуличному університеті, тренінгів впевненості в кризових ситуаціях, проведення загальноміського рейтингового вуличного заходу «Конференція успішних практик», організацію дискусій під час засідань відкритого майданчика «Новий Миколаїв». |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті реалізації проекту: створено 4 додаткові автоматизовані зони для інформаційного обслуговування різних соціальних груп населення; проведено матеріально-технічне переобладнання Центру соціальної активності та партнерства ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького сформовано інформаційно-документальний фонд спільного користування; сформовано електронні бази даних на допомогу громадському сектору; організовано роботу Школи локальної активності, Школи патріотизму та громадянської позиції; організовано навчання у Вуличному університеті; проведено цикл з 5 відкритих лекцій для громади міста на теми викликів сучасності та сталого розвитку, суспільних цінностей, критичного мислення; проведено 7 тренінгів впевненості під час кризових ситуацій; здійснено тренінгові навчання з питань написання і керування проектами для різних соціальних груп населення міста, адвокасі та лобіювання, розвитку місцевих громад, проведення інформаційно-комунікаційних кампаній та співробітництва із ЗМІ; розширено спектр консультаційних послуг у Громадській приймальні за напрямками юридичної, психологічної допомоги тощо. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Організація автоматизованих зон обслуговування користувачів здійснення ремонту приміщення та придбання додаткового обладнання; створення інформаційних ресурсів; організація навчально-тренінгових послуг з питань написання і управління проектами, адвокасі та лобіювання, розвитку місцевих громад, проведення інформаційно-комунікаційних кампаній та співробітництва зі ЗМІ для різних соціальних груп населення міста; проведення занять щодо подолання наслідків психотравмуючих подій, протидії насильству та подолання наслідків травматизації для внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців та їх сімей; створення додаткових консультаційних послуг для внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців; проведення загальноміського заходу «Конференція успішних практик» для виявлення позитивних прикладів взаємодії та реалізації соціальних проектів; організація щотижневих зустрічей громадськості міста у форматі відкритого майданчика «Новий Миколаїв»; організація роботи Вуличного університету; створення Школи локальної активності, Школи патріотизму та громадськості. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 120,0 | 185,0 | 275,0 | 580,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародні донорські організації, спонсорські кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Наступні учасники проекту будуть залучені для реалізації проекту як партнери: Миколаївський міський фонд ЛАСКА “Сприяння економічним і соціальним реформам”; Миколаївська обласна організація Всеукраїнського Комітету оборони прав людини; Миколаївська обласна громадська організація "Діалог"; Миколаївська міська громадська організація "Фонд розвитку міста Миколаєва"; Миколаївська психологічна кризова служба; Миколаївська міська молодіжна громадська організація "Фундація регіональних ініціатив"; Миколаївський клуб сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства "Спільні дії"; Миколаївський обласний громадський молодіжний рух "Пенітенціарна ініціатива"; Обласна громадська організація “Рада національних товариств Миколаївської області” Миколаївський Центр волонтерів; Миколаївська обласна та міська громадська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль Україна”; Миколаївська обласна організація “Козацтво запорізьке”; Миколаївське відділення Всеукраїнської благодійної організації “Турбота про літніх в Україні”; Миколаївська міська громадська організація “Вітовське українське товариство”; Миколаївська міська громадська організація “Спадщина”; Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”; Миколаївська обласна організація Союзу організацій інвалідів України; Миколаївське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Передбачається до реалізації проекту залучення міжнародних інвестиційних фондів. |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення (ОСН), поліпшення доступу до публічної інформації. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.2.2) Залучення мешканців сіл та міст до формування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Вдосконалити нормативно–правовове та методичне забезпечення механізмів залучення мешканців до вирішення місцевих проблем. - Сприяти створенню спроможних до виконання власних повноважень ОСН сіл та селищ у складі нової територіальної громади. - Поліпшити доступ до публічної інформації з розробки та результатів виконання рішень органів місцевого самоврядування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект охоплює всю територію області. Будуть залучені всі нові спроможні територіальні громади Миколаївської області. |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Не менш як 500 тис. мешканців сіл, та міст інтереси яких будуть представляти не менш 1200 осіб ( голови; голови/ члени правління ОСН; активісти. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В умовах адміністративно-територіальної та реформ місцевого самоврядування є реалізація права добровільності відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання громад» та врахування інтересів при формуванні і реалізації програм соціально-економічного розвитку нової територіальної громади села. Також актуальним є питання залучення фінансових ресурсів та матеріально-технічного забезпечення для вирішення питань соціально-економічного розвитку. Концепція реформування системи місцевого самоврядування (розпорядження КМУ від 01.04.2014) передбачила, що необхідною умовою її виконання є запровадження механізмів демократії. Зокрема, ОСН згідно із Законом України "Про органи самоорганізації населення" мають власні представницькі функції та повноваження з вирішення нагальних питань соціально-економічного розвитку території своєї дії. Проблемою є брак на місцевому рівні дієвих механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем. Результатом навчання, консультування сільських голів і громадських активістів, грантової/коуч та нормативно-правової підтримки їх проектів буде не менш як 30 історій успіху формування та комплексного розвитку 20 спроможних територіальних громад на основі участі мешканців та оперативного забезпечення їх доступу до публічної інформації на інтернет-ресурсах місцевих громад. Демократичні процедури забезпечення доступу до публічної інформації з використанням інтернет-порталу та форм участі мешканців у вирішенні місцевих проблем будуть прописані у статутах 20 територіальних громад сіл та міст. Їх дієвість буде відпрацьовано у проектах з вирішення проблем мешканців, що об’єднались в ОСН. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Створено методичні рекомендації щодо положень статутів територіальних громад сіл та міст, що визначають процедури демократі участі (створення ОСН, процедури місцевих загальних зборів/місцеві ініціативи/громадські слухання та доступ до публічної інформації через інтернет-портал Миколаївської області. ) та відповідний пакет методичних матеріалів «людською мовою». 2. Навчено не менш як 300 осіб та надано консультацій у громадських приймальнях РЦ не менш як 900 особам (сільські голови; голови/ члени правління ОСН/старости сіл; громадські активісти у Школі розвитку села та Школі громадської дії. Випускники сформують та реалізують за консультативної грантової підтримки РЦ та інших міжнародних та місцевих донорів не менш як 60 проектів вирішення проблеми формування місцевої громади . Щорічно буде сформовано не менш як 10 історій успіху (загалом не менш 30 історій успіху), що будуть видано у брошурі та оприлюднено на Миколаївському обласному порталі. На кожну 1 грн грантової підтримки буде залучено не менше 3-х із зовнішніх та місцевих джерел. Буде створено не менше 100 ОСН. 3. Створено сторінку на Миколаївському обласному порталі для оперативного забезпечення доступу мешканців публічної інформації територіальних громад з відповідним матеріально- технічним, організаційним, та нормативно-правовим забезпеченням поточної діяльності на обласному та місцевих рівнях. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Ціль 1. Заходи: 1.1 Два дослідження: «Проблеми дієвості безпосереднього народовладдя у селах і містах Миколаївщини»; 1.2. Розробка, публічне обговорення місцевих НПА за рекомендаціями дослідження; 1.3. Розробка, видання та поширення 3-х практичних кейс-посібників «Формула дієвості безпосереднього народовладдя» для навчань проекту. Ціль 2. Заходи:. 2.1. Діяльність приймалень РЦ у м. Миколаєві, м.Баштанка, м.Вознесенськ, смт Казанка смт Доманівка, м.Первомайськ; 2.2. Організація 3-х щорічних циклів щоквартальних триденних навчань; 2.3. Щорічна грантова та коуч-підтримка ініціатив. Ціль 3. Заходи: 3.1 Створення сторінки на Миколаївському обласному порталі для оперативного забезпечення доступу мешканців сіл публічної інформації територіальних громад сіл. 3.2 Відповідна підготовка чиновників органів місцевого самоврядування на виконання вимог Статутів місцевих громад. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 250,0 | 280,0 | 280,0 | 810,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, бюджети 20 територіальних громад сіл, кошти публічно-приватного партнерства на місцевому рівні. Кошти міжнародних донорів та корпорацій, Державний фонд регіонального розвитку на 2017 рік. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Фінансування - є гранти Фонду від МФ «Відродження 220 000 грн № 49441 ( 1.05.2015 – 3.04.2016 р). Реалізація: Снігурівська та Баштанська райдержадміністрації, Казанківська селищна рада, сільські ради, публічні бібліотеки сіл, місцеві громадські організації. |  |  |  |
| Інше: | Для розробки і реалізації проекту будуть використані розробки, залучені експерти ФРММ, ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Центральної бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького, ALDA, УНЦПД, мережі РЦ демократії участі, що діє у 10 областях України за методичної підтримки ВГО АССН www.samoorg.com.ua та грантової» МФ «Відродження». |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.3.1) Будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг до населених пунктів. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг, що сприятиме належному функціонуванню роботи транспорту для задоволення соціальних потреб населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Селище Врадіївка, с.Щасливка, с.Богданівка, с.Володимирівка Доманівського району, с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області (в перспективі - адмінцентр Веснянської об’єднаної громади), територія населених пунктів Киряківської сільської ради, с.Комсомольське, с.Маловарварівка Миколаївського району, село Крива Балка, село Подимове Миколаївського району с.Улянівка Миколаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення с.Врадіївка, с.Щасливка, с.Богданівка, с.Володимирівка, с. Весняне, с. Сливине, с.Петрово-Солониха, с. Кир'яківка, с.Камяна Балка, населених пунктів Кир′яківської сільської ради, с.Комсомольське, с.Маловарварівка, с. Крива Балка, с.Подимове, с.Улянівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг, що сприятиме належному функціонуванню роботи транспорту для задоволення соціальних потреб населення |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення доступу населення до соціальних, комунальних, адміністративних та інших послуг. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Капітальний ремонт вулиць селища Врадіївка по вул. Горького, Маяковського (від районного суду до Врадіївської ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів), вул.Фрунзе, Калініна (від Врадіївської центральної районної аптеки № 71 – філії ПКВО «Фармація» до хлібопекарні ПП Коломійчук Т.І.), вул. О.Невського (від вул.Леонова до вул. Героїв Врадіївщини); поточний ремонт вулиць Героїв Врадіївщини, Чкалова, Орджонікідзе селища Врадіївка; капітальний ремонт дороги від с.Щасливка до с.Богданівка у Доманівському районі; капітальний ремонт автомобільної дороги до с.Володимирівка Щасливської сільської ради; капітальний ремонт доріг по вул.Молодіжна, Миколаївська, Південна, Шевченка, Світанкова, Зоряна, Центральна в с.Весняне Миколаївського району; капітальний ремонт автомобільної дороги Сливине-Петрово-Солониха, Кир'яківка – Камяна Балка; поточний ремонт 11 доріг комунальної власності по вулицях населених пунктів Кир′яківської сільської ради; реконструкція доріг с.Комсомольське, с.Маловарварівка Миколаївського району Миколаївської області; капітальний ремонт дороги по вул. Нова, вул. Миру, вул. Молодіжна в селі Крива Балка; поточний ремонт дороги по вул. Кірова с. Крива Балка , від с. Крива балка до с. Подимове; капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Чорноморська в с.Улянівка Миколаївського району Миколаївської області. |  |  |  |
| Період здійснення: | з 2015 до 2017 років |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500,0 | 20500,0 | 24000,0 | 45000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, державний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївська обласна державна адміністрація, районні, сільські та селищні ради |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.3.2) Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |  |  |  |
| Цілі проекту: | Приведення до належного експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв, м. Вознесенськ, м. Очаків, м. Баштанка, Баштанський, Березнегуватський, Братський, Вознесенський, Єланецький, Жовтневий, Канківський, Кривоозерський, Новобузький райони |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Поліпшення соціальних потреб населення |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція та відновлення пошкодженої інфраструктури доріг, сприятиме належному функціонуванню пасажирського та спеціалізованого автотранспорту для задоволення соціальних потреб населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті реалізації проекту буде: поліпшено на 100% стан дорожнього покриття та естетичний вигляд автомобільних доріг та вулиць; забезпечено безпеку дорожнього руху та його комфортність; забезпечено економію пального та витрат на запасні частини; зменшено соціальну напругу мешканців міста. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 18915,4 | 50108,4 | 42003,3 | 111027,7 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: |  |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.3.3) Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та малих міст |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зупинення деформації будинку, усунення аварійності, забезпечить довговічність та безпеку експлуатації багатоквартирного житлового будинку комунальної власності і відповідно зніме соціальну напругу з цього питання в селищі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія смт Ольшанське Миколаївського району |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 106 чол. – мешканці п’ятиповерхового 60-квартирного житлового будинку № 10 по вулиці Гагаріна в смт Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено провести роботи з укріплення ґрунтів із застосуванням способу хімічного закріплення ґрунтів ін’єкцією по технології однорозчинної двокомпонентної силікатизації. Конструктивна схема закріплення – суцільна. Також проектом передбачається встановлення підсилюючих металевих рам у віконних прорізах на 4 та 5 поверхах |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення житлових умов мешканців будинку по вул.Гагаріна, 10 в смт Ольшанське. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Інженерна підготовка закріплення грунтів для підвищення їх міцності та посилення конструкцій житлового будинку по вул. Гагаріна, 10 в смт Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 2079,0 | - | 2079,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, Ольшанська селищна рада - співфінансування |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївська обласна державна адміністрація, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Миколаївська районна державна адміністрація, Ольшанська селищна рада |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.3.4) Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та малих міст |  |  |  |
| Цілі проекту: | Можливість газифікувати чисельну кількість населених пунктів району, закладів соціальної інфраструктури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Жовтневе, с.Безводне Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 420 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект спрямований на проведення робіт із забезпечення доведення підвідного газопроводу до населених пунктів району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Буде газифіковано 2 населені пункти району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Газопостачання в с.Жовтневе, с.Безводне Миколаївського району Миколаївської області |  |  |  |
| Період здійснення: | 2017 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 7903,8 | 7903,8 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївська обласна державна адміністрація, управління капітального будівництва облдержадміністрації, Миколаївська районна державна адміністрація, Безводненська сільська рада |  |  |  |
| Інше: | Кошторисна вартість орієнтовна. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.3 .Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.3.5) Створення сільських підприємств з комунального обслуговування населення з укомплектуванням матеріально-технічної бази, рухомого складу спецтехніки в разі добровільного об'єднання територіальних громад |  |  |  |
| Цілі проекту: | Організація надання послуг з комунального обслуговування населення в спільних інтересах територіальних громад |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Райони області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 400,0 тис.чоловік, всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проектів будівництва, реконструкції виробничих баз базових підприємств з комунального обслуговування населення, придбання рухомого складу спецтехніки |  |  |  |
| Очікувані результати: | Організація надання послуг з комунального обслуговування населення |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво нових, реконструкція існуючих виробничих приміщень базових підприємств з комунального обслуговування населення, придбання землерийної техніки, аварійних автомобілів, автономних дизельгенераторів |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016 – 2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 3000,0 | 12000,0 | 15000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, Державний фонд регіонального розвитку з 2017 року в разі наявності проектно-кошторисної документації та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва заходу: | 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.4.1) Реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення енергоефективності в житловому секторі; економія витрат населенням в розмірі 30% на оплату енергоносіїв в житлових будинках; отримання населенням якісних послуг ЖКГ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Олександрівка та станція Трикратне Олександрівської селищної ради |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 800 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту – підвищення енергоефективності та отримання якісних послуг через реконструкцію та утеплення дахів будинків Все це дозволить скоротити витрати. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення якісними послугами ЖКГ; зниження витрат населення на оплату послуг з опалення тощо; утеплення дахів будинків та приведення їх до сучасного стану; поліпшення екологічного стану району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція дахів багатоповерхівок: с.Трикратне вул.Радянська буд.7,9,17,19,23,25; вул.Залізнична буд. 2,8; реконструкція дахів смт Олександрівка по вул.Степова 3,58,60. |  |  |  |
| Період здійснення: | січень 2016 року – грудень 2017 року |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн: | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 300,0 | 800,0 | 1100,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Южно-Української АЕС |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Органи місцевого самоврядування, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації, підприємства, які мають ліцензію на відповідний вид робіт |  |  |  |
| Коментарі: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.4 Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.4.2) Облаштування 100 багатоквартирних житлових будинків сучасними засобами обліку та регулювання теплової енергії. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зменшення споживання теплової енергії у місті Миколаєві. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Населення міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація цього проекту потребує встановлення лічильників, закупівлю обладнання, а також проведення проектних та монтажних робіт. Це дасть змогу зменшити витрати на опалення цих житлових будинків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення витрат на опалення житлових будинків. Забезпечення комплексного розвитку житлового фонду. Покращення житлових умов. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Витрати на матеріали, роботи із встановлення лічильників, витрати на закупівлю обладнання, проектні та монтажні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  | 6 251,1* | 6 251,1* | 12 502,2* |
| Джерела фінансування: | Міжнародні та українські фінансові організації, донори, міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет, українські та іноземні інвестори, державно-приватне партнерство тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради. |  |  |  |
| Інше: | Рівень готовності інвестиційного проекту - проекти в наявності строк окупності - 5 років наявність комунікацій (транспортні шляхи (під’їзди), телефонний зв'язок, інтернет тощо) - в наявності. |  |  |  |

* за офіційним курсом НБУ за станом на 25.05.2015: 1 дол. США = 20,83 грн.

| Номер і назва завдання: | 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.4.3) Встановлення приладів обліку теплової енергії в багатоквартирному житловому фонді з досягненням 100% показника (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження 100% показника обліку теплової енергії у житловому фонді |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 100,0 тис.чоловік |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення приладів обліку теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках міста Миколаєва |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення споживання енергоносіїв, підвищення якості послуг, забезпечення соціально-справедливих розрахунків |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Встановлення сучасних приладів обліку теплової енергії |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5000 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвестиційних програм ОКП "МОТЕ", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ", кошти міського бюджету м.Миколаєва |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада, ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.4.4) Встановлення приладів обліку природного газу у побутових споживачів з досягнення 100% показника (інвестиційний) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити побутових споживачів на 100% приладами обліку природного газу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200 тис.чол., всі соціальні групи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Встановлення приладів обліку природного газу у побутових споживачів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Впровадження приладів обліку природного газу, зменшення споживання природного газу, забезпечення соціально- справедливих розрахунків за спожитий природний газ |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Впровадження лічильників обліку природного газу в побуті |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 10000 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти інвестиційної програми ПАТ "Миколаївгаз" |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ПАТ "Миколаївгаз", власники житлових будинків, квартир |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.4.5) Реконструкція внутрішньобудинкових мереж електропостачання гуртожитків комунальної власності з запровадженням індивідуального обліку споживання електроенергії |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення покімнатного обліку електроенергії, укладання прямих договорів з ПАТ "Миколаївобленерго" |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Миколаїв |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10 тис.чол. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна внутрішніх будинкових мереж електропостачання, встановлення лічильників обліку електроенергії |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція внутрішньобудинкових мереж електро-постачання у гуртожитках, встановлення приладів обліку споживання електроенергії в кімнатах і місцях загального користування гуртожитків |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція електричних мереж, встановлення електро-лічильників |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти міського бюджету м.Миколаєва |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська міська рада |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.4. Поліпшення житлових умов населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.4.6) Реконструкція покрівель багатоквартирних житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій (72 проекти) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення реконструкції покрівель з застосуванням енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Міста Миколаїв, Вознесенськ, Первомайськ, Очаків, Нова Одеса, Новий Буг, Баштанка, Снігурівка та інші органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 200,0 тис. чол.. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення реконструкції покрівель із застосуванням енерго-зберігаючих технологій |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення технічного стану та енергоефективності житлових будинків, поліпшення житлових умов |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підвищення енергоефективності будівель |  |  |  |
| Період здійснення: | 2015-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 5000 | 5000,0 | 15302,3 | 25302,3 |
| Джерела фінансування: | Кошти міських бюджетів, Державний фонд регіонального розвитку з 2017 року, в разі наявності проектно-кошторисної документації та позитивної конкурсної оцінки |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Миколаївська, Вознесенська, Первомайська, Новобузька, Ново- одеська, Очаківська, Баштанська, Снігурівська міські ради та інші органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: | - |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання: | 3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей ведення містобудівного кадастру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.5.1) Забезпечення розробки схем планування територій районів та генеральних планів населених пунктів периферійних районів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Визначення чітких меж кожної адміністративно-територіальної одиниці; планування розвитку території громади; вирішення питань забудови території; створення повноцінного життєвого середовища для громадян, та умов для надання високоякісних та доступних публічних послуг; забезпечення сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Миколаївська область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Все населення громад Миколаївської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Об’єднання територіальних громад змінить межі адміністративно-територіальних одиниць області. Для забезпечення сталого розвитку новоутворених територій громад необхідно розробити містобудівну документацію – схеми планування території районів, схеми планування територій громад та генеральні плани новостворених адміністративних центрів як інструмент регулювання планування територій, вимоги якої будуть враховані під час складання програм розвитку громад та населених пунктів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення формування адміністративно-територіального устрою Миколаївської області; створення підстав для сталого розвитку територій громад; підготовка містобудівної документації регіонального та місцевого рівнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення містобудівною документацією територій громад |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 18700,0 | 48505,0 | 67205,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, інвестор |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Уповноважені органи містобудування та архітектури, місцеві органи влади, обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 3.2.5. Підтримка розробки містобудівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2.5.2) Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру Миколаївської області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення служби містобудівного кадастру технічними та програмними засобами, кваліфікованими фахівцями в області IT технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Новоутворені та існуючі територіальні громади Миколаївської області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Всі жителі населених пунктів громад Миколаївської області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Містобудівний кадастр - державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Служба містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури облдержадміністрації реалізує інформаційне забезпечення суб’єктів містобудівної діяльності на території області, надання документів для підтвердження стану та якості об’єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості, проведення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об’єктів. Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру забезпечить прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об'єктів історико-культурної спадщини, земель сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого розвитку території відповідно до пріоритетних напрямів розвитку області. Впровадження зазначених заходів дозволить створити сприятливі умови для залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Удосконалення системи планування територій громад для забезпечення публічними послугами, що надаються населенню та юридичним особам місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням принципів максимальної доступності послуг для споживачів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення усіх громад області інформацією щодо містобудівної документації та містобудівної діяльності |  |  |  |
| Період здійснення: | 2016-2017 роки |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | 1500,0 | 4300,0 | 5800,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Уповноважені органи містобудування та архітектури, місцеві органи влади, обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |