- МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

обласної ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

| 06 жовтня 2017 року | Миколаїв | № | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Про стан виконання обласної Комплексної програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та створення (функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 2

Розглянувши інформацію управління містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо стану виконання обласної Комплексної програми з розроблення (оновлення) містобудівної документації територій та створення (функціонування) служби містобудівного кадастру Миколаївської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 2, (далі – Програма), викладену у листі № 742-01-05/2 від 28.09.2017, постійна комісія обласної ради

КОНСТАТУЄ:

Метою  Програми на 2016-2020 роки є забезпечення на усій території області проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення територій районів актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог, а також забезпечення функціонування служби містобудівного кадастру області з урахуванням підсистем міст обласного значення і районів для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території області та окремих адміністративно-територіальних одиниць.

На виконання рішення обласної ради від 11.03.2016 № 2 програми з розроблення містобудівної документації затверджено у всіх районах області та містах обласного значення.

На сьогодні зазначені програми реалізовано у всіх містах обласного значення, за виключенням міста Очакова, у якого містобудівна документація (генеральний план) знаходиться на державній комплексній експертизі, за результатами якої він буде надано або на доопрацювання або на розгляд міської ради на затвердження.

Програми з розроблення містобудівної документації на рівні районів реалізовуються не рівномірно. Так, розроблення схем планування території районів відбувається (і то лише частково) в Арбузинському та Казанківському районі (на даний час виготовлено топографо-геодезичну підоснову територій районів в М 1:25000). В інших районах Миколаївської області роботи з розроблення схем планування території районів відповідно до плану заходів не відбувається в зв’язку з відсутнім фінансуванням.

Однією із причин (окрім фінансування) відсутності реалізації районних програм в частині виготовлення схем планування території районів є імовірність зміни меж районів, яка пов’язана з територіальним об’єднанням громад, через що райдержадміністрації та районні ради, які безпосередньо відповідають за забезпечення цією документацією, не бажають (не мають змоги) витрачати кошти із районних бюджетів.

Водночас необхідно зауважити, що у таких районах як Вознесенькому, Вітовському, Березанському - реалізація програм з розроблення містобудівної документації виконується за рахунок прийняття рішень органами місцевого самоврядування з розроблення містобудівної документації на місцевому рівні (генеральні плани, плани зонування території населених пунктів) та їх затверд-ження. Аналогічну роботу розпочато в Баштанському, Снігурівському, Ново-одеському районах, в яких прийнято рішення про розроблення такої докумен-тації для районних центрів та в Очаківському районі - для адміністративного центру територіальної громади (с.Чорноморка).

В інших районах області активність із зазначеного питання відсутня.

В рамках виконання заходів щодо розроблення містобудівної документа-ції на обласному рівні 01.11.2016 року укладено договір з Державним підприєм-ством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя». Фінансування робіт проводиться за рахунок коштів ДФРР та коштів обласного бюджету.

На фінансування проектних робіт по внесенню змін до Схеми планування території Миколаївської області у 2016 році по лінії ДФРР направлено 1,719 млн. грн. та 0,19 млн. грн. із обласного бюджету, із 3,9 млн. грн, передба-чених договором. У поточному році на зазначені цілі направлено 0,26 млн. грн. Календарним планом на виконання інвестиційного проекту передбачено сім етапів, у тому числі – три етапи у 2016 році та чотири етапи у 2017 році. Завер-шення робіт з внесення змін до Схеми планування території Миколаївської об-ласті планується в кінці 2017 року, після чого проектну документацію буде нап-равлено на науково-технічну раду при Мінрегіоні та комплексну державну екс-пертизу, на проведення якої необхідно виділити кошти із обласного бюджету. У разі отримання позитивних висновків проект містобудівної документації буде подано на затвердження до Миколаївської обласної ради.

Крім того, управлінням містобудування та архітектури облдержадміні-страції підготовлено проект регіонального розвитку «Створення геоінформа-ційної системи містобудівного кадастру Миколаївської області», який направ-лено на розгляд конкурсної комісії Державного фонду регіонального розвитку. У разі погодження відповідного проекту він буде стовідсотково профінансо-ваний за кошти Європейського Союзу. За інформацією управління у разі відмови у фінансуванні зазначеного проекту за кошти ЄС, його буде подано на розгляд Мінрегіону на затвердження, для його реалізації за кошти ДФРР та обласного бюджету.

За результатами обговорення зазначеного питання, постійна комісія

ВИРІШИЛА:

1. Інформація виконувача обов’язки начальника управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації Григор’євої С.К. про стан виконання обласної Комплексної програми з розроблення (оновлення) містобудівної доку-ментації територій та створення (функціонування) служби містобудівного када-стру Миколаївської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.03.2016 № 2, взяти до відома.

2. Відмітити, що забезпечення виконання заходів, передбачених Програ-мою, є актуальним для органів виконавчої влади та органів місцевого самов-рядування Миколаївської області і забезпечить створення сприятливого соціа-льно-економічного розвитку, впровадження нового механізму стимулювання розвитку регіону, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території.

3. Управлінню управління містобудування та архітектури облдержадміні-страції:

разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вжити дієвих заходів щодо забезпечення своєчасного та належного виконання заходів Програми;

посилити контроль за виконанням заходів Програми.

4. Запропонувати міським (міст обласного значення) головам та головам районних рад прискорити реалізацію місцевих програм в частині розроблення та затвердження проектів схем планування території районів та проектів гене-ральних планів адміністративних центрів районів та територіальних громад для безумовного виконання заходів Програми.

Інформацію по вищезазначених питаннях надавати щокварталу до 25 чис-ла місяця наступного за звітним на адресу управління містобудування та архі-тектури облдержадміністрації.

Голова постійної

комісії обласної ради								Г.В. Ташлик