ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

31 липня 2015 року №

**Календарний план**

**проведення обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2015 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Строк виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оприлюднення офіційної інформації про конкурс:  на сайті обласної ради;  в газеті «Рідне Прибужжя». | серпень  2015 року | Прес-служба обласної ради |
| 2. | Визначення місцевих координаторів обласного конкурсу в містах та районах | до 17 серпня 2015 року. | Міські та районні ради |
| 3. | Проведення консультативних семінарів з питань підготовки проектів та конкурсної документації. | вересень 2015 року | Смирнов О.М., Білявська Г.О. |
| 4. | Проведення засідань місцевих експертних груп та форумів місцевого розвитку. | до 30 вересня 2015 року. | Місцеві координатори обласного конкурсу. |
| 5. | Прийом та реєстрація поданих проектів для участі в обласному конкурсі. | з 03 серпня по 01 жовтня 2015 року. | Гіпік Л.В. |
| 6. | Експертна оцінка проектів, підготовка пропозицій щодо переможців. | з 02 жовтня до 15 жовтня 2015 року. | Смирнов О.М., члени експертної групи |
| 7. | Прийняття рішення Наглядової ради про визначення проектів-переможців обласного конкурсу 2015 року. | до 23 жовтня 2015 року. | Наглядова рада |
| 8. | Оприлюднення результатів обласного конкурсу в засобах масової інформації. | листопад  2015 року. | Прес-служба обласної ради |
| 9. | Підготовка пропозицій щодо розподілу субвенції з обласного бюджету на впровадження у 2016 році проектів-переможців обласного конкурсу 2015 року. | до 10 грудня 2015 року. | Смирнов О.М., постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій |
| 10. | Укладання договорів між обласною радою та переможцями конкурсу 2015 року про передачу міжбюджетного трансферту. | І квартал 2016 року. | Відділи виконавчого апарату обласної ради |
| 11. | Надання консультацій переможцям конкурсу з практичних питань реалізації проектів. | ІІ квартал  2016 року. | Наглядова рада |
| 12. | Моніторинг впровадження проектів – переможців. | квітень-грудень 2016 року. | Наглядова рада,  постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій;  відділ фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_