ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

20 жовтня 2014 року №1

**Календарний план**

**проведення обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2014 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Строк виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оприлюднення офіційної інформації про конкурс:  на сайті обласної ради;  в газеті «Рідне Прибужжя». | Жовтень  Листопад  2014 року | Прес-служба обласної ради (Данилов І.М.) |
| 2. | Проведення консультацій з питань підготовки проектів та оформлення конкурсної документації. | Жовтень - листопад 2014 року. | Смирнов О.М., Білявська Г.О.,  Гіпік Л.В. |
| 3. | Проведення засідань місцевих експертних груп та форумів місцевого розвитку. | До 20 листопада 2014 року. | Місцеві координатори обласного конкурсу. |
| 4. | Прийом та реєстрація поданих проектів для участі в обласному конкурсі. | З 20 жовтня до 21 листопада 2014 року. | Смирнов О.М.,  Гіпік Л.В. |
| 5. | Формування складу експертної групи | До 20 листопада 2014 року. | Смирнов О.М. |
| 6. | Експертна оцінка проектів, підготовка пропозицій щодо переможців. | З 24 листопада до 15 грудня 2014 року. | Смирнов О.М., Білявська Г.О., Кулажкін С.В. |
| 7. | Прийняття рішення Наглядової ради про визначення проектів-переможців обласного конкурсу 2014 року. | До 22 грудня 2014 року. | Смирнов О.М. |
| 8. | Оприлюднення результатів обласного конкурсу в засобах масової інформації. | Грудень  2014 року. | Прес-служба обласної ради (Данілов І.М.) |
| 9. | Підготовка пропозицій щодо розподілу субвенції з обласного бюджету на впровадження у 2015 році проектів-переможців обласного конкурсу 2014 року. | До 26 грудня 2014 року. | Смирнов О.М., Кулажкін С.В. |
| 10. | Укладання договорів між обласною радою та переможцями конкурсу 2014 року про передачу міжбюджетного трансферту. | І квартал 2015 року. | Смирнов О.М. |
| 11. | Надання консультацій переможцям конкурсу з практичних питань реалізації проектів. | ІІ квартал  2015 року. | Білявська Г.О.,  Гіпік Л.В. |
| 12. | Моніторинг впровадження проектів – переможців. | Квітень-грудень 2015 року. | Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій; виконавчий апарат обласної ради. |
| 13. | Пібиття підсумків конкурсу 2014 року. | До 01 березня 2015 року. | Наглядова рада. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_