ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

03 жовтня 2013 року №1

**Календарний план**

**проведення обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Строк виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оприлюднення офіційної інформації про конкурс:  на сайті обласної ради;  в газеті «Рідне Прибужжя». | Жовтень 2013 року. | Прес-служба обласної ради (Колпакова К.Г.) |
| 2. | Визначення місцевих координаторів обласного конкурсу в містах та районах. | До 15 жовтня 2013 року. | Міські та районні ради. |
| 3. | Проведення консультативних семінарів з питань оформлення проектів та конкурсної документації. | Жовтень 2013 року. | Смирнов О.М., Білявська Г.О. |
| 4. | Проведення засідань місцевих експертних груп та форумів місцевого розвитку. | До 15 листопада 2013 року. | Місцеві координатори обласного конкурсу. |
| 5. | Прийом та реєстрація поданих проектів для участі в обласному конкурсі. | З 04 жовтня до 15 листопада 2013 року. | Смирнов О.М. |
| 6. | Експертна оцінка проектів, підготовка пропозицій щодо переможців. | З 18 листопада до 06 грудня 2013 року. | Смирнов О.М., Білявська Г.О., виконавчий апарат обласної ради. |
| 7. | Прийняття рішення Наглядової ради про визначення проектів-переможців обласного конкурсу 2013 року. | До 09 грудня 2013 року. | Наглядова рада. |
| 8. | Оприлюднення результатів обласного конкурсу в засобах масової інформації. | Грудень 2013 року | Прес-служба обласної ради (Колпакова К.Г.) |
| 9. | Підготовка пропозицій щодо розподілу субвенції з обласного бюджету на впровадження у 2014 році проектів-переможців обласного конкурсу 2013 року. | До 10 грудня 2013 року. | Смирнов О.М. |
| 10. | Укладання договорів між обласною радою та переможцями конкурсу 2013 року про передачу міжбюджетного трансферту. | І квартал 2014 року. | Смирнов О.М. |
| 11 | Надання консультацій переможцям конкурсу з практичних питань реалізації проектів. | ІІ квартал  2014 року. | Смирнов О.М.,  Білявська Г.О. |
| 12. | Моніторинг впровадження проектів – переможців. | Лютий - серпень 2014 року. | Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій; виконавчий апарат обласної ради |
| 13. | Підбиття підсумків проведення конкурсу 2013 року. | До 01 вересня 2014 року. | Наглядова рада. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_