ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

06 вересня 2012 року № 2

**План**

**проведення обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу | Строк виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Затвердження зразків конкурсної документації та організаційно-методичних рекомендацій з підготовки проектів | 06 вересня 2012 року | Наглядова рада |
| 2. | Підготовка проекту рішення обласної ради про оголошення обласного конкурсу 2012 року | до 07 вересня 2012 року | Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій |
| 3. | Оприлюднення офіційної інформації про конкурс на сайті обласної ради та в газеті «Рідне Прибужжя» | до 15 вересня 2012 року | Прес-служба обласної ради, Колпакова К.Г. |
| 4. | Визначення місцевих координаторів обласного конкурсу в містах та районах | до 20 вересня 2012 року | Міські та районні ради |
| 5. | Проведення семінару-тренінгу з питань оформлення проектів та конкурсної документації | до 25 вересня 2012 року | Смирнов О.М., Білявська Г.О. |
| 6. | Проведення засідань місцевих експертних груп та форумів місцевого розвитку | до 01 жовтня 2012 року | Місцеві координатори обласного конкурсу |
| 7. | Прийом та реєстрація поданих проектів для участі в обласному конкурсі | з 01 до 31 жовтня 2012 року | Смирнов О.М. |
| 8. | Експертна оцінка проектів,підготовка пропозицій щодо переможців | з 01до 30 листопада 2012 року | Смирнов О.М., Білявська Г.О., виконавчий апарат обласної ради |
| 9. | Прийняття рішення Наглядової ради про визначення проектів-переможців обласного конкурсу 2012 року | до 01 грудня 2012 року | Наглядова рада |
| 10. | Оприлюднення результатів обласного конкурсу в засобах масової інформації | до 10 грудня 2012 року | Прес-служба обласної ради, Колпакова К.Г. |
| 11. | Підготовка пропозицій щодо розподілу субвенції з обласного бюджету на впровадження у 2013 році проектів-переможців обласного конкурсу 2012 року | до 10 грудня 2012 року | Смирнов О.М. |
| 12. | Укладання договорів між обласною радою та переможцями конкурсу 2012 року про передачу міжбюджетного трансферту | І півріччя 2013 року | Смирнов О.М. |
| 13. | Моніторинг впровадження проектів – переможців | лютий - серпень 2013 року | Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій, виконавчий апарат обласної ради |
| 14. | Підведення підсумків проведення конкурсу 2012 року | до 01 вересня 2013 року | Наглядова рада |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_